GABOLLE

E P I C   초 안

무엇부터 열고 무엇을 나중에 여는가

13 개 Epic · 의존 · 합류 지점

가볼래 · 부산 초개인화 로컬 여행 서비스

BE · DATA · REC/AI · INFRA · FE · APP

문서 버전 v1.0

작성일 2026년 9월 1일

GB-EPIC-001 · Jira 등록용 · 2026-09-01

목차

0. 이 초안을 어떻게 읽나	2

1. Epic 목록	4

0층 — 기반 (선행. 이 셋이 먼저다)	5

1층 — 제품 (요구사항 영역 그대로)	6

2층 — 출시·모집	7

2. 순서 — 무엇이 무엇을 막나	8

3. 합치고 싶다면 — 여기가 이음매다	9

4. 🔴 조건부 Epic 셋 — 지금 끊으면 위험하다	10

E10 DAT — 이벤트·파이프라인	11

E9 COL — 그룹 계획	12

E12 앱 — 셸과 M2 화면	13

5. Story 쪼개기 기준	14

6. 아직 정하셔야 하는 것	15

7. 🔴 이 초안이 기대는 것 — 아직 못 맞춘 자리	16

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 코드 | GB-EPIC-001 |
| 버전 / 상태 | v1.0 / 🔴 초안이다. 확정 아니다 |
| 작성 기준일 | 2026-09-01 (화) |
| 대상 독자 | GABOLLE 개발팀 6인 |
| 근거 | GB-SRS-001 요구사항 · GB-UX-001 화면 · GB-PLAN-002 개발계획서 |
| 규칙 | Epic 은 "마감 기간 동안 관리할 큰 기능 또는 목표" |

Epic(여러 Story 를 묶는 가장 큰 작업 단위)은 Epic ➔ Story ➔ Task 위계의 맨 위다.

하위 작업(Sub-task)은 쓰지 않는다. Task 의 상위 업무에는 Epic 만 넣고,

Story 와의 관계는 Relates 이슈 링크로 쓴다.

0. 이 초안을 어떻게 읽나

Epic 을 요구사항 영역에서 그대로 뽑았다. GB-SRS-001 1장이 이미 요구사항을 8개 영역(ACC PLN REC ITN COM DAT ADM NFR)으로 갈라 놓았고, 영역마다 요구사항 ID · 담당 · 화면 매핑이 붙어 있다. 그 경계를 새로 그리지 않고 그대로 쓴다 — 문서와 티켓이 같은 선으로 갈려 있어야 나중에 "이 기능이 어느 Epic 이었나"를 찾을 수 있다.

거기에 요구사항 영역에 안 들어가는데 반드시 해야 하는 것 넷을 더했다.

| 층 | 무엇 | 개수 |
| --- | --- | --- |
| 0층 — 기반 | 이게 없으면 나머지가 시작조차 안 된다 | 3 |
| 1층 — 제품 | 요구사항 영역 그대로 | 7 |
| 2층 — 출시·모집 | 앱과 사용자 100명 | 2 |
|  | 합계 | 12 |

🔴 17 근무일에 Epic 12개는 빠듯하다. 합치기 쉬운 자리를 3장에 적어 뒀다. 다만 `E10 DAT` 과 `E12` 는 합치기 전에 4장(조건부)을 먼저 보셔야 한다 — 그 둘은 크기 문제가 아니라 착수 조건 문제다.

크기 표기

요구사항은 GB-SRS-001 의 FR-/DR- ID 개수이고, 화면은 GB-UX-001 의 S- 번호다. 이 숫자는 Story 개수가 아니다 — 요구사항 하나가 Story 여러 개가 될 수 있다.

마일스톤 표기

GB-PLAN-002 2장의 네 마감을 그대로 쓴다.

| 표기 | 마감 |
| --- | --- |
| M1 | 2026-09-04 (금) 웹 완성 |
| M2 | 2026-09-09 (수) 앱 완성 |
| M3 | 2026-09-18 (금) 사용자 100명 |
| M4 | 2026-09-23 (수) 전 작업 완료 |

1. Epic 목록

0층 — 기반 (선행. 이 셋이 먼저다)

| # | 제목 | 목적 한 줄 | 크기 | 마감 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | [Chore][Common] 껍데기와 배포 경로 — 빈 것이 끝까지 도는 상태 | 아무 기능도 없는 상태로 화면–API–DB–배포가 한 번 뚫려 있게 한다. 없으면 M1 판정이 "제 PC 에서는 됩니다"로 끝난다 | 중 | M1 | 계획서 4.1 |
| E2 | [Chore][Back] PostgreSQL 스키마와 Outbox | 도메인 테이블과 Outbox 를 이벤트 넣기 전에 만든다. 나중에 끼우면 트랜잭션 경계를 다시 짠다 | 대 | M1 | DR-05 · 온톨로지 10장 |
| E3 | [Chore][App] 스토어 계정과 인증서 | 계정 개설·결제가 첫 Story 다. 승인 대기는 팀이 통제 못 한다 | 중 | M1 | 계획서 4.6 · 7장 |

🔴 E3 의 첫 Story 는 코드가 아니라 결제와 신청이다. 계획서 10장 2번 항목이 이것이고 기한이 9/1 오늘이다. 다른 무엇보다 먼저 뗀다 — 늦게 시작한 만큼 그대로 밀리고, 그 지연은 코드로 만회할 수 없다.

1층 — 제품 (요구사항 영역 그대로)

| # | 제목 | 요구사항 | 화면 | 마감 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E4 | [Feat][Common] ACC — 계정·동의·개인화 정책 | 9 | S-01 S-02 S-03 S-17 | M1→M2 | SRS 2장 |
| E5 | [Feat][Common] PLN — 여행 조건 입력 | 6 | S-05~S-08 | M1 | SRS 2장 |
| E6 | [Feat][Common] REC — 추천·온톨로지·동선 | 19 | S-04 S-08 S-09 S-12 S-19 | M1→M2 | SRS 2장 · ONT 6장 |
| E7 | [Feat][Common] ITN — 일정 열람·편집·장소 | 9 | S-10 S-11 S-13 | M1→M2 | SRS 2장 |
| E8 | [Feat][Common] COM — 후기·방문 신호 | 4 | S-14 S-15 | M3 | SRS 2장 |
| E9 | [Feat][Common] COL — 그룹 계획 🔴 조건부 | 3 | S-16 | M3 | SRS 2장 |
| E10 | [Feat][Common] DAT — 이벤트·파이프라인·피처 🔴 조건부 | 13 | 전 화면 | M1→M3 | SRS 3장 |
| E11 | [Feat][Common] ADM — 관리자·Editor's Pick 운영 | 4 | S-18 | M1→M3 | SRS 2장 |

E4·E6·E7·E10·E11 은 마감이 걸쳐 있다. M1 에 최소 줄기만 넣고 M2·M3 에서 확장한다. Epic 을 쪼개지 않고 Story 를 마일스톤별로 나눈다 — Epic 을 쪼개면 "이 기능이 어느 Epic 이었나"를 다시 못 찾는다.

2층 — 출시·모집

| # | 제목 | 목적 한 줄 | 크기 | 마감 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E12 | [Feat][App] 앱 — 셸과 M2 화면 🔴 조건부 | 웹과 별개다. 위치 권한·KO/EN·테스트 트랙 업로드까지 | 대 | M2 | 계획서 4.6 |
| E13 | [Chore][Common] 사용자 100명 모집과 이벤트 연결 | 코드가 아니라 사람이 드는 일. 설치 수가 아니라 유효 이벤트 연결 사용자 수로 센다 | 대 | M3 | 계획서 7장 |

🔴 E13 은 아무도 안 막는 것처럼 보이지만 실제로는 여러 Epic 의 완료 기준을 막는다. E10(DAT)의 "노출-행동 연결률"과 E6(REC)의 "기준선 대비 비교"가 이 Epic 의 사용자 없이는 판정되지 않는다.

2. 순서 — 무엇이 무엇을 막나

E1 껍데기·배포 ──┐
E2 스키마·Outbox ┴─→ E4 ACC ─→ E5 PLN ─→ E6 REC ─→ E7 ITN
                                            ├─→ E11 ADM (Editor's Pick 발행)
                                            └─→ E8 COM ─→ E9 COL
E3 스토어 계정 ─────────────────────────────────→ E12 앱 ─→ E13 100명 모집
E10 DAT ──── M1: Outbox 테이블만 ──── M3: Kafka·Spark ──→ (E6·E13 의 완료 기준을 막는다)

읽는 법 넷.

- E1·E2 가 안 끝나면 나머지가 전부 대기다. 9/1~9/2 에 사람을 몰아넣는다

- E3 의 계정 개설만 오늘 즉시 뗀다. 나머지 인증서 작업은 E12 가 있어야 뜻이 있다

- E6 은 E5 없이 시작할 수 있다. 추천 입력 DTO 만 고정되면 REC/AI 는 목 데이터로 착수한다 (계획서 3.3)

- E10 은 M1 에서 Outbox 테이블까지만 한다. Kafka·Spark 를 M1 에 세우면 요청 경로가 그것들에 묶인다 (GB-PLAN-001 8장)

3. 합치고 싶다면 — 여기가 이음매다

| 합칠 것 | 합친 뒤 개수 | 잃는 것 |
| --- | --- | --- |
| E9 COL 을 E7 ITN 으로 | 11 | 그룹 기능이 일정 Epic 에 묻힌다. 다만 M3 항목이라 M1·M2 에는 영향 없다 |
| E11 ADM 을 E6 REC 으로 | 11 | Editor's Pick 발행이 추천 Epic 안에 들어간다. 운영 화면과 추천 로직의 주인이 섞인다 |
| E8 COM 을 E13 모집으로 | 11 | 후기가 모집 활동에 묻힌다. 후기는 제품이고 모집은 활동이다 |

🔴 E2 와 E10 은 합치지 않는다. 스키마는 코드이고 이벤트 파이프라인은 운영 데이터다. 한 Epic 에 넣으면 "스키마 끝났는데 왜 안 닫히나"가 반복된다.

🔴 E1 과 E3 도 합치지 않는다. 배포는 팀이 통제하고 스토어 승인은 통제하지 못한다. 통제 가능한 일과 대기해야 하는 일을 한 Epic 에 넣으면 진척이 안 보인다.

4. 🔴 조건부 Epic 셋 — 지금 끊으면 위험하다

E10 DAT — 이벤트·파이프라인

착수 조건이 스키마 고정이다. GB-SRS-001 3.1절의 이벤트 사전(12종)이 확정되기 전에 FE·APP 이 계측을 넣으면 전부 다시 넣어야 한다. 계획서 3.3절이 이 고정 시각을 9/3 12:00 으로 잡았다.

그리고 Kafka·Spark 는 M1·M2 에 세우지 않는다. 세우는 순간 요청 경로가 그것들의 가용성에 묶이고, 17일짜리 일정에서 그 운영 비용을 감당할 사람이 없다. 첫 Story 를 "이벤트 스키마 확정과 Outbox 테이블"로 두고, Kafka Story 는 M3 에 배치한다.

E9 COL — 그룹 계획

사용자가 있어야 뜻이 있다. M3(9/18) 전까지 사용자는 팀 6명뿐이고, 그 상태에서 만든 공동 편집은 실제로 검증되지 않는다.

그리고 `GB-SRS-001` 에서 우선순위가 Should 다. 계획서 9장의 잘라내기 순서에서 4번에 있다. 일정이 밀리면 이 Epic 을 먼저 닫는다.

E12 앱 — 셸과 M2 화면

E3(스토어 계정)이 착수 조건이다. 계정·인증서 없이 만든 빌드는 올릴 데가 없다. 그리고 iOS TestFlight 외부 테스터는 베타 앱 심사를 통과해야 한다(계획서 7.1, 확인됨) — 심사 1~2일을 일정에 넣어야 한다.

첫 Story 를 "계정·인증서 확인"으로 두거나, iOS 를 후속으로 미루고 Android 만으로 M3 를 채운다. 후자를 고르면 Play 내부 테스트 상한이 정확히 100명이라 여유가 0이라는 점을 감수해야 한다(계획서 7.2).

5. Story 쪼개기 기준

Epic 하나에 Story 를 몇 개로 쪼갤지는 팀이 정하되, 아래 셋은 지킨다.

| 기준 | 내용 |
| --- | --- |
| 하루 안에 끝나는 크기 | 17일짜리 일정에서 이틀 넘는 Story 는 진척이 안 보인다 |
| 화면–API–테이블을 세로로 관통 | "API 만" "화면만" Story 는 혼자 완료 판정이 안 된다 |
| 마일스톤을 넘지 않는다 | M1 Story 가 M2 로 걸치면 판정 회의에서 상태를 못 정한다 |

Story 제목 형식

[GB-nnn] <FR-ID> <한 문장으로 무엇이 되면 끝인가>

예) [GB-112] FR-REC-02 알레르기·식단 후보를 점수 계산 전에 제거한다
    [GB-118] FR-ITN-08 baseVersion 이 낡으면 409 와 latestVersion 을 반환한다

6. 아직 정하셔야 하는 것

| # | 무엇 | 왜 지금 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 Epic 제목의 `[Scope]` 칸 | Front·Back·Common 중 무엇을 쓸지. 그런데 제품 Epic 은 화면–API–테이블을 세로로 관통한다. 위에는 임시로 Common 을 넣었는데 "공용 문서·CI" 라는 뜻의 Common 과 다른 뜻이다. 정해 주셔야 한다 |
| 2 | 12개를 그대로 갈지, 합칠지 | 3장 |
| 3 | E9·E10·E12 를 지금 끊을지 미룰지 | 4장 |
| 4 | Epic 담당자 | 계획서 10장 1번(역할 배정)과 같은 결정이다 |
| 5 | 이슈 트래커 프로젝트 키 | 계획서 6.2절의 커밋 규칙([GB-123])이 이것 없이는 적용 불가 |

7. 🔴 이 초안이 기대는 것 — 아직 못 맞춘 자리

정직하게 남긴다.

| 무엇 | 상태 |
| --- | --- |
| 요구사항 55개 ↔ Epic 매핑 | GB-SRS-001 2~3장의 FR-/DR- ID 를 세어 배치했으나, FR-SEC-01 과 NFR-01~10 은 특정 Epic 에 속하지 않는다. 위 표에도 빠져 있다. 전 Epic 의 완료 기준으로 넣을지, 별도 Epic 으로 뺄지 정해야 한다 |
| 화면 19개 ↔ Epic 매핑 | S-04(홈)는 E6(Editor's Pick)과 E7(최근 여행)에 걸친다. 주 Epic 을 E6 으로 적었지만 주인이 둘일 수 있다 |
| Story 개수 | 이 문서는 Story 를 만들지 않는다. Epic 하나가 Story 몇 개인지는 역할 배정 후에 각 담당이 낸다 |
| 현재 코드 진척도 | 이 초안은 코드 0에서 시작을 전제한다. 이미 만들어진 것이 있으면 E1·E2 의 크기가 줄어든다. 확인하지 못했다 |