LOCAL ROUTE

개 발 계 획 서  ·  업 무 지 침 서  v6

현지인이 다시 가는 곳으로.

반려동물과 외국인도 걱정 없이 떠나는 맞춤형 로컬 여행.

위치기반 여행 일정 최적화 플랫폼

AI · DB · INFRA · BE · FE · APP

문서 버전 v6.0

작성일 2026년 8월 26일

6인 역할 · 전환 작업표 21건 · 8/26~9/11 일자별 계획

목차

0. 이 문서 사용법	2

1. 팀 협업 수칙	3

2. 6인 역할 요약	5

3. 역할별 상세 지침	6

4. 데모 → 실서비스 전환 작업표	15

5. 일자별 타임라인	17

6. 공유 인터페이스 계약	23

7. 반응형 실행 가이드	26

8. 스토어 제출 체크리스트	28

9. 품질 게이트	31

10. 비상 대응	34

11. 부록	36

결론	38

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v6.0 (v5.0을 전면 대체) |
| 최종 개정일 | 2026-08-26 (수) |
| 대상 | LOCAL ROUTE 개발팀 6인 (AI · DB · INFRA · BE · FE · APP) |
| 짝 문서 | LOCAL_ROUTE_기획서_v6.md (무엇을 만드나) · 본 문서 (누가 언제 어떻게 만드나) |
| 1차 마감 | 2026-09-04 (금) — 웹 완결 + 모바일 반응형 |
| 2차 마감 | 2026-09-11 (금) — 앱 개발 완료 |
| 실제 출시 | iOS 9/15 전후 · Android 9/21 전후 |

# 0. 이 문서 사용법

| 상황 | 볼 곳 |
| --- | --- |
| 내 역할이 뭔지 모르겠다 | 2장 역할 요약 → 3장 내 역할 상세 |
| 오늘 뭘 해야 하나 | 5장 일자별 타임라인 |
| 이 데모 기능을 어떻게 진짜로 바꾸나 | 4장 전환 작업표 21건 |
| 이 코드 누가 담당인가 | 1.4절 코드 소유권 |
| 다 됐는지 어떻게 판정하나 | 각 역할의 DoD + 9장 품질 게이트 |
| 스토어 제출 전에 뭘 확인하나 | 8장 제출 체크리스트 |
| 문제가 생겼다 | 10장 비상 대응 |

매일 아침 10시 스탠드업 전에 5장에서 오늘 날짜를 확인한다. 그게 이 문서의 주 사용법이다.

# 1. 팀 협업 수칙

## 1.1 일일 스탠드업 (매일 10:00, 15분)

세 가지만 말한다.

- 어제 완료한 것 — PR 링크 기준. "거의 다 됐다"는 완료가 아니다

- 오늘 완료할 것 — 5장의 오늘 과업 기준

- 막힌 것 — 이게 가장 중요하다

규칙

- 회의 중 문제 해결 토론은 하지 않는다. 블로커가 나오면 관련자끼리 회의 후 페어로 붙는다.

- 막힌 것을 말하지 않는 것이 6인 팀에서 가장 비싼 낭비다. 혼자 반나절 붙잡고 있지 말고 30분 안에 말한다.

- 마감을 못 지킬 것 같으면 마감 전날에 알린다. 당일에 알리면 뒷사람의 하루가 사라진다.

## 1.2 데일리 데모 (매일 18:00, 5분)

staging에서 실제로 동작시켜 보인다. 말이 아니라 화면으로 진척을 확인한다. 코드가 있는 것과 동작하는 것은 다르다.

## 1.3 Git 브랜치와 PR

브랜치 명명

feature/ai-{기능}      예: feature/ai-ocr-pipeline
feature/db-{기능}      예: feature/db-postgres-migration
feature/infra-{기능}   예: feature/infra-eas-build
feature/be-{기능}      예: feature/be-account-delete
feature/fe-{기능}      예: feature/fe-responsive-tokens
feature/app-{기능}     예: feature/app-camera-ocr
fix/{범위}-{내용}      버그 수정

PR 머지 조건

이 저장소는 npm workspaces 모노레포다. 루트에 tsconfig.json이 없으므로 npx tsc --noEmit은 동작하지 않는다. 아래를 쓴다.

npx tsc -b web                    # 웹 타입 검사
npm run build --workspace server  # 서버 타입·빌드
npm run build --workspace web     # 웹 프로덕션 빌드
npm test --workspace server       # 테스트 12개 파일
npm audit --audit-level=high      # 취약점

추가 조건

- CI 통과 (위 항목이 .github/workflows/ci.yml에 이미 있다)

- 리뷰어 1인 이상 승인. 인터페이스를 바꾸면 해당 담당자 필수 승인

- 화면 변경 PR은 스크린샷 첨부 (변경 전/후)

- API 변경 PR은 요청·응답 예시 첨부

- 타입을 바꾸면 PR 제목에 `[TYPES]` + 채널 공지

머지 시각: 매일 18:00 이전. 그 이후 머지는 다음 날 아침으로 미룬다. 밤중 배포 사고를 막는다.

## 1.4 코드 소유권

"이 파일은 누구 것인가"가 분명해야 충돌이 줄어든다.

| 경로 | 소유자 | 다른 사람이 손댈 때 |
| --- | --- | --- |
| web/src/** | FE | FE 리뷰 필수 |
| web/src/routes/routeTree.ts | FE | 화면 추가 시 여기부터 고친다 |
| mobile/** | APP | 9/5 이후 FE·BE 공동 작업 |
| mobile/app.json · eas.json | INFRA | APP 공동 리뷰 |
| server/src/routes/** | BE | AI 리뷰 |
| server/src/services/{recommend,schedule,reoptimize,optimizer,paceLearning,kakao}.ts | AI | BE 리뷰 |
| server/solver/** | AI | 단독 |
| server/prisma/schema.prisma | DB | BE + INFRA 둘 다 리뷰 (마이그레이션은 되돌리기 어렵다) |
| server/prisma/seed*.ts · ensure-*.ts · import-*.ts | DB | 단독 |
| packages/shared/** | BE | 변경 시 전원 공지 |
| .github/ · docker-compose* · Dockerfile · nginx.conf · scripts/ | INFRA | 단독 |

## 1.5 인계 계약 — 누가 무엇을 언제 넘기는가

이게 지켜지지 않으면 뒷사람이 하루를 잃는다.

| 넘기는 사람 | 받는 사람 | 산출물 | 마감 |
| --- | --- | --- | --- |
| INFRA | 전원 | staging 접속 주소 + 계정 | 8/28 |
| BE | FE · APP | `packages/shared` 타입·API 클라이언트 | 8/28 |
| DB | BE · AI | PostgreSQL 스키마 확정본 + 추가 컬럼 4종 | 8/28 |
| FE | APP | 디자인 토큰 + 화면 레이아웃 명세 | 8/29 |
| AI | BE | OCR·번역 제공자 결정 + 연동 규격 | 8/28 |
| APP | INFRA | 권한 목적 문구 5종 | 8/30 |
| APP | INFRA | 껍데기 빌드 (비공개 테스트용) | 8/31 |
| INFRA | 전원 | 스토어 계정 개설 상태 보고 | 매일 |
| FE | INFRA | 앱 아이콘·스플래시·스크린샷 원본 | 9/8 |
| BE | INFRA | 심사용 데모 데이터 시드 | 9/9 |

# 2. 6인 역할 요약

| 코드 | 역할 | 한 문장 | 주 기술 | 백업 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AI | AI · 최적화 엔진 | 일정을 계산하는 엔진과 현장 도구의 AI 파이프라인을 책임진다 | Python OR-Tools · 클라우드 OCR/번역 | BE |
| DB | 데이터 · DB | 데이터가 정확하고 채워져 있게 한다 | PostgreSQL 16 · Prisma · Redis | INFRA |
| INFRA | 인프라 · 배포 · QA | 코드가 사용자에게 도달하는 모든 경로를 책임진다 | Docker · Nginx · GitHub Actions · EAS | BE |
| BE | 백엔드 코어 API | 66개 API와 웹·앱 공통 계약을 책임진다 | Node · Express · Prisma | AI |
| FE | 웹 프론트엔드 | 웹 44화면과 반응형, 디자인 규격을 책임진다 | React 18 · Vite · react-router 7 | APP |
| APP | 모바일 앱 | Expo 앱과 네이티브 기능, 스토어 빌드를 책임진다 | React Native · Expo · react-native-maps | FE |

인력 배분의 근거

| 영역 | 인원 | 왜 |
| --- | --- | --- |
| 프런트 (FE + APP) | 2 (+후반 3명 합류) | 웹은 절반 넘겼고 앱은 0이다. 9/5부터 전원이 앱에 붙는다 |
| 백엔드 (BE + AI) | 2 | API 66개는 이미 동작한다. 다만 Python OR-Tools + OCR/번역 파이프라인이 기술 축이 달라 분리한다 |
| 데이터 (DB) | 1 | 감사 결과 남은 일의 3분의 1이 데이터다. 영문주소 0%, 알레르기 0%. 전담이 없으면 아무도 안 한다 |
| 인프라 (INFRA) | 1 | SQLite·로컬 실행 상태로는 스토어 심사가 불가능하다. 배포·스토어를 끝까지 한 사람이 책임져야 끊기지 않는다 |

# 3. 역할별 상세 지침

각 역할은 정의 / 책임 / 스택 / 담당 코드 / 1단계 / 2단계 / DoD / 첫날 과제로 적는다.

## 3.1 AI — AI · 최적화 엔진

"일정을 계산하는 엔진과, 현장에서 쓰는 AI 도구를 데모에서 실서비스로 바꾼다."

핵심 책임

- OR-Tools 일정 최적화 — solver/route_optimizer.py(118줄) + services/optimizer.ts(146줄). 시간창·운영시간·권역 페널티

- 추천 점수 — services/recommend.ts(333줄). 7개 가중치 축 + 코스 테마별 배수

- 부분 재최적화 — services/reoptimize.ts(330줄)

- 페이스 학습 — services/paceLearning.ts(246줄)

- 외부 API 연동 — services/kakao.ts(538줄) · lib/tourapi.ts(175줄)

- [신규] OCR·번역 파이프라인 실서비스 전환 — D-3, D-4 해소

기술 스택

| 항목 | 사용 |
| --- | --- |
| 최적화 | Python 3.13 + OR-Tools 9.14.6206 |
| 폴백 | TypeScript 휴리스틱 (services/schedule.ts 587줄) |
| OCR | 8/28까지 결정 — Google Cloud Vision 또는 Naver CLOVA OCR |
| 번역 | 8/28까지 결정 — Papago 또는 DeepL 또는 Google Translate |
| 검증 | optimizer.test.ts · schedule.test.ts · recommend.test.ts · pace.test.ts |

담당 코드

server/solver/route_optimizer.py
server/requirements-optimizer.txt
server/src/services/optimizer.ts · schedule.ts · recommend.ts
server/src/services/reoptimize.ts · paceLearning.ts · generate.ts
server/src/services/kakao.ts · placeImages.ts
server/src/lib/tourapi.ts
web/src/utils/menuOcr.ts        ← 사전 확장 대상

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/27 — 카카오·TourAPI 일일 쿼터 확인하고 결과를 채널에 공유 (R-14)

- [ ] 8/28 — OCR·번역 제공자 결정. 비용·정확도·한국어 지원을 비교표로 만들어 팀에 공유

- [ ] 8/29 — OR-Tools ↔ Node 프로세스 통신 타임아웃 5초 고정, 실패 시 휴리스틱 폴백 검증

- [ ] 8/31 — 음식 8종 가산점과 코스 테마 가중치 튜닝. 테마별 2박3일 생성 시 중복 장소 0건 확인

- [ ] 9/1 — 메뉴 사전 113 → 300종 확장 + 8대 알레르기 원재료 매핑

- [ ] 9/2 — OCR·번역 프록시 연동 (BE와 공동). 폴백 경로 포함

- [ ] 9/3 — 최적화 효과 측정. 10개 시나리오에서 적용/미적용 이동시간 비교, 결과를 그대로 기록 (목표치를 미리 정하지 않는다)

- [ ] 9/3 — 영업시간 위반 장소 자동 검증 스크립트

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] 앱 카메라 이미지용 OCR 전처리 (기울기 보정·대비 향상)

- [ ] 네이티브 STT/TTS 왕복 3초 이하 튜닝

- [ ] 자주 쓰는 문장 12종 오프라인 캐싱

- [ ] 앱에서 생성된 일정의 이상치 검증

DoD

- 같은 조건 3회 생성 시 결과가 안정적이고, 각 장소에 추천 근거 문구가 붙는다

- 예산·운영시간 제약을 어기는 일정이 생성되지 않는다

- 솔버 실패 시 휴리스틱으로 조용히 폴백한다

- OCR 50종 테스트에서 메뉴명 인식 80% 이상, 실패 시 폴백 UI가 뜬다

첫날(8/26) 과제: 쿼터 확인 착수 + OCR·번역 후보 3종 비교표 초안

## 3.2 DB — 데이터 · 데이터베이스

"코드보다 데이터가 더 비어 있다. 영문주소 0%, 알레르기 0%를 채우는 것이 이 역할의 존재 이유다."

[중요] v5와 달라진 점

v5는 "부산 200곳 시드 데이터 구축"을 목표로 했다. 이미 277곳이 있다. 문제는 개수가 아니라 결측이다.

| 필드 | 현재 | 9/4 목표 |
| --- | --- | --- |
| nameEn | 15% | 100% |
| addressEn | 0% | 100% |
| allergens | 0% | 식당·카페 100% |
| dietOptions | 0% | 식당·카페 100% |
| closedDays | 20% | 80% |
| kakaoRating 외 6종 | 0% | 식당 상위 50곳 |
| PlaceTranslation | 36행 | 277곳 전체 |

핵심 책임

- PostgreSQL 16 전환 — SQLite 탈피, 27개 마이그레이션 전환

- 결측 필드 채우기 — 위 표

- 컬럼 4종 추가 — soloFriendly · breakTime · lastOrderTime · subwayExit

- Redis 캐시 — 이동시간 행렬·날씨·이미지

- 인덱스 설계 — 기획서 8.5절

- 백업·복구

기술 스택: PostgreSQL 16 · Prisma 5.22 · Redis 7 · pg_dump · EXPLAIN ANALYZE

담당 코드

server/prisma/schema.prisma          26개 모델
server/prisma/migrations/            27개
server/prisma/seed.ts · ensure-*.ts · import-*.ts
server/src/db.ts

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/27 — PostgreSQL 16 컨테이너 기동, provider 전환 착수. 전환 시 깨질 수 있는 타입 목록을 INFRA·BE에 공유

- [ ] 8/28 — 마이그레이션 재생성 + 시드 6종 실행 + npm test --workspace server 통과. 스키마 확정본 머지

- [ ] 8/28 — 컬럼 4종 추가 (soloFriendly breakTime lastOrderTime subwayExit)

- [ ] 8/29 — 전환 검증 전용일. 같은 조건으로 일정 생성해 SQLite 시절 결과와 대조표 작성. 특히 DateTime 타임존(시각이 9시간 밀리는 버그가 여기서 나온다), Json 필드, 금액 반올림

- [ ] 8/29~9/2 — 결측 필드 채우기 (아래 방법)

- [ ] 9/1 — 인덱스 적용 + EXPLAIN ANALYZE로 주요 쿼리 100ms 이하 확인

- [ ] 9/2 — 카카오 평점 집계 확보 시도. 9/2까지 확보 못 하면 R-7 발동 — 서비스 정의에서 "카카오 검증"을 빼자고 제안

- [ ] 9/3 — 백업 스크립트 + 복구 리허설 1회. 해보지 않은 복구 절차는 없는 것과 같다

결측 채우기 방법 [설계 제안]

| 필드 | 방법 |
| --- | --- |
| nameEn · addressEn | TourAPI 영문 서비스(EngService2)에서 contentId로 매칭해 1차 확보(84%가 contentId 보유) → 나머지는 번역 API 초벌 → 사람 검수 |
| allergens · dietOptions | 식당·카페만 대상. 메뉴 기반 8대 원재료 태깅. 확인 못 한 곳은 빈 값으로 두고 화면이 `확인 필요`를 띄우게 한다. 추측해서 채우지 않는다 |
| closedDays | TourAPI restdate 필드 + 카카오 로컬 |
| soloFriendly | 1인석·바 좌석 여부. 초기값은 카테고리 휴리스틱 후 검수 |
| breakTime · lastOrderTime | 카카오 로컬 영업정보 + 수작업 |

원칙: 확인되지 않은 정보는 채우지 않는다. 빈 값이 잘못된 값보다 낫다. 특히 알레르기가 그렇다.

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] Redis 캐시 튜닝 (이동시간 TTL 24시간, 날씨 1시간, 이미지 24시간)

- [ ] 앱 오프라인용 경량 장소 데이터셋 덤프

- [ ] 9/5부터 앱 화면 구현 합류

DoD

- 운영 DB가 PostgreSQL이고 /health가 DB 상태를 반환한다

- 결측 목표치 달성 (위 표)

- 백업본으로 빈 DB를 복원해본 기록이 있다

- 일정 생성 결과가 SQLite 시절과 동일하다는 대조표가 있다

첫날(8/26) 과제: PostgreSQL 컨테이너 기동 + 전환 위험 목록 작성

## 3.3 INFRA — 인프라 · 배포 · QA

"오늘 스토어 계정을 열지 않으면 9월 출시가 사라진다. 이 역할은 시간이 곧 리스크다."

[위험] 이 역할이 다른 사람의 작업을 막고 있다

- 앱은 localhost:4000을 볼 수 없다. staging이 없으면 APP은 실기기 테스트를 시작할 수 없다.

- 공개 도메인이 없으면 스토어 심사 제출이 불가능하다.

- 스토어 계정 승인은 팀이 통제할 수 없는 대기 시간이다.

핵심 책임

- 클라우드 배포 — staging + production, HTTPS

- CI/CD — 현재 CI는 검증만 한다. 배포까지 잇는다

- 스토어 계정·빌드·제출 — Play Console · App Store Connect · EAS

- 시크릿 관리 — 15종 이상

- 오브젝트 스토리지 — 스토리 이미지 (D-5 해소)

- 품질 게이트 운영

[설계 제안] 인프라 구성 — AWS 풀스택 대신 단일 VM으로 시작

v5는 ECS Fargate + RDS + S3 + CloudFront + ALB를 제시했다. 이 구성을 세우는 데만 2~4일이 걸리는데, 같은 기간에 CI/CD·HTTPS·스토어 계정·EAS까지 해야 한다. 9/4를 위협한다.

| 안 | 구성 | 구축 | 판단 |
| --- | --- | --- | --- |
| A (채택) | VM 1대 + Docker Compose + Nginx + Let's Encrypt + PostgreSQL·Redis 컨테이너 | 반나절 | M1·M2에 충분. 심사·시연에 문제없다 |
| B | VM + 관리형 PostgreSQL | 1일 | 백업 자동화. v1.1 이전 이행 |
| C | ECS + RDS + ALB + CloudFront | 2~4일 | 9/4를 위협한다. v1.1 이후 |

단, 오브젝트 스토리지는 예외로 1단계에 도입한다. 스토리 이미지를 DB에 base64로 쌓는 구조(D-5)는 9/4까지 반드시 걷어내야 한다.

발표에서는 "현재 A 구성, 확장 경로 C"로 설명하면 된다. 아키텍처 다이어그램에는 목표 구성을 그려도 된다.

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/26 — Google Play 개발자 계정 + Apple Developer Program 가입 착수 (최우선)

- [ ] 8/26 — 클라우드 VM 발급, 도메인 확보, DNS A 레코드

- [ ] 8/27 — `ADMIN_TOKEN`·`BOOKING_WEBHOOK_SECRET` 즉시 설정 (D-17, D-18 보안 구멍)

- [ ] 8/27 — Expo SDK가 Target API 36을 지원하는지 확인 (R-1). 미지원이면 대응안 제시

- [ ] 8/28 — staging 기동 + 접속 정보 전원 공유 (최우선 인계)

- [ ] 8/29 — HTTPS(Let's Encrypt), CORS 운영값

- [ ] 8/30 — GitHub Actions 배포 파이프라인 (main → staging 자동)

- [ ] 8/31 — APP의 껍데기 빌드를 Play 내부 테스트 트랙에 업로드 → 비공개 테스트 시작, 테스터 12명 초대 (R-2)

- [ ] 9/1 — 오브젝트 스토리지 구성 + BE에 업로드 규격 전달

- [ ] 9/2 — 로그·헬스체크 강화, 롤백 절차 문서화 + 1회 실습

- [ ] 9/3 — 프로덕션 환경 준비, 배포 리허설

- [ ] 9/4 — 프로덕션 배포

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] 9/5 — eas.json 프로필 3종 (development / preview / production)

- [ ] 9/5 — Android 서명 키 생성 + 이중 백업. 분실하면 앱 업데이트가 영구 불가하다

- [ ] 9/6 — iOS 인증서·프로비저닝 (EAS 자동 관리)

- [ ] 9/8 — 스토어 등록 정보 작성 (설명·키워드·카테고리·연령등급)

- [ ] 9/9 — 데이터 안전(Play) / App Privacy(Apple) 양식 작성

- [ ] 9/10 — 8장 체크리스트 전수 점검

- [ ] 9/11 — 최종 빌드 → TestFlight + Play 비공개 트랙 업로드

- [ ] 9/12 — iOS 심사 제출

- [ ] 9/14 — Play 프로덕션 신청 (14일 요건 충족일)

DoD

- 팀원 누구나 staging 주소로 웹·앱을 실기기에서 열 수 있다

- main 머지 시 자동으로 staging에 반영된다

- 백업본으로 복원해본 기록이 있다

- 기본값 시크릿이 하나도 남아 있지 않다

첫날(8/26) 과제: 스토어 계정 2종 개설 착수 + VM·도메인 확보

## 3.4 BE — 백엔드 코어 API

"66개 API의 계약을 안정시키고, 심사에 필요한 API를 제때 만든다."

핵심 책임

- API 계약 관리 — 소비자가 웹·앱 둘로 늘어난다. 조용한 변경은 반드시 사고가 된다

- `packages/shared` 분리 — 6장. 앱 작업의 전제 조건이라 최우선

- [심사 필수] 계정 삭제 API — 현재 없다. App Store 5.1.1(v)

- 외부 서비스 프록시 — OCR·번역·기상청. 키를 클라이언트에 노출하지 않고 쿼터를 서버에서 관리

- 이미지 업로드 API — 오브젝트 스토리지 (D-5)

- 인증·세션 — 익명 세션 + 이메일 계정 2갈래

- 광고 정책 코드 강제 — 업종 화이트리스트

기술 스택: Node 20+ · Express 4.21 · Prisma 5.22 · helmet/cors/express-rate-limit · KafkaJS + Outbox · node:test + supertest · tsx watch

담당 코드

server/src/index.ts
server/src/routes/trips.ts(705, AI와 공동) · community.ts(160) · social.ts(156)
server/src/routes/collaboration.ts(131) · commerce.ts(114) · account.ts(103) · analytics.ts(59)
server/src/services/auth.ts · account.ts · community.ts · jobs.ts · ads.ts · events.ts
server/src/types.ts
server/test/**  (12개)
packages/shared/**  (신설)

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/27 — `packages/shared` 워크스페이스 생성 (최우선)

- [ ] 8/28 — `types.ts` · `api/client.ts` 이동 완료 → FE·APP에 인계

- [ ] 8/29 — PostgreSQL 전환 대응. DB의 위험 목록에 따라 쿼리·타입 수정

- [ ] 8/30 — 앱용 인증 흐름 문서화 (앱은 쿠키가 아니라 토큰을 쓴다). CORS·rate limit 운영값

- [ ] 9/1 — `DELETE /api/auth/me` 계정 삭제 API 구현. 사용자·세션·여행·스토리·리뷰 연쇄 삭제 또는 익명화. 되돌릴 수 없음을 확인받는 흐름 포함

- [ ] 9/2 — OCR·번역 프록시 (POST /api/tools/ocr · /translate) — AI와 공동. 사용자당 일 10회 제한, 24시간 캐시

- [ ] 9/2 — 이미지 업로드 API + 기존 base64 스토리 마이그레이션 스크립트

- [ ] 9/2 — 기상청 단기예보 연동 → GET /api/weather의 가짜 생성 제거 (D-1)

- [ ] 9/3 — 비밀번호 재설정 요청 API

- [ ] 9/3 — /health 강화 (DB·Redis·외부 API 상태)

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] 앱 트래픽 대응 (CORS·rate limit 재조정)

- [ ] 심사용 데모 데이터 시드. 심사관이 로그인 즉시 완성된 일정을 볼 수 있어야 한다

- [ ] 9/5부터 앱 화면 구현 합류

DoD

- 웹·앱이 같은 클라이언트 코드로 API를 호출한다

- npm test --workspace server 전체 통과

- 계정 삭제 후 해당 사용자의 데이터가 조회되지 않는다

- 외부 API 키가 클라이언트 번들에 없다

첫날(8/26) 과제: packages/shared 구조 설계 + 이동 대상 목록 작성

## 3.5 FE — 웹 프론트엔드

"9월 4일까지 44화면을 완성하고, 360px에서 1920px까지 깨지지 않게 만든다."

핵심 책임

- 웹 44화면 완성 — 남은 17개 (심사 필수 7개 포함)

- 반응형 표준화 — 브레이크포인트 9종 → 4종

- 디자인 토큰 정리 — 아래 [중요] 참조

- 데모 위젯 교체 — D-2 (WeatherPrepWidget 하드코딩), D-3 (음성 통역 UI)

- 다국어 100%

- 스토어 그래픽 자산

[중요] 디자인 토큰이 지금 삼중으로 꼬여 있다 [실측]

styles.css에 :root 블록이 두 개 있고 서로 다른 색 체계를 정의한다.

/* 첫 번째 :root — 초록 계열 */
--primary: #15803d;  --mint: #0d9488;  --sky: #0369a1;
--bg: #f6f7f5;  --border: #e5e7eb;  --text: #0f172a;

      
/* 두 번째 :root — 틸 계열 (다른 이름) */
--brand: #0f7a68;  --ink: #17251f;  --line: #dce5e0;
--canvas: #f4f7f5;  --danger: #b43a3a;

그런데 실제 화면은 보라·중성 계열이다. ux-overrides.css(890줄)가 값을 하드코딩해 덮어쓰고 있기 때문이다. 즉 변수 두 세트는 사실상 죽어 있고, 진짜 색은 오버라이드 파일에 흩어져 있다.

[위험] v5 지침서의 토큰 제안(`primary: '#0f766e'` 딥 에메랄드)을 그대로 적용하면 전면 리디자인이 된다. 9일 일정에서 치명적이다. 현재 화면에서 실제로 쓰는 색을 추출해야 한다.

실제 사용 중인 값 (추출 기준)

| 용도 | 값 |
| --- | --- |
| 페이지 배경 | #f7f7f8 |
| 카드 배경 | #ffffff |
| 테두리 | #e4e4e8 · #e8e8eb |
| 본문 텍스트 | #2c2d32 |
| 보조 텍스트 | #72737b · #85868d |
| 흐린 텍스트 | #8e8f96 |
| 강조(브랜드) | #7265c6 · #6654c6 |
| 브랜드 그라데이션 | #6655c8 → #7e70da → #5caee1 |
| 활성 배경 | #f2f1f7 |
| 위험·경고 | #dc2626 · #b42318 |
| 카테고리 관광지·식당·카페·숙소 | #b9d9f4 · #d8cff4 · #cce9ee · #ddd7ea |

작업 순서

- 위 값을 web/src/design/tokens.ts로 추출

- styles.css의 :root 두 블록을 하나로 통합하고 토큰을 참조하게 변경

- ux-overrides.css의 하드코딩을 토큰 참조로 점진 교체 (전부 할 필요 없다. 색 관련만)

- APP에 토큰 파일 인계

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/27 — 디자인 토큰 추출, :root 두 블록 통합

- [ ] 8/28 — 브레이크포인트 4종 표준화 (599 / 1023 / 1439). 기존 9종을 정리

- [ ] 8/29 — 토큰·레이아웃 명세 APP에 인계

- [ ] 8/29 — 약관·개인정보 처리방침·오픈소스 고지 3종 구현 (심사 필수)

- [ ] 8/30 — /me/settings에 계정 삭제 UI 추가 (BE API 9/1 완료 후 연결)

- [ ] 8/31 — 시작 화면 / · 404 화면

- [ ] 9/1 — `WeatherPrepWidget` 하드코딩 제거하고 API 연결 (D-2)

- [ ] 9/1 — 장소 상세 · 사용자 프로필 · 스토리 상세

- [ ] 9/2 — 운영 콘솔 신고 검토 큐 (심사 필수 — UGC 앱은 신고 처리 경로가 필요하다)

- [ ] 9/2 — 음성 통역 UI를 실제 번역 API 응답에 맞게 조정

- [ ] 9/3 — 반응형 전수 검수. 44화면 × 7폭. 자동 캡처 후 주요 20화면 육안 확인

- [ ] 9/3 — 영어 모드 미번역 탐지 스크립트 실행 및 수정

- [ ] 9/4 — 프로덕션 오픈

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] 9/5부터 앱 화면 구현 합류 (APP 지휘 하에)

- [ ] 9/8 — 스토어 스크린샷 5종 + 앱 아이콘 + 스플래시 (INFRA에 인계)

- [ ] 웹 프로덕션 모니터링·핫픽스

DoD

- routeTree.ts의 모든 노드가 DONE 또는 명시적 M4_LATER

- 360~1920px 7개 폭에서 깨짐 0건

- 영어 모드 미번역 0건

- 화면에 남은 하드코딩 mock 데이터 0건

첫날(8/26) 과제: 토큰 추출 착수 + 반응형 취약 화면 6개 목록화

## 3.6 APP — 모바일 앱

"8월 31일에 껍데기 빌드를 내는 것이 이 역할의 첫 마감이다. 완성품이 아니어도 된다."

[중요] 왜 8/31 껍데기 빌드가 최우선인가

Play 비공개 테스트 14일 카운트를 시작하기 위해서다. 9/11에 앱을 끝내고 테스트를 시작하면 출시가 10월 초로 밀린다. 8/31에 시작하면 9/14 요건 충족 → 9/21 전후 출시가 가능하다.

껍데기 빌드의 조건은 단 하나다. 설치되고 크래시 없이 켜진다. 화면 2~3개면 충분하다.

핵심 책임

- Expo 프로젝트 기반 — Expo Router, 하단 탭 네비게이션

- 앱 v1 12화면 — 기획서 11.4절

- 네이티브 4종 — 지도·카메라·음성·위치

- 권한·푸시·딥링크

- EAS 빌드 (INFRA와 공동)

기술 스택

| 항목 | 사용 |
| --- | --- |
| 프레임워크 | React Native + Expo SDK (Target API 36 지원 버전) |
| 라우팅 | Expo Router (파일 기반) |
| 지도 | react-native-maps 또는 Kakao 네이티브 SDK — 8/29 결정 |
| 위치 | expo-location |
| 카메라 | expo-camera |
| 음성 | expo-speech + 네이티브 STT |
| 저장 | expo-secure-store (토큰) |
| 푸시 | expo-notifications |
| 딥링크 | expo-linking |

앱 v1 12화면

mobile/app/
├── _layout.tsx                    전역 Provider · 인증 게이트
├── index.tsx                      시작
├── onboarding.tsx                 권한 고지          [심사 필수]
├── auth/login.tsx · signup.tsx    로그인·회원가입
├── plan/index.tsx                 여행 조건 (압축)
├── generating/[tripId].tsx        생성 진행 (SSE)
├── trips/[tripId]/
│   ├── _layout.tsx                하단 탭
│   ├── overview.tsx               여행 요약
│   ├── schedule.tsx               일정·동선 (네이티브 지도)
│   └── webview.tsx                v1.1 화면 대체 웹뷰
├── places/[placeId].tsx           장소 상세 · 한국어 말하기
├── tools/menu-ocr.tsx             메뉴판 촬영 번역
├── tools/voice.tsx                음성 통역
├── stories/new.tsx                기록 작성 (카메라)
├── me/trips.tsx                   내 여행
├── me/settings.tsx                설정 · **계정 삭제**  [심사 필수]
└── legal/terms.tsx · privacy.tsx  약관·정책          [심사 필수]

1단계 업무 (~9/4)

- [ ] 8/27 — mobile/ 워크스페이스 생성, Expo Router 골격, Target API 36 설정

- [ ] 8/28 — packages/shared 연동 확인 (BE 인계 직후)

- [ ] 8/29 — 지도 방식 결정. react-native-maps vs Kakao 네이티브 SDK 비교표를 팀에 공유

- [ ] 8/30 — 권한 목적 문구 5종 작성 → INFRA 인계

- [ ] 8/31 — 껍데기 빌드 산출 → INFRA에 전달 (최우선 마감)

- [ ] 9/1~9/3 — 로그인 → 조건 입력 → 생성 → 요약까지 시뮬레이터 완주

- [ ] 9/3 — 실기기(Android·iOS) 최초 설치 확인

2단계 업무 (~9/11)

- [ ] 9/5 — 권한 4종을 양 OS 실기기에서 먼저 확인 (R-12). 되는 줄 알았는데 iOS에서만 안 되는 일이 잦다

- [ ] 9/5~9/6 — 일정·동선 화면 + 네이티브 지도

- [ ] 9/7 — 장소 상세 + 한국어 말하기 + TTS

- [ ] 9/8 — 카메라 OCR + 음성 통역

- [ ] 9/8 — 웹뷰 대체 화면 연결 (v1.1 화면들)

- [ ] 9/9 — 딥링크 (/s/:slug · /invite/:token) 양 OS 검증

- [ ] 9/10 — 실기기 종합 QA (9장 시나리오 12종 × 2회)

- [ ] 9/11 — 최종 빌드

DoD

- Android·iOS 실기기에서 12화면 크래시 0건

- 권한을 거부해도 앱이 죽지 않고 대체 안내가 뜬다

- 네트워크를 끊어도 흰 화면이 아니라 안내가 뜬다

- 공유 링크가 앱으로 열린다 (양 OS)

- 설정에서 계정 삭제가 동작한다

첫날(8/26) 과제: Expo 프로젝트 생성 + Expo SDK의 Target API 36 지원 버전 확인 (INFRA와 공동)

# 4. 데모 → 실서비스 전환 작업표

기획서 5.3절의 21건에 담당·마감·수용 기준을 붙였다. 이 표가 이번 프로젝트의 실제 작업 목록이다.

## 4.1 코드가 가짜인 것 (7건)

| ID | 항목 | 담당 | 마감 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-1 | 날씨 가짜 생성 | BE | 9/2 | 기상청 API 값을 반환한다. 실패 시 가짜 대신 "예보 없음" |
| D-2 | 웹 날씨 위젯 하드코딩 | FE | 9/1 | mockWeather 배열 제거. API 연결 |
| D-3 | 음성 통역 if-else | AI·BE | 9/2 | 실제 번역 API 응답. 실패 시 프리셋 문장 폴백 |
| D-4 | 메뉴판 수작업 사전 113개 | AI | 9/1 | 300종 + 알레르기 매핑. 클라우드 OCR 연동 |
| D-5 | 스토리 이미지 DB base64 | INFRA·BE | 9/2 | 오브젝트 스토리지 저장 + 기존 데이터 마이그레이션 |
| D-6 | 예약 제휴 example.com | BE | 9/3 | 실제 제휴가 없으면 예약 영역을 숨긴다. 가짜 링크를 노출하지 않는다 |
| D-7 | 데모 광고 8건 | BE | 9/3 | 실제 광고주가 없으면 캠페인 비활성화 + 광고 영역 숨김 |

## 4.2 데이터가 비어 있는 것 (7건)

| ID | 항목 | 현재 | 목표 | 담당 | 마감 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D-8 | 영문 장소명 | 15% | 100% | DB | 9/1 |
| D-9 | 영문 주소 | 0% | 100% | DB | 9/1 |
| D-10 | 알레르기 | 0% | 식당·카페 100% | DB | 9/2 |
| D-11 | 식단 옵션 | 0% | 식당·카페 100% | DB | 9/2 |
| D-12 | 휴무일 | 20% | 80% | DB | 9/2 |
| D-13 | 카카오 평점 | 0% | 식당 상위 50 | DB | 9/2 |
| D-14 | 구조화 번역 | 36행 | 277곳 | DB | 9/1 |

D-8·D-9가 이 프로젝트에서 가장 과소평가된 작업이다. 277곳 × 2필드 = 554건. 자동 번역으로 초벌을 만들어도 검수가 남는다. 9/1까지 못 끝낼 것 같으면 8/30에 전원 투입으로 전환한다.

## 4.3 운영·보안 (7건)

| ID | 항목 | 담당 | 마감 | 수용 기준 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-15 | SQLite → PostgreSQL | DB | 8/28 | 마이그레이션 적용 + 결과 대조표 |
| D-16 | 배포 없음 | INFRA | 8/28 staging · 9/4 prod | 공개 HTTPS 접속 |
| D-17 | ADMIN_TOKEN 기본값 | INFRA | 8/27 | 추측 불가 값 설정. 이미 열려 있는 구멍이다 |
| D-18 | 웹훅 서명 기본값 | INFRA | 8/27 | 동일 |
| D-19 | 이메일 인증 없음 | BE | v1.1 | 9/4까지는 화면 안내 유지 |
| D-20 | 계정 삭제 API 없음 | BE·FE·APP | 9/1 | 웹·앱 모두에서 삭제 가능. 심사 필수 |
| D-21 | 이미지 검색 키 없음 | INFRA | 9/2 | 키 설정 또는 플레이스홀더 유지 결정 |

## 4.4 전환 판정 회의 — 9/3 (목) 16:00

9/4 오픈 전날, 21건을 하나씩 확인한다. 해소되지 않은 항목은 화면에서 감추거나 "준비 중"으로 표시한다. 가짜를 진짜인 척 내보내지 않는다.

# 5. 일자별 타임라인

v5는 격일로 9개 지점만 있었다(8/27·8/29·9/1·9/3·9/4 …). v6은 8/26부터 9/11까지 하루도 빠뜨리지 않는다. 각 날짜에 6인 각자의 과업과 그날의 완료 기준이 있다.

## 5.0 전체 조감

8월                                          9월
 26 수  킥오프 · 스토어 계정 착수 (오늘)        1 화  계정삭제 API · 영문 데이터 완료
 27 목  보안 구멍 차단 · shared 생성            2 수  전환 D-1~D-7 마무리
 28 금  staging · PostgreSQL · shared 인계      3 목  반응형 전수 검수 · 전환 판정 회의
 29 토  DB 전환 검증 · 약관 3종 · 지도 결정      4 금  ★ 1차 — 웹 프로덕션 오픈
 30 일  (완충)                                  5 토  앱 권한 4종 실기기 확인 · 전원 앱 합류
 31 월  ★ 껍데기 빌드 → Play 비공개 테스트 시작   6 일  (완충)
                                                7 월  장소 상세 · 한국어 말하기
                                                8 화  카메라 OCR · 음성 · 웹뷰 · 스토어 자산
                                                9 수  딥링크 · 심사 데이터 · 등록 정보
                                               10 목  실기기 종합 QA · 체크리스트
                                               11 금  ★ 2차 — 앱 완료 · 최종 빌드
                                               12 토  iOS 심사 제출
                                               14 월  Play 프로덕션 신청 (14일 충족)
                                               15 화  iOS 출시 예상
                                               21 월  Play 출시 예상

## 5.1 1단계 — 웹 완결 (8/26 수 ~ 9/4 금)

### 8/26 (수) — 킥오프

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 전원 | 기획서 v6 + 본 문서 정독. 30분 킥오프. 앱 v1 12화면 범위 합의 | 합의 내용 채널 기록 |
| INFRA | Google Play·Apple Developer 계정 개설 착수 (최우선) | 결제 완료, 심사 대기 진입 |
| INFRA | 클라우드 VM 발급, 도메인 확보, DNS 등록 | SSH 접속 가능 |
| BE | packages/shared 구조 설계, 이동 대상 목록 | 설계 공유 |
| DB | PostgreSQL 16 컨테이너 기동, 전환 위험 목록 작성 | 로컬 prisma db push 성공 |
| AI | 카카오·TourAPI 쿼터 확인 착수, OCR·번역 후보 비교표 초안 | 초안 공유 |
| FE | 디자인 토큰 추출 착수, 반응형 취약 화면 목록화 | 취약 화면 6개 확정 |
| APP | Expo 프로젝트 생성, Expo SDK의 Target API 36 지원 확인 | 확인 결과 공유 |

[위험] 오늘 스토어 계정을 시작하지 않으면 8/31 껍데기 빌드 업로드가 불가능하고, 그러면 9월 Play 출시가 사라진다.

### 8/27 (목) — 보안 차단 · 기반 착수

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| INFRA | `ADMIN_TOKEN`·`BOOKING_WEBHOOK_SECRET` 설정 (D-17·D-18) | 기본값 제거 확인 |
| INFRA | Docker Compose에 PostgreSQL·Redis 추가 | docker compose up 전체 기동 |
| BE | `packages/shared` 워크스페이스 생성 | 빈 패키지 머지 |
| DB | 마이그레이션 PostgreSQL 재생성 착수 | — |
| AI | 쿼터 확인 결과 공유. OCR·번역 비교표 완성 | 팀 공유 |
| FE | 토큰 추출, :root 두 블록 통합 | tokens.ts 생성 |
| APP | Expo Router 골격, Target API 36 설정 | 시뮬레이터에서 첫 화면 |

### 8/28 (금) — 인계의 날

오늘 세 가지가 나와야 뒤가 막히지 않는다.

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| INFRA | staging 기동 + 접속 정보 전원 공유 | https://staging.<도메인>에서 일정 생성 성공 |
| INFRA | 테스터 12명 확보 (R-2) | 명단 확정 |
| BE | `types.ts`·`client.ts` 이동 → FE·APP 인계 | FE·APP이 shared 참조 성공 |
| DB | PostgreSQL 마이그레이션 + 시드 6종 + 테스트 통과. 스키마 확정본 머지 | npm test --workspace server 통과 |
| DB | 컬럼 4종 추가 (soloFriendly breakTime lastOrderTime subwayExit) | 마이그레이션 적용 |
| AI | OCR·번역 제공자 결정 → BE에 연동 규격 전달 | 결정 기록 |
| FE | 브레이크포인트 4종 표준화 (599/1023/1439) | 9종 → 4종 정리 완료 |
| APP | shared 연동 확인 | 앱에서 API 호출 성공 |

### 8/29 (토) — 검증과 심사 필수 화면

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| DB | 전환 검증 전용. 같은 조건 일정 생성 → SQLite 결과와 대조표 | 시각·비용·방문지 일치 확인서 |
| DB | 영문명·영문주소 채우기 시작 (TourAPI 영문 서비스 매칭) | 진척률 보고 |
| INFRA | HTTPS(Let's Encrypt), CORS 운영값 | 인증서 유효 |
| BE | PostgreSQL 대응 쿼리 수정 | 테스트 통과 |
| AI | OR-Tools 타임아웃 5초 고정, 폴백 검증 | 솔버 중단 시 휴리스틱 동작 |
| FE | 약관·개인정보 처리방침·오픈소스 고지 3종 구현 | /legal/* 3화면 동작 |
| FE | 토큰·레이아웃 명세 APP 인계 | 인계 완료 |
| APP | 지도 방식 결정 (react-native-maps vs Kakao SDK) | 비교표 + 결정 기록 |

### 8/30 (일) — 완충

계획상 쉬는 날이다. 밀린 작업이 있으면 여기서 흡수한다.

- 영문 데이터(D-8·D-9) 진척이 50% 미만이면 오늘 전원 투입한다. 이 항목은 사람 수가 곧 속도다.

- 그 외에는 쉰다. 완충일을 처음부터 작업일로 잡으면 진짜 지연이 왔을 때 대응할 수단이 없다.

### 8/31 (월) — 껍데기 빌드 · 비공개 테스트 시작

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| APP | 껍데기 빌드 산출 → INFRA 전달 | 설치되고 크래시 없이 켜진다 |
| INFRA | Play 내부 테스트 트랙 업로드 → 비공개 테스트 시작, 테스터 12명 초대 | 14일 카운트 시작 |
| INFRA | GitHub Actions 배포 파이프라인 (main → staging) | 커밋 후 5분 내 반영 |
| BE | 앱용 인증 흐름 문서화, CORS·rate limit 운영값 | 문서 공유 |
| DB | 영문 데이터 계속 | 진척률 보고 |
| AI | 음식 8종 가산점 + 코스 테마 가중치 튜닝 | 테마별 생성 시 중복 0건 |
| FE | 시작 화면 / · 404 화면 | 동작 |

오늘이 이 프로젝트에서 가장 중요한 하루다. 다른 모든 작업보다 껍데기 빌드가 우선한다.

### 9/1 (화) — 심사 필수 API · 데이터 마감

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| BE | `DELETE /api/auth/me` 계정 삭제 API (D-20) | 삭제 후 데이터 조회 불가 확인 |
| DB | 영문명·영문주소 100% 완료 (D-8·D-9) | 결측 0건 |
| DB | 인덱스 적용 + EXPLAIN ANALYZE | 주요 쿼리 100ms 이하 |
| INFRA | 오브젝트 스토리지 구성 → BE에 규격 전달 | 업로드 테스트 성공 |
| AI | 메뉴 사전 300종 + 알레르기 매핑 (D-4) | 사전 파일 머지 |
| FE | `WeatherPrepWidget` 하드코딩 제거 (D-2) | mock 배열 0건 |
| FE | 장소 상세 · 사용자 프로필 · 스토리 상세 | 3화면 동작 |
| APP | 로그인 → 조건 입력 → 생성 → 요약 시뮬레이터 완주 | 완주 성공 |

### 9/2 (수) — 전환 마무리

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| BE | 기상청 연동 (D-1) · OCR·번역 프록시 (D-3) · 이미지 업로드 + 마이그레이션 (D-5) | 가짜 응답 제거 |
| DB | 알레르기·식단·휴무일·카카오 평점 (D-10~D-13) | 목표치 달성 또는 R-7 발동 |
| AI | OCR·번역 파이프라인 연동 + 폴백 | 실패 시 폴백 UI |
| INFRA | 로그·헬스체크 강화, 롤백 절차 문서화 + 1회 실습 | 롤백 성공 |
| FE | 운영 콘솔 신고 검토 큐 (심사 필수) | /admin/moderation 동작 |
| APP | 앱 기본 흐름 안정화 | — |

### 9/3 (목) — 검수와 판정

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| FE | 반응형 전수 검수 44화면 × 7폭 | 깨짐 0건 |
| FE | 영어 모드 미번역 탐지 + 수정 | 미번역 0건 |
| AI | 최적화 효과 측정 10개 시나리오 | 결과 기록 (목표치 없음) |
| AI | 영업시간 위반 자동 검증 스크립트 | 위반 0건 |
| BE | 비밀번호 재설정 API · /health 강화 | 동작 |
| DB | 백업 스크립트 + 복구 리허설 | 빈 DB 복원 성공 |
| INFRA | 프로덕션 환경 준비, 배포 리허설 | 리허설 성공 |
| APP | 실기기 최초 설치 확인 | 양 OS 설치 성공 |
| 전원 16:00 | 전환 판정 회의 — 21건 전수 확인 | 미해소 항목은 화면에서 감춘다 |

### 9/4 (금) — ★ 1차 마일스톤

| 시각 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | 코드 프리즈. 배포 차단 이슈 외 머지 금지 | 전원 |
| 11:00 | 프로덕션 배포 (백업 → migrate deploy → 이미지 교체 → /health) | INFRA |
| 13:00 | 전원 프로덕션에서 시나리오 확인 | 전원 |
| 15:00 | 웹 오픈. 약관·개인정보 URL 활성 확인 | INFRA·FE |
| 17:00 | 2단계 킥오프. 앱 12화면 담당 배분 | 전원 |

1차 DoD 판정: 기획서 11.1의 W 항목을 하나씩 확인해 서명한다. 미달 항목은 그 자리에서 "2단계로 넘길지 / 오픈을 미룰지"를 정한다.

## 5.2 2단계 — 앱 완결 (9/5 토 ~ 9/11 금)

### 9/5 (토) — 권한 먼저, 전원 앱 합류

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| APP | 권한 4종(위치·카메라·마이크·사진)을 양 OS 실기기에서 먼저 확인 (R-12) | 4종 × 2 OS 동작 |
| INFRA | eas.json 프로필 3종. Android 서명 키 생성 + 이중 백업 | 키 백업 확인 |
| FE·BE·DB | 앱 화면 구현 합류. 12화면을 나눠 착수 | 담당 배분 완료 |
| AI | 앱 카메라 이미지 OCR 전처리 | — |

권한을 먼저 확인하는 이유: 네이티브 기능은 "되는 줄 알았는데 iOS에서만 안 되는" 일이 잦다. 화면을 다 만든 뒤 발견하면 늦다.

### 9/6 (일) — 완충

계획상 쉬는 날. 9/5 권한 확인에서 문제가 나왔으면 오늘 해결한다.

### 9/7 (월) — 핵심 화면

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| APP | 일정·동선 화면 + 네이티브 지도 | 경로 폴리라인 표시 |
| APP·FE | 장소 상세 + 한국어 말하기 + TTS | 4개 탭 동작 |
| INFRA | iOS 인증서·프로비저닝 | TestFlight 업로드 성공 |
| BE | 앱 트래픽 대응 | — |

### 9/8 (화) — 현장 도구 · 스토어 자산

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| APP | 카메라 OCR + 음성 통역 | 실기기 동작 |
| APP | 웹뷰 대체 화면 연결 (v1.1 화면) | 로컬 탐색·스토리 피드가 웹뷰로 열린다 |
| FE | 스토어 스크린샷 5종 + 아이콘 + 스플래시 → INFRA 인계 | 자산 커밋 |
| INFRA | 스토어 등록 정보 작성 | 초안 완료 |
| 전원 18:00 | 진척 점검. 12화면 중 완료 수 확인. 50% 미만이면 범위 추가 축소 (R-10) | 판정 |

### 9/9 (수) — 딥링크 · 심사 준비

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| APP | 딥링크 (/s/:slug · /invite/:token) | 양 OS에서 앱이 열린다 |
| INFRA | assetlinks.json · apple-app-site-association 서빙 | HTTPS·JSON·리다이렉트 없음 |
| INFRA | 데이터 안전(Play) / App Privacy(Apple) 양식 | 작성 완료 |
| BE | 심사용 데모 데이터 시드 | 심사관이 로그인 즉시 일정을 본다 |

### 9/10 (목) — 종합 QA

| 담당 | 오늘 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 전원 | 실기기 종합 QA — 9장 시나리오 12종 × 2회 반복 | 크래시 0건 |
| INFRA | 8장 제출 체크리스트 전수 점검 | 전 항목 통과 |
| 전원 | 발견 버그 수정. 새 기능 추가 금지 | — |

### 9/11 (금) — ★ 2차 마일스톤

| 시각 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | 최종 EAS 프로덕션 빌드 | INFRA |
| 12:00 | Play 비공개 트랙에 최종 빌드 업로드 | INFRA |
| 14:00 | TestFlight 업로드, 내부 테스터 확인 | INFRA |
| 16:00 | 2차 DoD 판정 | 전원 |
| 17:00 | 심사 제출 자료 최종 점검 | INFRA |

## 5.3 3단계 — 스토어 출시 (9/12 ~)

| 날짜 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 9/12 (토) | iOS App Store 심사 제출 | INFRA |
| 9/13~9/15 | iOS 심사 대응. 리젝 시 24시간 내 수정·재제출 | 전원 |
| 9/12~9/13 | Play 비공개 테스트 유지. 테스터 참여 독려 | INFRA |
| 9/14 (월) | Play 프로덕션 신청 (14일 요건 충족) | INFRA |
| 9/15 (화) 전후 | iOS 출시 예상 | — |
| 9/14~9/21 | Play 검토 대기 (최대 7일) | — |
| 9/21 (월) 전후 | Play 출시 예상 | — |

# 6. 공유 인터페이스 계약

## 6.1 왜 packages/shared가 필요한가

지금 구조에 mobile/을 그냥 붙이면 타입 정의가 3벌, API 클라이언트가 2벌이 된다. 한 곳만 고치고 다른 곳을 잊으면 런타임에서 터진다.

현재                              v6 목표
app/                              app/
├── server/                       ├── packages/shared/     ← 신설
│   └── src/types.ts              │   └── src/
└── web/                          │       ├── types.ts     단일 진실 공급원
    ├── src/types.ts   ← 중복     │       ├── client.ts    API 클라이언트
    └── src/api/client.ts         │       ├── constants/   음식 8종·코스 10종
                                  │       ├── i18n/        한·영 딕셔너리
                                  │       └── design/      디자인 토큰
                                  ├── server/
                                  ├── web/                 shared 사용
                                  └── mobile/              shared 사용

## 6.2 공유하는 것과 하지 않는 것

| 공유한다 | 이유 |
| --- | --- |
| 타입 정의 | 서버 응답 모양은 플랫폼과 무관하다 |
| API 클라이언트 | fetch는 React Native에도 있다. 그대로 동작한다 |
| 다국어 문자열 | 같은 문장을 두 번 번역할 이유가 없다 |
| 디자인 토큰 | 색·간격 값은 숫자다. 적용 방법만 다르다 |
| 상수 (음식 8종·코스 10종) | 화면마다 다시 적으면 어긋난다 |
| 순수 계산 (거리·비용·날짜) | DOM이 필요 없다 |

| 공유하지 않는다 | 이유 |
| --- | --- |
| JSX 태그 | <div> ↔ <View> |
| 스타일 적용 | CSS ↔ StyleSheet |
| 라우터 API | react-router ↔ Expo Router |
| 브라우저 전용 API | Tesseract.js·Web Speech ↔ 네이티브 모듈 |

경험칙: 화면에 그리는 코드는 공유하지 않고, 화면에 그릴 내용을 만드는 코드는 전부 공유한다.

## 6.3 도입 순서

| 순서 | 작업 | 담당 | 마감 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 워크스페이스 추가 | BE | 8/27 |
| 2 | web/src/types.ts → shared/src/types.ts. 웹은 재수출로 호환 유지 | BE | 8/28 |
| 3 | web/src/api/client.ts → shared/src/client.ts | BE | 8/28 |
| 4 | 디자인 토큰 추가 | FE | 8/29 |
| 5 | mobile/에서 참조 확인 | APP | 8/28 |

[위험] 2·3번이 늦어지면 APP이 대기한다. BE의 최우선 과제인 이유다.

## 6.4 디자인 토큰

현재 화면에서 실제로 쓰는 값을 추출한다. 새 색을 도입하면 전면 리디자인이 되어 일정이 무너진다(3.5절 참조).

// packages/shared/src/design/tokens.ts
export const tokens = {
  color: {
    // 표면
    canvas:      '#f7f7f8',   // 페이지 배경
    surface:     '#ffffff',   // 카드
    surfaceAlt:  '#fafafb',   // 보조 표면
    // 선
    line:        '#e8e8eb',
    lineStrong:  '#d9d9de',
    // 텍스트
    ink:         '#2c2d32',   // 본문
    inkMuted:    '#72737b',   // 보조
    inkFaint:    '#8e8f96',   // 흐림
    inverse:     '#ffffff',
    // 브랜드
    brand:       '#7265c6',
    brandStrong: '#6654c6',
    brandSoft:   '#f2f1f7',   // 활성 배경
    // 상태
    danger:      '#dc2626',
    dangerInk:   '#b42318',
    dangerSoft:  '#fef2f2',
    warning:     '#a95a19',
    warningSoft: '#fff3e5',
    // 카테고리 (장소 카드)
    catTourist:    '#b9d9f4',
    catRestaurant: '#d8cff4',
    catCafe:       '#cce9ee',
    catLodging:    '#ddd7ea',
  },
  space:  { xs: 4, sm: 8, md: 12, lg: 16, xl: 24, xxl: 32 },
  radius: { sm: 6, md: 9, lg: 13, xl: 20, full: 999 },
  font: {
    size:   { xs: 10, sm: 12, md: 13, lg: 15, xl: 18, display: 28 },
    weight: { regular: 400, medium: 550, bold: 750, heavy: 850 },
  },
  breakpoint: { sm: 599, md: 1023, lg: 1439 },
} as const;

[실측] 현재 `styles.css`에는 `:root` 블록이 두 개 있고 서로 다른 색 체계를 정의한다.

/* 첫 번째 :root — 초록 계열 */
--primary: #15803d;  --mint: #0d9488;  --bg: #f6f7f5;
/* 두 번째 :root — 틸 계열, 이름이 다름 */
--brand: #0f7a68;  --ink: #17251f;  --canvas: #f4f7f5;

그런데 화면에 보이는 색은 보라·중성 계열이다. ux-overrides.css(890줄)가 하드코딩으로 덮어쓰기 때문이다. 변수 두 세트는 사실상 죽어 있다. FE의 8/27 작업은 이 세 겹을 한 겹으로 만드는 것이다.

# 7. 반응형 실행 가이드

## 7.1 브레이크포인트 4종

| 이름 | 범위 | 레이아웃 |
| --- | --- | --- |
| sm | 360 ~ 599px | 1열. 하단 탭 |
| md | 600 ~ 1023px | 1~2열. 상단 가로 네비 |
| lg | 1024 ~ 1439px | 사이드바 + 본문 |
| xl | 1440px ~ | 사이드바 + 본문 + 지도 |

미디어쿼리는 max-width: 599px · max-width: 1023px · max-width: 1439px 세 개만 쓴다.

현재 9종을 정리하는 매핑

| 기존 | → |
| --- | --- |
| 520 · 640 · 680 · 720 · 760 | 599 |
| 840 · 900 | 1023 |
| 1100 · 1101 | 1439 (또는 1023) |

## 7.2 검수 매트릭스 — 9/3 실행

| 폭 | 확인 |
| --- | --- |
| 360 · 375 · 414 | 가로 스크롤 0 · 버튼 겹침 0 · 텍스트 잘림 0 |
| 768 | 2열 전환 · 지도 비율 |
| 1024 | 사이드바 등장 · 본문 최소폭 |
| 1440 · 1920 | 지도 패널 · 최대폭 제한 |

44화면 × 7폭 = 308회. 자동 캡처로 1차 걸러내고 육안 검수는 아래 취약 화면에 집중한다.

## 7.3 취약 화면 6개 [실측 근거]

| 화면 | 위험 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| 일정·동선 | 높음 | 목록 + 지도 2열 |
| 경로 상세·내비 | 높음 | NavigateMap.tsx 205줄, 오버레이 다수 |
| 장소 카드 | 중간 | 사진 172px + 본문 + 버튼 5개 |
| 모달 4종 | 중간 | 메뉴판·음성·한국어 말하기·대체 장소 |
| 로컬 탐색 | 중간 | 8종 아코디언 |
| 취향 위저드 | 중간 | 카드 캐러셀 |

## 7.4 자동 캡처 스크립트 [설계 제안]

# web/scripts/responsive-shot.mjs (신설)
# routeTree.ts 의 경로 목록을 읽어 7개 폭에서 캡처하고
# 가로 스크롤 발생 여부(scrollWidth > clientWidth)를 자동 판정한다.
node web/scripts/responsive-shot.mjs --base https://staging.<도메인>

가로 스크롤이 생긴 화면만 목록으로 뽑아 육안 검수 대상을 좁힌다.

# 8. 스토어 제출 체크리스트

9/10에 INFRA가 전수 점검한다. 하나라도 미달이면 제출하지 않는다.

## 8.1 Google Play

| # | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Target API level 36 (Android 16) — 2026-08-31부터 신규 앱 필수 | ☐ |
| 2 | AAB(App Bundle) 형식, 64비트 | ☐ |
| 3 | 비공개 테스트 12명 × 14일 연속 충족 | ☐ |
| 4 | 프로덕션 신청 3단계 양식 작성 | ☐ |
| 5 | 개인정보처리방침 공개 URL 연결 | ☐ |
| 6 | 데이터 안전(Data safety) 양식 — 수집 항목·목적·삭제 경로 | ☐ |
| 7 | 앱 아이콘 512×512 | ☐ |
| 8 | 그래픽 이미지 1024×500 | ☐ |
| 9 | 폰 스크린샷 최소 2장 | ☐ |
| 10 | 짧은 설명 80자 · 전체 설명 4000자 | ☐ |
| 11 | 카테고리(여행 및 지역정보) · 연령등급 설문 | ☐ |
| 12 | 서명 키 이중 백업 (분실 시 업데이트 영구 불가) | ☐ |

데이터 안전 양식에 정직하게 기재할 항목

| 수집 | 목적 | 필수 |
| --- | --- | --- |
| 대략적 위치 | 주변 장소 추천 | 선택 |
| 정확한 위치 | GPS 방문 인증 | 선택 |
| 사진 | 여행 기록·메뉴판 번역 | 선택 |
| 음성 | 실시간 통역 (저장하지 않음) | 선택 |
| 이메일 | 계정 | 선택 |
| 사용자 생성 콘텐츠 | 스토리·리뷰 | 선택 |
| 기기 식별자 | 익명 세션 | 필수 |
| 앱 상호작용 | 서비스 개선 | 필수 |

## 8.2 Apple App Store

| # | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 계정 삭제 기능 (5.1.1(v)) — 앱 내에서 삭제 가능 | ☐ |
| 2 | NSCameraUsageDescription — 메뉴판 번역 목적 | ☐ |
| 3 | NSMicrophoneUsageDescription — 음성 통역 목적 | ☐ |
| 4 | NSLocationWhenInUseUsageDescription — 경로 안내·방문 인증 목적 | ☐ |
| 5 | NSPhotoLibraryUsageDescription — 여행 기록 사진 목적 | ☐ |
| 6 | 요청하지 않는 권한은 선언하지 않는다 | ☐ |
| 7 | 심사 메모에 기능 확인 절차 기재 | ☐ |
| 8 | 심사용 계정 자격증명은 App Store Connect에만 입력 (저장소·문서에 두지 않는다) | ☐ |
| 9 | App Privacy(개인정보 수집 유형) 응답 | ☐ |
| 10 | 연령 등급 설문 (UGC 포함 정직 기재) | ☐ |
| 11 | 스크린샷 6.7" · 6.5" 필수 크기 | ☐ |
| 12 | 앱 아이콘 1024×1024 (알파 없음) | ☐ |
| 13 | 지원 URL · 개인정보처리방침 URL | ☐ |
| 14 | 소셜 로그인을 넣지 않았음 → 4.8 비대상 확인 | ☐ |

심사 메모 초안

이 앱은 회원가입 없이도 사용할 수 있습니다.

      
기능 확인 절차:
1) 앱 실행 → 언어 선택(English) → "여행 일정 만들기"
2) 출발지 "부산역", 2박 3일, 2명, 예산 30만원 입력
3) 먹고 싶은 음식과 취향 선택 후 일정 계산
4) 약 5초 내 일정이 생성됩니다

      
- 위치 권한은 방문 인증에만 사용하며, 거부해도 일정 생성은 정상 동작합니다.
- 카메라는 메뉴판 번역, 마이크는 음성 통역에만 사용하며 음성은 저장하지 않습니다.
- 계정 삭제는 [설정 > 계정 관리 > 계정 삭제]에서 즉시 가능합니다.
- 사용자 생성 콘텐츠(여행 기록)에는 신고 기능이 있으며 24시간 내 검토합니다.
- "광고" 라벨이 붙은 항목은 유료 노출이며 추천 순위에 개입하지 않습니다.

      
심사용 계정은 App Store Connect 심사 정보란에 기재했습니다.

## 8.3 리젝 방지 체크리스트 (12항목)

근거: 2026년 기준 상위 리젝 사유 — ① 심사 중 크래시 ② 개인정보처리방침 누락 ③ 데모 계정 미제공 ④ 오도적 스크린샷 ⑤ 인앱 결제 오류 ⑥ 접근성 미흡

| # | 항목 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 전 화면 실기기 진입 시 크래시 0건 | ☐ |
| 2 | 네트워크를 끈 상태에서도 크래시 없이 안내 표시 | ☐ |
| 3 | 개인정보처리방침이 앱 내 링크와 스토어 등록란 양쪽에 있다 | ☐ |
| 4 | 로그인 없이 쓸 수 있음을 심사 메모에 명시 | ☐ |
| 5 | 스크린샷이 실제 화면과 일치 (없는 기능 없음) | ☐ |
| 6 | 인앱 결제 없음. 예약은 외부 브라우저 링크임을 설명 | ☐ |
| 7 | 아이콘 전용 버튼에 레이블. 대비 4.5:1 | ☐ |
| 8 | 권한 목적 문구가 모든 권한에 있고, 안 쓰는 권한은 삭제 | ☐ |
| 9 | 권한을 거부해도 핵심 기능이 동작 | ☐ |
| 10 | UGC 신고·차단·24시간 검토 경로가 앱 내에 있고 약관에 기재 | ☐ |
| 11 | 빈 상태에서 흰 화면이 아니라 안내가 뜬다 | ☐ |
| 12 | "광고" 라벨과 분리 고지가 화면에 보인다 | ☐ |

# 9. 품질 게이트

## 9.1 자동 검증 (CI · 매 PR)

현재 .github/workflows/ci.yml에 이미 있는 것:

npm ci
python -m pip install -r server/requirements-optimizer.txt
npm run prisma:generate --workspace server
npx prisma migrate deploy          # server/
npm audit --audit-level=high
npm test --workspace server
npm run build --workspace server
npm run build --workspace web

v6에서 추가할 것

npx tsc -b web                     # 웹 타입 검사
npx tsc -b mobile                  # 앱 타입 검사 (앱 착수 후)
node web/scripts/i18n-check.mjs    # 영어 모드 미번역 탐지

## 9.2 마일스톤 게이트

1차 (9/4) — 전 항목 통과해야 오픈

| # | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | 공개 도메인 HTTPS 접속 |
| 2 | 운영 DB가 PostgreSQL (/health로 확인) |
| 3 | 조건 입력 → 생성 → 결과 확인 3회 연속 성공 |
| 4 | 일정 결과가 SQLite 시절과 동일 (대조표) |
| 5 | 부분 재최적화(고정·제외·교체) 동작 |
| 6 | 되돌리기 동작 |
| 7 | 공유 링크 생성·열람 |
| 8 | 초대 링크 수락 |
| 9 | 뒤로가기·새로고침·딥링크 정상 |
| 10 | 404 화면 |
| 11 | 백엔드 정지 시 안내 배너 |
| 12 | 360~1920px 7개 폭 깨짐 0건 |
| 13 | 영어 모드 미번역 0건 |
| 14 | 계정 삭제 동작 |
| 15 | 약관·개인정보 URL 활성 |
| 16 | 광고 라벨·분리 고지 노출 |
| 17 | 전환 21건 판정 완료 (미해소는 감춤) |
| 18 | 기본값 시크릿 0건 |
| 19 | 동시 10명 생성 시 오류 없음 |
| 20 | DB 백업·복구 리허설 완료 |
| 21 | npm audit --audit-level=high 통과 |

2차 (9/11)

| # | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | Android 실기기 12화면 크래시 0건 |
| 2 | iOS 실기기 12화면 크래시 0건 |
| 3 | 앱에서 조건 입력 → 생성 → 요약 완주 |
| 4 | 네이티브 지도에 동선 표시 |
| 5 | 카메라 OCR 동작 |
| 6 | 음성 통역 동작 (실패 시 폴백) |
| 7 | 딥링크가 앱으로 열림 (양 OS) |
| 8 | 네트워크 차단 시 안내 표시 |
| 9 | 권한 거부 시에도 핵심 기능 동작 |
| 10 | 계정 삭제 동작 |
| 11 | EAS 프로덕션 빌드 산출 |
| 12 | 8장 체크리스트 전수 통과 |

## 9.3 QA 시나리오 12종 (9/10 실기기 × 2회)

| # | 시나리오 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| S1 | 첫 실행 → 언어 English → 온보딩 → 권한 허용 | 전 화면 영문 |
| S2 | 회원가입 → 로그인 → 로그아웃 → 재로그인 | 세션 유지 |
| S3 | 조건 입력 → 일정 생성 → 요약 | 5초 내 생성 |
| S4 | 일정 → 지도 → 경로 확인 | 폴리라인 표시 |
| S5 | 장소 상세 → 한국어 말하기 → TTS 재생 | 4개 탭 동작 |
| S6 | 메뉴판 촬영 → 번역 → 알레르기 배지 | 결과 표시 또는 폴백 |
| S7 | 음성 통역 왕복 | 3초 이내 또는 폴백 |
| S8 | 여행 기록 사진 업로드 | EXIF 제거 확인 |
| S9 | 권한 전부 거부 후 재실행 | 크래시 없음, 대체 안내 |
| S10 | 비행기 모드에서 전 화면 진입 | 크래시 없음, 안내 표시 |
| S11 | 공유 링크를 다른 기기에서 열기 | 앱으로 열림 |
| S12 | 설정 → 계정 삭제 → 재로그인 시도 | 삭제 확인, 로그인 불가 |

## 9.4 신뢰 정책 시나리오 (매일 확인)

| # | 확인 |
| --- | --- |
| T1 | 알레르기 정보 없는 식당에 "확인 필요" 경고가 뜬다 |
| T2 | 공유 링크에 출발지·연락처·정확 위치가 없다 |
| T3 | 음식점·카페·기념품샵 광고 등록 시도가 API에서 거부된다 |
| T4 | 이동시간이 추정일 때 "예상" 표기가 있다 |
| T5 | 카카오 평점 데이터가 없는 곳은 빈 별점이 아니라 카드 자체가 없다 |

# 10. 비상 대응

## 10.1 상황별 대응

| 상황 | 즉시 조치 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| staging이 8/28에 안 뜬다 | 임시 터널링으로라도 공개 엔드포인트 확보. 앱 작업이 막히는 것이 더 큰 손해다 | INFRA |
| `shared`가 8/28에 안 나온다 | APP은 타입을 복사해 진행하고 나중에 교체 | BE·APP |
| 8/31 껍데기 빌드 실패 | 최소 화면 1개짜리라도 만든다. 14일 카운트 시작이 목적이지 품질이 아니다 | APP |
| 영문 데이터가 9/1에 미달 | 8/30 완충일에 전원 투입. 그래도 안 되면 영어 모드에서 미번역 장소를 숨긴다 | DB |
| OCR·번역 제공자 미확보 | 기존 온디바이스 유지 + 화면에 "간이 인식" 표시. 거짓말하지 않는다 | AI |
| 카카오 평점 미확보 | 서비스 정의에서 "카카오 검증"을 빼고 로컬 점수만 남긴다 | DB·전원 |
| PostgreSQL 전환 후 결과 변형 | 8/29 대조표에서 발견. 원인 규명까지 SQLite 병행 | DB·BE |
| 9/4 웹 마감 위험 | 후순위(운영 콘솔 KPI·광고 관리·사용자 프로필)를 잘라낸다. 심사 필수 화면은 절대 자르지 않는다 | 전원 |
| 9/8 앱 진척 50% 미만 | 12화면을 8화면으로 축소. 나머지는 전부 웹뷰 | APP·전원 |
| iOS 리젝 | 사유를 2시간 내 분석 → 24시간 내 재제출. 필요 시 심사관용 시연 영상 첨부 | INFRA·전원 |
| Play 프로덕션 신청 반려 | 반려 사유 확인 후 재신청. 비공개 테스트는 계속 유지 | INFRA |
| 팀원 부재 | 백업 담당이 즉시 인수. 작업은 반드시 PR로 남아 있어야 한다 | 전원 |

## 10.2 잘라낼 수 있는 것과 없는 것

일정이 밀릴 때 무엇을 자를지 미리 정해둔다.

| 절대 자르지 않는다 | 이유 |
| --- | --- |
| 계정 삭제 | App Store 5.1.1(v) — 없으면 리젝 |
| 약관·개인정보처리방침 | 양 스토어 필수 |
| 권한 목적 문구 | 심사 필수 |
| UGC 신고 경로 | UGC 앱 필수 |
| 크래시 없는 실행 | 리젝 1순위 |
| 반응형 (360px) | 1차 마감의 정의 자체 |

| 자를 수 있다 | 대체 |
| --- | --- |
| 운영 콘솔 KPI·광고 관리 | v1.1 |
| 사용자 프로필·팔로우 | v1.1 |
| 로컬 등급 | v1.1 |
| 공동 편집 | 웹만 유지 |
| 축제·기념품샵 상세 | 목록만 |
| 앱의 v1.1 화면 | 웹뷰 |

## 10.3 롤백

| 상황 | 절차 |
| --- | --- |
| 배포 후 장애 | 이전 이미지로 교체 → /health 확인 → 원인 분석 |
| 마이그레이션 실패 | 배포 직전 pg_dump 백업본으로 복원 |
| 판단 기준 | 10분 안에 고칠 수 없으면 롤백한다. 고치면서 버티지 않는다 |

# 11. 부록

## 11.1 온보딩 체크리스트 (첫날)

[ ] 저장소 클론
[ ] npm install
[ ] server/.env · web/.env 생성 (.env.example 참고, 키는 INFRA에 요청)
[ ] cd server && npx prisma migrate deploy
[ ] npm run seed --workspace server
[ ] npm run seed:translations / seed:commerce / seed:v2 / seed:discover-tags
[ ] npm run doctor          ← 환경 점검. 실패 항목 먼저 해결
[ ] npm run dev             ← 서버(:4000) + 웹(:5173)
[ ] http://localhost:5173 접속 확인
[ ] 기획서 v6 5장(데모 감사) 읽기 — 무엇이 가짜인지 알고 시작한다
[ ] 본 문서 3장에서 내 역할 읽기
[ ] 본 문서 5장에서 오늘 날짜 확인

## 11.2 명령어

# 개발
npm run dev                                   # 서버 + 웹
npm run dev:server / npm run dev:web
npm run doctor                                # 환경 점검

      
# DB
npx prisma migrate dev --name <이름>           # 개발용 (운영 금지)
npx prisma migrate deploy                     # 운영 배포용
npx prisma studio
npm run seed --workspace server
npm run seed:translations --workspace server
npm run seed:commerce --workspace server
npm run seed:v2 --workspace server
npm run seed:discover-tags --workspace server
npm run import:tourapi --workspace server
npm run import:kakao-reviews --workspace server -- <파일.json>

      
# 검증
npm test --workspace server
npm run build --workspace server
npm run build --workspace web
npx tsc -b web
npm audit --audit-level=high
npm run smoke:pace

      
# 페이지 트리
node web/scripts/print-route-tree.mjs tree
node web/scripts/print-route-tree.mjs table
node web/scripts/print-route-tree.mjs stats

      
# 배치
npm run privacy:cleanup --workspace server
npm run events:dispatch --workspace server

      
# 컨테이너
docker compose up --build

      
# 앱
eas build --platform android --profile production
eas build --platform ios --profile production
eas submit --platform android --latest
eas submit --platform ios --latest

## 11.3 역할 코드 (채널·PR·이슈에서 사용)

| 코드 | 역할 | 담당자 | 백업 |
| --- | --- | --- | --- |
| AI | AI · 최적화 엔진 |  | BE |
| DB | 데이터 · DB |  | INFRA |
| INFRA | 인프라 · 배포 · QA |  | BE |
| BE | 백엔드 코어 API |  | AI |
| FE | 웹 프론트엔드 |  | APP |
| APP | 모바일 앱 |  | FE |

## 11.4 문서 갱신 규칙

| 변경 | 갱신할 곳 |
| --- | --- |
| 화면 추가·삭제 | routeTree.ts → 기획서 10장 |
| API 추가·변경 | 기획서 9장 + packages/shared/types.ts |
| 데이터 커버리지 변화 | 기획서 5.2절 (주 1회 실측 갱신) |
| 전환 항목 해소 | 본 문서 4장 표에 완료 표시 |
| 일정 변경 | 본 문서 5장 + 기획서 11장 |
| 리스크 발생·해소 | 기획서 16장 (매일) |
| 범위 축소 결정 | 본 문서 10.2절에 결정일 기록 |

# 결론

이 지침서를 쓰는 방법은 간단하다. 매일 아침 5장에서 오늘 날짜를 열고, 내 칸을 본다.

그리고 세 개의 날짜만 기억하면 된다.

| 날짜 | 무슨 일 | 놓치면 |
| --- | --- | --- |
| 8/26 (오늘) | 스토어 계정 개설 착수 | 8/31 빌드 업로드 불가 |
| 8/28 | staging + packages/shared 인계 | APP·FE가 대기 상태로 들어간다 |
| 8/31 | 껍데기 빌드 → Play 비공개 테스트 시작 | 9월 안에 Android 출시가 사라진다 |

마지막으로 하나. 9/11에 12화면짜리 앱이 스토어에 올라가는 것이 성공이고, 40화면을 시도하다 크래시로 리젝당하는 것이 실패다. 범위를 줄이는 것은 실패가 아니라 출시하는 방법이다.

LOCAL ROUTE 6인 개발계획서 및 업무지침서 v6.0 · 2026-08-26