LOCAL ROUTE

실 행 기 획 서   v4

현지인이 다시 가는 곳으로.

반려동물과 외국인도 걱정 없이 떠나는 맞춤형 로컬 여행.

위치기반 여행 일정 최적화 플랫폼

웹 MVP 2026-09-01 · 앱 2026-09-09 · 4인 팀 (DB · INFRA · FE · BE)

문서 버전 v4.0

작성일 2026년 8월 25일

4인 팀 · 역할별 기술 스택 · 페이지 트리 · 웹/Android/iOS 배포 계획

목차

문서 표기 규칙	2

1. 실행 요약	3

2. 확정 사실과 일정 제약	5

3. 마일스톤 정의	7

4. 4인 팀 구성과 역할	8

5. 기술 스택 확정	14

6. 기능 명세	17

7. 페이지 트리	22

8. 데이터베이스 계획 (DB 담당)	30

9. 인프라 계획 (INFRA 담당)	33

10. 일자별 실행 계획	36

11. 앱 배포 상세 (INFRA·FE)	41

12. 테스트와 품질 게이트	45

13. 리스크 등록부	47

14. 일정 현실성 평가와 범위 조정 권고	48

15. 부록	50

결론	52

부제 — 현지인이 다시 가는 곳으로, 반려동물과 외국인도 걱정 없이

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 버전 | v4.0 (실행 기획서) |
| 작성일 | 2026-08-25 (화) |
| 대상 독자 | LOCAL ROUTE 개발팀 4인 (DB / INFRA / FE / BE) |
| 이 문서의 범위 | 팀 역할, 역할별 프레임워크와 기술 스택, 기능 명세, 페이지 트리, 일자별 실행 계획, 웹·Android·iOS 배포 절차 |
| 이 문서가 대체하는 것 | v3 기획서의 27~35장 (팀·일정·배포). 1~26장의 서비스 설계·알고리즘·데이터 모델·API 명세·수익모델·광고 신뢰 정책은 v2를 그대로 유지한다. |
| 전제 | 이 문서 하나만 보고 웹 개발 → 앱 개발 → Android·iOS 스토어 배포까지 수행할 수 있어야 한다 |

# 문서 표기 규칙

| 표기 | 의미 |
| --- | --- |
| [확정 사실] | 공식 문서로 확인한 사실. 출처와 확인일을 함께 적는다. |
| [코드 실측] | 2026-08-25 기준 저장소 코드를 직접 세어 확인한 값. |
| [설계 제안] | 이 문서에서 새로 제안하는 구조·정책. 팀 논의로 변경 가능. |
| [가설·추정] | 검증되지 않은 수치. 실측 전까지 의사결정 근거로 쓰지 않는다. |
| [추가 확인 필요] | 공식 문서에서 확정하지 못한 항목. 착수 전 반드시 재확인. |
| [위험] | 일정이나 출시를 막을 수 있는 항목. |

# 1. 실행 요약

## 1.1 세 문장 요약

- 8월 25일부터 9월 1일까지 7일 동안 4명이 웹 MVP를 배포 가능한 상태로 만들고, 9월 2일부터 9월 9일까지 8일 동안 Expo 기반 Android·iOS 앱을 완성한다.

- 서비스 로직·API·데이터 모델은 이미 상당 부분 구현되어 있다. 남은 일은 화면을 페이지 트리로 재편하고, DB를 PostgreSQL로 올리고, 클라우드에 배포하고, 같은 페이지 트리를 앱으로 옮기는 것이다.

- 9월 9일에 앱이 완성되어도 Google Play 정식 출시는 빨라야 9월 말이다. 신규 개인 개발자 계정은 12명이 14일 연속 참여하는 비공개 테스트를 마쳐야 프로덕션 액세스를 신청할 수 있고, 그 심사에 최대 7일이 더 걸린다. 이 제약 때문에 비공개 테스트는 앱이 완성되기 전에 시작해야 한다.

## 1.2 지금 당장 결정해야 하는 3가지

| # | 결정 사항 | 마감 | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Google Play 개발자 계정을 개인으로 만들 것인가, 조직으로 만들 것인가 | 8/25 (오늘) | 개인 계정이면 12명·14일 비공개 테스트가 의무다. 계정 생성 자체가 결제·본인확인을 포함하므로 오늘 시작하지 않으면 14일 카운트가 늦어진다. |
| 2 | Apple Developer Program을 개인으로 가입할 것인가, 조직으로 가입할 것인가 | 8/25 (오늘) | 조직 가입에는 D-U-N-S 번호, 조직 도메인 업무 이메일, 공개된 조직 웹사이트가 필요하다. 준비 기간이 길어 9/9 일정에 맞추려면 사실상 개인 가입이 유일한 선택지다. |
| 3 | 앱 v1의 화면 범위를 몇 개로 자를 것인가 | 8/27 | 8일 안에 React Native로 전체 화면을 다시 만드는 것은 불가능하다. 14장의 범위 조정 권고안 중 하나를 선택해야 한다. |

## 1.3 현재 코드 자산 [코드 실측]

일정이 짧아 보이지만, 바닥에서 시작하는 것이 아니다.

| 영역 | 실측 수치 |
| --- | --- |
| 서버 API 엔드포인트 | 57개 (/health 포함, 7개 라우터) |
| 서버 소스 | 3,794줄 (routes 6파일, services 12파일, lib 2파일, workers 2파일) |
| Prisma 데이터 모델 | 26개 모델 |
| DB 마이그레이션 | 10개 적용 완료 |
| 시드 데이터 | Place 272건, Trip 44건, Itinerary 151건 |
| 웹 컴포넌트·페이지 | 20개 파일, 1,297줄 |
| 웹 API 클라이언트 함수 | 35개 |
| 코스 카테고리 | 10종 (설정 파일 기반) |
| CI | GitHub Actions 워크플로 1개 |
| 컨테이너 | Dockerfile 2개, docker-compose 2개, nginx.conf 1개 (SPA fallback 포함) |

즉 백엔드 엔진은 거의 완성되어 있고, 부족한 것은 화면 구조·운영 인프라·앱 껍데기다. 이 문서의 일정은 그 전제 위에 설계되었다.

# 2. 확정 사실과 일정 제약

이 장의 내용은 일정을 결정하는 외부 제약이다. 팀이 통제할 수 없으므로 계획을 여기에 맞춰야 한다.

## 2.1 Google Play — 신규 개인 개발자 계정의 테스트 의무 [확정 사실]

출처: Google Play Console 고객센터 「새로운 개인 개발자 계정의 앱 테스트 요구사항」 (2026-08-25 확인)

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 적용 대상 | 2023년 11월 13일 이후에 생성된 개인 Google Play Console 계정 |
| 테스터 수 | 최소 12명 |
| 기간 | 연속 14일, 12명이 그 기간 동안 지속적으로 참여해야 함 |
| 방식 | 비공개 테스트(Closed testing) |
| 이후 절차 | Play Console 대시보드 → 「프로덕션 신청」 → 3단계 신청서(비공개 테스트 정보 / 앱·게임 정보 / 프로덕션 준비 상태) |
| 신청 검토 기간 | "일반적으로 7일 이내, 경우에 따라 더 오래 걸릴 수 있음" |
| 조직 계정 | 이 요구사항이 적용되지 않음 |

[위험] 일정 영향: 9/9에 앱이 완성되고 그날 비공개 테스트를 시작하면 → 14일 후인 9/23에 프로덕션 신청 → 최대 7일 검토 → 9/30 이후 정식 출시. 9월 내 출시가 불가능해질 수 있다.

[설계 제안] 대응: 비공개 테스트는 "완성된 앱"이 아니라 "설치되고 크래시 없이 실행되는 앱"이면 시작할 수 있다. 따라서 9/2에 첫 EAS 빌드가 나오는 즉시 내부 테스트 트랙에 올리고 비공개 테스트를 시작한다. 그러면 14일 카운트가 9/2부터 시작되어 9/16에 프로덕션 신청, 9/23 전후 출시가 가능하다. 테스트 기간 중에도 앱 업데이트는 계속 올릴 수 있다.

## 2.2 Apple Developer Program 가입 요건 [확정 사실]

출처: Apple Developer 「Program enrollment」 (2026-08-25 확인)

| 항목 | 개인(Individual) | 조직(Organization) |
| --- | --- | --- |
| 연회비 | 99 USD | 99 USD |
| App Store 판매자 표기 | 본인의 법적 실명 | 법인명 |
| D-U-N-S 번호 | 불필요 | 필수 (Dun & Bradstreet 발급, 대부분 지역에서 무료) |
| 법인 실체 | 불필요 | 계약 체결이 가능한 법적 실체여야 함. DBA·상호·지점 불가 |
| 업무 이메일 | 불필요 | 조직 도메인 이메일 필요 |
| 웹사이트 | 불필요 | 공개·작동하는 조직 도메인 웹사이트 필요. SNS 링크나 내용이 빈약한 사이트는 거부 |
| 승인 기간 | 공식 명시 없음. "구매 후 24시간 내 멤버십 확인 메일이 오지 않으면 문의" 안내 | Apple Developer Support가 정보를 검증한 뒤 다음 단계 메일을 보냄 (기간 명시 없음) |

[설계 제안]: 9/9 일정에서는 개인 가입이 유일하게 현실적이다. 조직 가입은 D-U-N-S 발급과 웹사이트 준비만으로도 수 주가 걸릴 수 있다. 단, 개인 가입 시 App Store 판매자 이름에 개인 실명이 공개된다는 점을 팀이 합의해야 한다. 실명 표기가 곤란하면 일정을 늦추고 조직 가입을 진행해야 한다.

[추가 확인 필요]: 개인 가입의 실제 승인 소요 시간. 신분 확인이 걸리면 며칠이 소요될 수 있다. 8/25에 즉시 가입을 시작한다.

## 2.3 App Store 심사 소요 시간 [확정 사실 / 업계 집계]

출처: LOW/CODE 「App Store Review Time for Mobile Apps in 2026」 (2026-08-25 확인). 업계 집계치이며 Apple 공식 SLA가 아니다.

- Apple App Store 평균 24~48시간

- Google Play 수 시간 ~ 3일

- 신규 앱 최초 심사는 더 오래 걸림. 최초 출시나 대규모 업데이트는 최대 72시간 소요 가능

- 리젝 상위 사유: ① 심사 중 앱 충돌·프리징 ② 개인정보처리방침 누락 ③ 로그인 요구 시 데모 계정 미제공 ④ 오도적 스크린샷·설명 ⑤ 인앱 결제 구현 오류 ⑥ 접근성 미흡

- 리젝 1회로 총 심사 기간이 1~2주 연장될 수 있음

[설계 제안]: 11.6절의 리젝 방지 체크리스트를 제출 전에 전부 통과시킨다. 특히 ①②③은 이 서비스에서 실제로 걸릴 가능성이 높다.

## 2.4 제약이 만드는 실제 출시 일정

| 마일스톤 | 날짜 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 웹 MVP 공개 배포 | 2026-09-01 (화) | 팀 목표 |
| 앱 기능 완료 (feature freeze) | 2026-09-09 (수) | 팀 목표 |
| Play 비공개 테스트 시작 | 2026-09-02 (수) | 첫 EAS 빌드 직후. 14일 카운트를 앞당기기 위함 |
| Play 비공개 테스트 14일 충족 | 2026-09-16 (수) | 9/2 + 14일 |
| Play 프로덕션 신청 | 2026-09-16 (수) | 테스트 요건 충족 즉시 |
| Play 정식 출시 (예상) | 2026-09-23 (수) ~ 9/30 | 신청 검토 최대 7일 |
| iOS App Store 제출 | 2026-09-10 (목) | 앱 완료 다음 날 |
| iOS 승인 (예상) | 2026-09-11 ~ 9/14 | 신규 앱 최초 심사 24~72시간, 리젝 시 연장 |

핵심: iOS가 Android보다 먼저 출시된다. Android는 비공개 테스트 14일이 병목이다.

# 3. 마일스톤 정의

| 코드 | 이름 | 마감 | 정의(Definition of Done) |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 웹 MVP | 2026-09-01 (화) | 공개 도메인에서 HTTPS로 접속 가능. PostgreSQL 운영 DB. 여행 조건 입력 → 일정 생성 → 결과 확인 → 공유까지 끊김 없이 동작. 페이지 트리 라우팅 적용. 백엔드 미연결 시 사용자에게 명확히 표시. |
| M2 | 앱 빌드 | 2026-09-09 (수) | Expo 앱이 Android·iOS 실기기에서 크래시 없이 실행. M2 범위 화면 전부 동작. EAS Build로 프로덕션 빌드 산출. Play 내부·비공개 트랙 및 TestFlight 업로드 완료. |
| M3 | 스토어 심사 통과 | 2026-09-30 목표 | 개인정보처리방침·이용약관 공개 URL, 계정·데이터 삭제 경로, UGC 신고·검토 기능, 권한 사용 목적 고지, 심사용 데모 계정 준비 완료. 양 스토어 승인. |
| M4 | 후속 | 10월 이후 | KPI 대시보드, 로컬 등급, 광고 캠페인 콘솔, 다국어 확장 |

각 마일스톤은 날짜가 아니라 위 DoD로 판정한다. 날짜가 되었는데 DoD를 못 채우면 마일스톤을 미루는 것이 아니라 범위를 자른다(14장 참조).

# 4. 4인 팀 구성과 역할

## 4.1 팀 구조

4인 팀 구조와 인계 관계

## 4.2 역할 배분 원칙 [설계 제안]

4명 · 15일이라는 조건에서는 역할을 엄격히 나누면 병목이 생긴다. 다음 3가지 원칙을 적용한다.

- 1차 책임 + 2차 백업. 모든 영역에 주 담당자와 백업 담당자를 둔다. 주 담당자가 막히면 백업이 즉시 붙는다.

- 인터페이스 우선. 화면과 API가 동시에 개발되므로, 타입 정의를 먼저 합의하고 각자 목(mock)으로 진행한다. web/src/types.ts와 server/src/types.ts가 계약서다.

- 후반 전원 FE 투입. 9/5 이후 DB·INFRA의 주 업무가 끝나면 두 사람은 앱 화면 구현에 합류한다. 이것이 8일 앱 일정의 유일한 현실적 근거다.

## 4.3 DB — 데이터베이스 담당

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 데이터가 정확하고 빠르게 저장·조회되도록 스키마와 쿼리를 책임진다. |
| 핵심 책임 | ① SQLite → PostgreSQL 전환 ② 26개 모델의 인덱스 설계 ③ 지리 좌표 기반 근접 검색 최적화 ④ 캐시 계층 설계 ⑤ 마이그레이션 안전성(전진·롤백) ⑥ 시드·실데이터 적재 |
| 주 프레임워크 | Prisma ORM 5.22 — 스키마 정의, 마이그레이션, 타입 생성 |
| DBMS | PostgreSQL 16 (개발: Docker, 운영: 관리형 인스턴스) |
| 캐시 | Redis 7 — 이동시간 행렬, 날씨 1시간 캐시, 장소 이미지 24시간 캐시, 세션 |
| 보조 도구 | prisma migrate / prisma studio / pg_dump / EXPLAIN ANALYZE |
| M1 산출물 | PostgreSQL 스키마 확정, 마이그레이션 10개 전환 완료, 인덱스 정의서, 시드 스크립트 6종 동작, 운영 DB에 272개 장소 적재 |
| M2 산출물 | 앱 트래픽 대비 쿼리 튜닝, Redis 캐시 적용, 백업·복구 절차 문서 |
| 백업 담당 | BE |
| 가장 큰 리스크 | SQLite와 PostgreSQL의 타입 차이(특히 DateTime, Json, Decimal)로 마이그레이션이 깨지는 것. 8/26에 전환을 끝내고 8/27 하루를 검증에 쓴다. |

DB 담당이 실제로 만지는 파일

server/prisma/schema.prisma          ← 데이터 모델 26개
server/prisma/migrations/            ← 마이그레이션 10개
server/prisma/seed.ts                ← 기본 시드
server/prisma/ensure-*.ts            ← 기능별 추가 시드 4종
server/prisma/import-tourapi.ts      ← 관광공사 데이터 적재
server/prisma/import-kakao-reviews.ts ← 승인된 리뷰 집계 적재
server/src/db.ts                     ← Prisma 클라이언트

## 4.4 INFRA — 인프라·배포 담당

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 코드가 사용자에게 도달하는 모든 경로(빌드·배포·도메인·스토어)를 책임진다. |
| 핵심 책임 | ① 클라우드 환경 구성 ② HTTPS 도메인 ③ CI/CD 파이프라인 ④ 시크릿 관리 ⑤ 모니터링·로그 ⑥ Android·iOS 스토어 계정과 빌드 파이프라인 ⑦ 앱 서명 키 관리 |
| 컨테이너 | Docker + Docker Compose (이미 구성됨: server/Dockerfile, web/Dockerfile, web/nginx.conf) |
| 웹 서버 | Nginx — 정적 파일 서빙, /api 프록시, SPA fallback(try_files $uri /index.html, 이미 적용됨) |
| CI/CD | GitHub Actions (.github/workflows/ci.yml 존재) — 테스트·빌드·배포 |
| 앱 빌드 | Expo EAS Build — macOS 장비 없이 iOS 빌드 가능. eas.json으로 프로필 관리 |
| 앱 제출 | EAS Submit — Play Console·App Store Connect 자동 업로드 |
| HTTPS | Let's Encrypt (certbot) 또는 관리형 로드밸런서 인증서 |
| 모니터링 | 1차: 컨테이너 로그 + /health 헬스체크. 2차(M4): Prometheus + Grafana |
| M1 산출물 | 공개 도메인 HTTPS 접속, 자동 배포 파이프라인, 시크릿 주입, PostgreSQL·Redis 인스턴스 기동 |
| M2 산출물 | EAS Build 프로필 3종(development/preview/production), Android 서명 키 생성·보관, iOS 인증서·프로비저닝, 첫 빌드 스토어 업로드 |
| M3 산출물 | 개인정보처리방침·이용약관 공개 URL, 스토어 등록 정보·스크린샷·심사 메모 |
| 백업 담당 | BE |
| 가장 큰 리스크 | 스토어 계정 개설 지연. 결제 수단·본인 확인·D-U-N-S 등 팀이 통제할 수 없는 대기가 발생한다. 8/25 최우선으로 착수한다. |

[설계 제안] 클라우드 선택: v3에서는 AWS(VPC·RDS·ECS Fargate·S3·CloudFront·ALB)를 적었다. 7일 안에 이 구성을 처음부터 세우는 것은 INFRA 1명에게 과중하다. 다음 중 하나를 8/25에 결정한다.

| 안 | 구성 | 구축 시간 | 적합성 |
| --- | --- | --- | --- |
| A. 단일 VM (권장) | 클라우드 VM 1대 + Docker Compose + Nginx + Let's Encrypt + 같은 VM의 PostgreSQL·Redis 컨테이너 | 반나절 | M1·M2에 충분. 시연·심사에 문제없음 |
| B. VM + 관리형 DB | VM 1대 + 관리형 PostgreSQL | 1일 | 백업·복구가 자동. 비용 상승 |
| C. 컨테이너 오케스트레이션 | ECS Fargate + RDS + ALB + CloudFront | 2~4일 | 발표 자료로는 좋으나 9/1 일정을 위협 |

권고: A로 시작하고, M4에 B 또는 C로 이전한다. 아키텍처 다이어그램에는 목표 구성(C)을 그리되, 실제 배포는 A로 한다. 발표에서는 "현재 A, 확장 경로 C"로 설명하면 된다.

## 4.5 FE — 프론트엔드 담당

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 사용자가 보는 모든 화면을 웹과 앱 양쪽에서 같은 페이지 트리로 구현한다. |
| 핵심 책임 | ① 페이지 트리 유지·확장 ② 웹 화면 구현 ③ React Native 앱 화면 구현 ④ 지도 인터페이스 ⑤ 다국어(한/영) ⑥ 접근성·반응형 |
| 웹 프레임워크 | React 18.3 + TypeScript |
| 웹 빌드 | Vite 8.2 (rolldown 기반) |
| 웹 라우팅 | react-router-dom 7 — web/src/routes/ (본 문서 7장, 구현 완료) |
| 앱 프레임워크 | React Native + Expo SDK |
| 앱 라우팅 | Expo Router — 파일 기반. 웹 페이지 트리와 1:1 대응(7.5절) |
| 상태 관리 | React Context + 로컬 상태. 전역 스토어는 필요해질 때 도입 (현재 불필요) |
| 스타일 | CSS Variables + 순수 CSS (styles.css, ux-overrides.css). 앱은 StyleSheet |
| 지도 | 웹: Kakao Maps JavaScript SDK / 앱: WebView 지도 또는 react-native-maps (8/27 결정) |
| M1 산출물 | 페이지 트리 라우팅(완료), 시작 화면, 4단계 위저드 URL 분리, 약관·정책 화면 |
| M2 산출물 | Expo 앱에서 M2 범위 화면 동작, 딥링크, 앱 온보딩·권한 화면 |
| 백업 담당 | 9/5 이후 DB·INFRA 전원 |
| 가장 큰 리스크 | 8일 안에 RN으로 화면을 다시 만드는 것. 14장의 범위 조정이 반드시 필요하다. |

FE 담당이 실제로 만지는 파일 (현재 구조)

web/src/routes/routeTree.ts     ← 페이지 트리 정의 (단일 진실 공급원)
web/src/routes/AppRouter.tsx    ← 라우팅 구성
web/src/routes/AppShell.tsx     ← 전역 레이아웃·오프라인 배너
web/src/routes/paths.ts         ← 타입 안전 경로 빌더
web/src/pages/**                ← 라우트별 화면 (30개+)
web/src/components/**           ← 재사용 컴포넌트 (17개)
web/src/api/client.ts           ← API 클라이언트 (35개 함수)
web/src/types.ts                ← BE와 공유하는 타입 계약
web/src/i18n.ts                 ← 다국어

## 4.6 BE — 백엔드 담당

| 구분 | 내용 |
| --- | --- |
| 한 문장 정의 | 여행 일정을 실제로 계산해내는 로직과 그것을 노출하는 API를 책임진다. |
| 핵심 책임 | ① 추천 엔진 ② 경로·시간 최적화 ③ REST API ④ 외부 API 연동 ⑤ 익명 세션 인증 ⑥ 광고 신뢰 정책의 코드 강제 ⑦ 이벤트 파이프라인 |
| 런타임 | Node.js + TypeScript 5.6 (ES Modules) |
| 프레임워크 | Express 4.21 |
| 보안 미들웨어 | helmet 8, cors 2.8, express-rate-limit 7.5 (모두 적용됨) |
| ORM | Prisma Client 5.22 (스키마 소유권은 DB 담당) |
| 최적화 | 자체 스케줄러(services/schedule.ts, 551줄) + 휴리스틱 폴백. OR-Tools 연계는 선택 |
| 외부 API | 카카오맵·카카오 로컬·카카오 모빌리티, 한국관광공사 TourAPI, 기상청, 네이버/구글 이미지 검색 |
| 이벤트 | KafkaJS + DB Outbox 패턴 (Kafka 장애 시에도 이벤트 보존) |
| 테스트 | Node.js 내장 test runner + supertest |
| 개발 실행 | tsx watch |
| M1 산출물 | PostgreSQL 대응 완료, 운영 환경변수 정리, CORS·rate limit 운영값, /health 강화 |
| M2 산출물 | 앱용 딥링크 대응, 푸시 토큰 등록 API(선택), 심사용 데모 데이터 |
| 백업 담당 | DB |
| 가장 큰 리스크 | 외부 API 키 쿼터·요금. 카카오·TourAPI 일일 호출 한도를 8/26에 확인한다. |

BE 담당이 실제로 만지는 파일

server/src/index.ts              ← 앱 부트스트랩, 미들웨어, 라우터 마운트
server/src/routes/               ← trips(627) community(160) collaboration(131)
                                    social(124) commerce(114) experience(89) analytics(59)
server/src/services/             ← schedule(551) kakao(499) recommend(334) placeImages(162)
                                    generate(167) optimizer(110) events(109) 외 5종
server/src/lib/tourapi.ts        ← 관광공사 API 클라이언트
server/src/workers/              ← 이벤트 디스패처, 개인정보 정리 배치

## 4.7 인터페이스 계약 — 누가 무엇을 언제 넘기는가

| 넘기는 사람 | 받는 사람 | 산출물 | 마감 | 형식 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DB | BE | PostgreSQL 스키마 확정본 | 8/26 18:00 | schema.prisma 머지 |
| DB | INFRA | DB 인스턴스 요구사항 (버전·용량·확장) | 8/26 12:00 | 이슈 코멘트 |
| BE | FE | API 응답 타입 확정본 | 8/27 18:00 | web/src/types.ts 머지 |
| INFRA | 전원 | staging 접속 정보·배포 방법 | 8/28 18:00 | README 갱신 |
| FE | 전원 | 페이지 트리 확정본 | 완료 (8/25) | routeTree.ts |
| INFRA | FE | EAS 빌드 프로필·스토어 계정 접근 | 9/2 12:00 | eas.json + 계정 초대 |
| FE | INFRA | 앱 아이콘·스플래시·스크린샷 원본 | 9/7 18:00 | 저장소 assets/ |
| INFRA | 전원 | 스토어 제출 완료 보고 | 9/10 | 채널 공지 |

규칙: 마감을 못 지킬 것 같으면 마감 전날에 알린다. 당일에 알리면 뒷사람이 하루를 통째로 잃는다.

## 4.8 RACI

R=실행, A=최종책임, C=자문, I=공유

| 작업 | DB | INFRA | FE | BE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PostgreSQL 전환 | A/R | C | I | R |
| 인덱스·쿼리 튜닝 | A/R | I | I | C |
| 클라우드 배포 | C | A/R | I | C |
| CI/CD | I | A/R | C | C |
| HTTPS·도메인 | I | A/R | I | I |
| 페이지 트리 | I | I | A/R | C |
| 웹 화면 구현 | I | I | A/R | C |
| 앱 화면 구현 | R | R | A/R | R |
| EAS 빌드·서명 | I | A/R | C | I |
| 스토어 등록·심사 | I | A/R | C | I |
| 추천·최적화 로직 | C | I | I | A/R |
| API 설계 | C | I | C | A/R |
| 외부 API 연동 | I | C | I | A/R |
| 개인정보·약관 문서 | C | A/R | R | C |
| 테스트·품질 게이트 | R | R | R | A/R |

# 5. 기술 스택 확정

## 5.1 전체 스택 한눈에 보기

| 계층 | 기술 | 버전 | 주 담당 | 선정 사유 | 대안 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 웹 UI | React | 18.3.1 | FE | 이미 전 화면이 React로 구현됨. 앱(RN)과 개념·컴포넌트 사고방식 공유 | Vue, Svelte (재작성 비용) |
| 웹 언어 | TypeScript | 5.6 / 7.x | FE·BE | 타입이 FE·BE 계약서 역할. 4인 병렬 작업의 안전장치 | JavaScript (계약 깨짐 감지 불가) |
| 웹 빌드 | Vite | 8.2.2 | FE | rolldown 기반. 82모듈 프로덕션 빌드 1.3초 | Next.js (SSR 불필요, 학습비용) |
| 웹 라우팅 | react-router-dom | 7.x | FE | 중첩 라우트·레이아웃 라우트가 페이지 트리 구조와 정확히 일치 | TanStack Router |
| 앱 프레임워크 | React Native + Expo | Expo SDK 최신 안정판 | FE | macOS 없이 iOS 빌드 가능(EAS). 웹 React 지식 재사용 | Flutter(언어 재학습), Capacitor(네이티브감↓) |
| 앱 라우팅 | Expo Router | Expo SDK 동봉 | FE | 파일 기반 라우팅이 routeTree.ts 와 1:1 대응 | React Navigation 직접 구성 |
| 지도(웹) | Kakao Maps JS SDK | v3 | FE | 국내 좌표·POI 정확도. 이미 KakaoMap.tsx 구현됨 | Naver Maps, Google Maps(국내 제약) |
| 서버 런타임 | Node.js | 20 LTS 이상 | BE | FE와 언어 통일. 타입 공유 | — |
| 서버 프레임워크 | Express | 4.21 | BE | 57개 엔드포인트가 이미 Express로 구현됨 | Fastify, NestJS (재작성) |
| 보안 미들웨어 | helmet / cors / express-rate-limit | 8.1 / 2.8 / 7.5 | BE | 이미 적용. 심사 시 보안 헤더 근거 | — |
| ORM | Prisma | 5.22 | DB | 스키마 하나로 마이그레이션·타입 생성. DB↔BE 계약 자동화 | TypeORM, Drizzle |
| DBMS | PostgreSQL | 16 | DB | 동시 쓰기, 트랜잭션, 인덱스, 백업. SQLite로는 운영 불가 | MySQL |
| 캐시 | Redis | 7 | DB | 이동시간 행렬·날씨·이미지 캐시. 외부 API 호출 절감 | 인메모리(다중 인스턴스에서 깨짐) |
| 이벤트 | KafkaJS + DB Outbox | 2.2 | BE | Kafka 장애 시에도 이벤트 보존. 이미 구현 | 단순 DB 테이블만 사용 |
| 컨테이너 | Docker / Compose | — | INFRA | 이미 Dockerfile 2종·compose 2종 존재 | — |
| 웹 서버 | Nginx | stable | INFRA | 정적 서빙·API 프록시·SPA fallback 이미 구성 | Caddy(자동 HTTPS) |
| CI/CD | GitHub Actions | — | INFRA | 저장소가 GitHub. 워크플로 이미 존재 | — |
| 앱 빌드·제출 | EAS Build / EAS Submit | — | INFRA·FE | macOS 없이 iOS 빌드. 스토어 자동 업로드 | Fastlane 직접 구성(macOS 필요) |
| 테스트 | node:test + supertest | 내장 / 7.1 | BE | 추가 의존성 없이 API 통합 테스트 | Jest, Vitest |

## 5.2 역할별 "내가 알아야 하는 것" 요약

각자 이 목록만 확실히 하면 된다.

DB 담당

필수  Prisma schema 문법, migrate dev / migrate deploy 차이, PostgreSQL 인덱스(B-tree, GIN),
      EXPLAIN ANALYZE 읽는 법, pg_dump/pg_restore, Redis 기본 명령(SET/GET/EXPIRE)
선택  PostGIS (근접 검색을 하버사인 SQL로 처리하면 없어도 됨)
금지  운영 DB에 migrate dev 실행 (반드시 migrate deploy)

INFRA 담당

필수  Docker / docker compose, Nginx 리버스 프록시, Let's Encrypt(certbot),
      GitHub Actions 워크플로 문법, 시크릿 관리, Expo EAS(eas.json, build/submit),
      Android keystore, iOS 인증서·프로비저닝 프로파일 개념
선택  Prometheus/Grafana (M4)
금지  시크릿을 저장소에 커밋 (.env 는 .gitignore 에 이미 포함됨)

FE 담당

필수  React 훅, react-router-dom 7 중첩 라우트/Outlet/useParams,
      TypeScript 제네릭 수준, Expo Router 파일 규칙, RN 스타일링,
      Kakao Maps SDK 마커·폴리라인
선택  Zustand (현재 Context로 충분)
금지  경로 문자열 하드코딩 (반드시 paths.ts 사용)

BE 담당

필수  Express 라우터·미들웨어, Prisma Client 쿼리, async 에러 처리,
      SSE(Server-Sent Events), 외부 API 호출 재시도·타임아웃, node:test
선택  KafkaJS (Outbox만으로 시연 가능)
금지  광고 업종 화이트리스트 우회 (25장 정책은 코드로 강제한다)

## 5.3 공통 개발 규약 [설계 제안]

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 브랜치 | main 보호. 작업은 feat/, fix/, chore/ 브랜치에서. PR로만 머지 |
| 커밋 메시지 | type(scope): 한 줄 요약 + 빈 줄 + 왜 바꿨는지 본문 |
| PR 규칙 | 최소 1인 리뷰. CI 통과 필수. 15분 내 리뷰하지 못하면 "지금 못 본다"고 답한다 |
| 머지 시각 | 매일 18:00 이전. 그 이후 머지는 다음 날 아침으로 미룬다 (밤중 배포 사고 방지) |
| 타입 변경 | types.ts 를 바꾸면 PR 제목에 `[TYPES]` 를 붙이고 채널에 알린다 |
| 시크릿 | 절대 커밋 금지. .env.example 만 저장소에 둔다 |
| 데일리 | 매일 10:00 15분. ① 어제 한 것 ② 오늘 할 것 ③ 막힌 것 — 세 번째가 가장 중요하다 |
| 데일리 데모 | 매일 18:00, staging에서 5분간 동작 시연. 말이 아니라 화면으로 진척을 확인한다 |

# 6. 기능 명세

## 6.1 기능 목록 읽는 법

기능 ID는 F-영역-번호 형식이다. 영역 코드는 다음과 같다.

| 코드 | 영역 | 주 담당 |
| --- | --- | --- |
| PLN | 여행 계획 입력 | FE·BE |
| GEN | 추천·최적화 생성 | BE |
| ITN | 일정 열람·편집 | FE·BE |
| MAP | 지도·경로 | FE·BE |
| PET | 반려동물 동반 | BE |
| FGN | 외국인 지원 | BE·FE |
| LOC | 로컬 검증 | BE |
| EXP | 지역 체험(축제·기념품) | BE·FE |
| WTH | 날씨 | BE |
| COL | 동행 공동 편집·공유 | BE·FE |
| SOC | 소셜(스토리·팔로우) | BE·FE |
| ADS | 광고·예약 제휴 | BE |
| OPS | 운영·신고 검토 | BE·FE |
| SYS | 시스템·인프라·배포 | INFRA·DB |

## 6.2 이미 구현된 기능 [코드 실측]

아래는 2026-08-25 기준 코드에 실제로 존재하는 기능이다. 이 목록이 남은 일정의 출발점이다.

| ID | 기능 | 근거 (서버 파일 / 엔드포인트) | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-PLN-01 | 여행 조건 4단계 입력 (기간·인원·예산·이동 시간대·취향·동반 조건) | POST /api/trips, TripFormPage.tsx | FE·BE |
| F-PLN-02 | 출발지 자연어 검색 | GET /api/locations/search, services/kakao.ts | BE |
| F-PLN-03 | 10종 코스 카테고리 선택 | GET /api/course-categories, services/courseCategories.ts | BE |
| F-PLN-04 | 숙소 지정 (반려동물 동반 객실 포함) | GET /api/places?category=LODGING | BE |
| F-GEN-01 | 규칙 기반 추천 점수 계산 (7개 가중치 축) | services/recommend.ts (334줄) | BE |
| F-GEN-02 | 시간창 제약 일정 스케줄링 + 휴리스틱 폴백 | services/schedule.ts (551줄), services/optimizer.ts | BE |
| F-GEN-03 | 비동기 생성 job + SSE 진행률 | GET /api/itinerary-jobs/:jobId/events, services/jobs.ts | BE |
| F-GEN-04 | 3가지 추천 모드 (관광 필수 / 현지인 / 반려동물 안심) | services/generate.ts | BE |
| F-ITN-01 | 일정 결과 조회 (일자별 방문지·시각·이동·비용) | GET /api/trips/:id/itinerary | BE |
| F-ITN-02 | 장소 고정(PIN) / 제외(REMOVE) / 교체(REPLACE) 후 해당 날짜만 부분 재최적화 | POST /api/itineraries/:id/days/:dayIndex/reoptimize, services/reoptimize.ts | BE |
| F-ITN-03 | 대체 장소 후보 조회 | GET /api/itineraries/:id/items/:itemId/alternatives | BE |
| F-ITN-04 | 최근 변경 되돌리기 | POST /api/itineraries/:id/undo, ItineraryRevision 모델 | BE |
| F-MAP-01 | 카카오맵 마커·폴리라인 경로 표시 | KakaoMap.tsx (155줄), MapPanel.tsx | FE |
| F-MAP-02 | 자차·대중교통 경로 조회 | GET /api/routes/directions, services/kakao.ts (499줄) | BE |
| F-PET-01 | 반려동물 정책 필터 (크기·실내·캐리어·유모차·식당·숙소 조건) | PlacePetPolicy 모델, GET /api/places/:id/pet-policy | BE |
| F-PET-02 | 정책 불일치 제보 | POST /api/places/:id/pet-policy/reports, PetPolicyReport 모델 | BE |
| F-PET-03 | 반려동물 안전지점(급수·그늘) 조회 | GET /api/pet-safety | BE |
| F-FGN-01 | 한/영 UI 전환 | i18n.ts, PlaceTranslation 모델 | FE·BE |
| F-FGN-02 | 영어 메뉴·해외카드 결제 조건 필터 | lib/foreignConvenience.ts | BE |
| F-LOC-01 | GPS 방문 인증 | POST /api/places/:id/visits/verify, VisitVerification 모델 | BE |
| F-LOC-02 | 인증 기반 리뷰 | POST /api/places/:id/reviews | BE |
| F-LOC-03 | 로컬 점수·등급 | LocalProfile 모델, GET /api/local-profile | BE |
| F-EXP-01 | 여행 기간과 겹치는 지역 축제 조회·일정 추가 | GET /api/festivals, POST /api/itineraries/:id/festivals/:placeId | BE |
| F-EXP-02 | 기념품샵 반경 검색 | GET /api/shops/souvenir | BE |
| F-WTH-01 | 날짜별 날씨 (1시간 캐시, 추정값 명시) | GET /api/weather | BE |
| F-COL-01 | 동행자 초대 (편집자/열람자, 7일 링크) | POST /api/trips/:tripId/members/invite | BE |
| F-COL-02 | 항목 단위 공동 편집 + 버전 낙관적 락(409) | PATCH /api/itineraries/:id/items/:itemId/collaborate | BE |
| F-COL-03 | 읽기 전용 공유 링크 (30일, 개인정보 제외) | POST /api/itineraries/:id/share, GET /api/s/:slug | BE |
| F-COL-04 | 공유본 복제 후 내 조건으로 재계산 | POST /api/s/:slug/clone | BE |
| F-SOC-01 | 장소 기반 스토리 등록 (EXIF 제거, 지연 공개) | POST /api/stories | BE |
| F-SOC-02 | 팔로우·시간순 피드 | POST / DELETE /api/users/:id/follow, GET /api/stories | BE |
| F-SOC-03 | 스토리 신고 | POST /api/stories/:id/report | BE |
| F-ADS-01 | 여행 필수 업종만 광고 노출 (음식점·카페·기념품샵 API 단계 거부) | services/ads.ts, GET /api/ads | BE |
| F-ADS-02 | 노출·클릭 계측 | POST /api/ads/:id/impressions · clicks, AdLedger 모델 | BE |
| F-ADS-03 | 숙소 예약 제휴 링크 | POST /api/bookings/start, BookingPartner 모델 | BE |
| F-OPS-01 | 신고 검토 큐 (API) | GET /api/moderation/stories, PATCH /api/moderation/reports/:id | BE |
| F-OPS-02 | 이벤트 Outbox + Kafka 발행 | EventOutbox 모델, workers/event-dispatcher.ts | BE |
| F-OPS-03 | 개인정보 보존기간 정리 배치 | workers/privacy-cleanup.ts | BE |
| F-SYS-01 | 익명 세션 토큰 인증 | POST /api/auth/anonymous, services/auth.ts | BE |
| F-SYS-02 | 보안 헤더·CORS·Rate limit | index.ts (helmet, cors, express-rate-limit) | BE |
| F-SYS-03 | 요청 추적 ID (x-request-id) | index.ts | BE |
| F-SYS-04 | 페이지 트리 기반 라우팅 | web/src/routes/ (본 문서 7장) | FE |
| F-SYS-05 | 백엔드 미연결 시 사용자 안내 배너 | routes/AppShell.tsx, api/client.ts | FE |

정리: 서비스 로직은 이미 대부분 존재한다. 남은 일은 화면·인프라·앱이다.

## 6.3 M1 (9/1 웹 MVP)에서 새로 만들 기능

| ID | 기능 | 왜 필요한가 | 담당 | 예상 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-SYS-10 | SQLite → PostgreSQL 전환 | SQLite는 동시 쓰기와 백업에 취약해 공개 서비스 운영이 불가능하다 | DB | 1.5일 |
| F-SYS-11 | 인덱스 설계·적용 | 272→수천 건으로 늘어날 때 근접 검색이 느려진다 | DB | 0.5일 |
| F-SYS-12 | Redis 캐시 적용 (이동시간·날씨·이미지) | 외부 API 호출량·요금·응답시간을 줄인다 | DB·BE | 0.5일 |
| F-SYS-13 | 클라우드 배포 + HTTPS 도메인 | 스토어 심사와 시연에 공개 접속이 필요하다 | INFRA | 1.5일 |
| F-SYS-14 | CI/CD 자동 배포 | 15일 동안 수십 번 배포한다. 수동 배포는 사고를 부른다 | INFRA | 1일 |
| F-SYS-15 | 시크릿 관리 (카카오·TourAPI 키, DB 비밀번호) | 현재 .env 로컬 파일에만 존재한다 | INFRA | 0.5일 |
| F-PLN-10 | 시작 화면 (/) | 현재 첫 화면이 곧바로 입력 폼이다. 서비스 설명이 없어 이탈한다 | FE | 0.5일 |
| F-PLN-11 | 위저드 단계 URL 분리 (/plan/basic 등) | 뒤로가기·새로고침·딥링크가 동작해야 한다 | FE | 완료 |
| F-MAP-10 | 지도 전체보기 (/trips/:id/map) | 좁은 화면에서 동선을 확인하기 어렵다 | FE | 0.5일 |
| F-OPS-10 | 404 화면 | 잘못된 링크에서 흰 화면이 뜬다 | FE | 0.2일 |
| F-SYS-16 | 운영 환경 로그·헬스체크 강화 | 장애 시 원인을 못 찾으면 복구가 불가능하다 | BE·INFRA | 0.5일 |

## 6.4 M2 (9/9 앱)에서 만들 기능

| ID | 기능 | 담당 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-APP-01 | Expo 프로젝트 초기화 + 공유 타입·API 클라이언트 연결 | FE·INFRA | web/src/types.ts, api/client.ts 재사용 |
| F-APP-02 | Expo Router 페이지 트리 구성 | FE | 7.5절 파일 트리 그대로 |
| F-APP-03 | 앱 온보딩·권한 요청 화면 | FE | 위치·알림 권한 목적 고지 (심사 필수) |
| F-APP-04 | 앱 내 지도 (WebView 또는 네이티브 지도) | FE | 8/27 방식 결정 |
| F-APP-05 | 딥링크·유니버설 링크 (/s/:slug, /invite/:token) | FE·INFRA | 공유 링크가 앱으로 열려야 한다 |
| F-APP-06 | 앱 아이콘·스플래시 | FE | EAS 빌드 필수 자산 |
| F-APP-07 | EAS Build 프로필 3종 | INFRA | development / preview / production |
| F-APP-08 | Android 서명 키 생성·보관 | INFRA | 분실 시 앱 업데이트 불가 |
| F-APP-09 | iOS 인증서·프로비저닝 프로파일 | INFRA | EAS 자동 관리 사용 |
| F-SOC-10 | 스토리 상세 화면 | FE | 피드에서 진입 |
| F-LOC-10 | 장소 상세 화면 | FE·BE | 리뷰·반려동물 정책 탭 포함 |
| F-COL-10 | 공동 편집 전용 화면 | FE·BE | 현재 준비 화면에 섞여 있음 |

## 6.5 M3 (스토어 심사 통과)에 반드시 필요한 기능

이 항목들이 빠지면 심사에서 리젝된다. 기능이 아니라 통과 조건으로 취급한다.

| ID | 항목 | 근거 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| F-LGL-01 | 개인정보 처리방침 공개 URL | 리젝 상위 사유 2위. 앱 내 링크와 스토어 등록란 양쪽에 필요 | INFRA·FE |
| F-LGL-02 | 이용약관 | UGC(스토리) 서비스는 금지행위·신고 정책 명시 필요 | FE |
| F-LGL-03 | 오픈소스 고지 | 라이선스 준수 | INFRA |
| F-OPS-11 | UGC 신고·차단·삭제 경로 | 사용자 생성 콘텐츠 앱의 필수 요건 | FE·BE |
| F-OPS-12 | 신고 검토 큐 화면 (24시간 내 처리) | 운영 실효성 증명 | FE·BE |
| F-SYS-20 | 계정·데이터 삭제 경로 | 앱 내에서 데이터 삭제를 요청할 수 있어야 한다 | FE·INFRA |
| F-SYS-21 | 권한 사용 목적 고지 (위치·알림·사진) | iOS Info.plist usage description, Android 권한 근거 | FE |
| F-SYS-22 | 심사용 데모 계정·데이터 | 리젝 상위 사유 3위. 심사자가 즉시 기능을 볼 수 있어야 한다 | BE·INFRA |
| F-SYS-23 | 크래시 없는 실행 | 리젝 1위 사유 | 전원 |
| F-ADS-10 | 광고 표기 (광고 라벨 + 자연 추천과 분리 고지) | 이미 구현. 심사 시 스크린샷 근거로 사용 | BE·FE |

# 7. 페이지 트리

## 7.1 왜 페이지 트리를 먼저 만드는가

라우터 도입 전 이 프로젝트의 화면 전환은 다음과 같았다.

// 이전 App.tsx — 화면을 useState 로 갈아끼웠다
type ViewState =
  | { kind: "form" }
  | { kind: "loading" }
  | { kind: "result"; tripId: string; itinerary: ItineraryOutput }
  | { kind: "error"; message: string };

이 구조에는 네 가지 문제가 있었다.

- URL이 화면을 나타내지 못한다. 뒤로가기·새로고침·북마크·딥링크가 전부 깨진다. 앱에서는 공유 링크로 특정 일정을 열 수 없다.

- 화면 단위로 일을 나눌 수 없다. 모든 화면이 App.tsx 한 파일과 ResultDashboard.tsx 한 파일에 몰려 있어, 4명이 동시에 손대면 충돌한다.

- 권한을 화면 단위로 걸 수 없다. 열람자와 편집자를 나누려면 화면마다 조건문을 흩뿌려야 한다.

- 앱으로 옮길 기준이 없다. "무엇을 옮겨야 하는가"의 목록 자체가 없다.

페이지 트리는 이 네 가지를 한 번에 해결한다. 화면 하나가 경로 하나, 파일 하나, 담당자 한 명, 마일스톤 하나에 대응한다.

## 7.2 단일 진실 공급원 원칙

페이지 트리는 문서가 아니라 코드에 있다.

web/src/routes/routeTree.ts   ← 여기가 유일한 정의

이 파일 하나가 네 가지를 동시에 정의한다.

| 용도 | 방식 |
| --- | --- |
| 웹 라우팅 | AppRouter.tsx 가 같은 경로 목록으로 <Route> 를 구성 |
| 앱 라우팅 | 각 노드의 expoPath 가 Expo Router 파일 경로와 1:1 대응 |
| 작업 분배 | owners, milestone 로 누가 언제까지 만들지 결정 |
| 문서 | node web/scripts/print-route-tree.mjs table 로 이 장의 표를 재생성 |

규칙: 화면을 추가할 때는 반드시 `routeTree.ts` 에 노드를 먼저 추가한 뒤 페이지 파일을 만든다. 순서를 지키지 않으면 문서와 코드가 갈라진다.

노드 하나의 정의는 다음과 같다.

export interface RouteNode {
  id: string;          // 고유 식별자. 분석 이벤트의 screen_id 로도 사용
  path: string;        // react-router 경로 (부모 기준 상대)
  expoPath: string;    // Expo Router 파일 경로
  titleKo: string;
  titleEn: string;
  purpose: string;     // 이 화면이 사용자에게 무엇을 해주는가
  platform: "WEB" | "APP" | "BOTH";
  access: "PUBLIC" | "SESSION" | "TRIP_VIEWER" | "TRIP_EDITOR" | "TRIP_OWNER" | "ADMIN";
  apis: string[];      // 이 화면이 호출하는 엔드포인트
  owners: ("FE" | "BE" | "DB" | "INFRA")[];
  milestone: "M1_WEB" | "M2_APP" | "M3_REVIEW" | "M4_LATER";
  status: "DONE" | "PARTIAL" | "TODO";
  children?: RouteNode[];
}

## 7.3 전체 페이지 트리

총 41개 화면이다. 마일스톤별로 M1 17개, M2 13개, M3 8개, M4 3개.

/                                        시작 화면
├── /onboarding                          앱 온보딩·권한 요청            [앱 전용]
│
├── /plan                                여행 조건 입력 (위저드)
│   ├── /plan/basic                      1단계 · 기본 정보
│   ├── /plan/taste                      2단계 · 취향·코스
│   ├── /plan/conditions                 3단계 · 이용 조건
│   └── /plan/confirm                    4단계 · 최종 확인
│
├── /generating/:tripId                  일정 생성 진행 (SSE)
│
├── /trips/:tripId                       여행 대시보드 (공통 레이아웃)
│   ├── overview                         홈 · 여행 요약
│   ├── schedule                         일정 · 동선 편집
│   │   └── schedule/:dayIndex           특정 날짜 (딥링크)
│   ├── map                              지도 전체보기
│   ├── discover                         로컬 · 축제와 기념품
│   │   ├── discover/festivals           축제 목록
│   │   └── discover/souvenirs           기념품샵 지도
│   ├── together                         함께 · 여행 기록
│   ├── prep                             여행 준비
│   └── collaborate                      동행자 공동 편집          [편집자 이상]
│
├── /places/:placeId                     장소 상세
│   ├── /places/:placeId/reviews         리뷰와 방문 인증
│   └── /places/:placeId/pet-policy      반려동물 정책
│
├── /stories                             스토리 피드
│   ├── /stories/new                     스토리 작성
│   └── /stories/:storyId                스토리 상세
├── /users/:userId                       사용자 프로필
│
├── /me                                  내 정보
│   ├── /me/trips                        내 여행 목록
│   ├── /me/local                        내 로컬 등급
│   └── /me/settings                     설정 (언어·알림·데이터 삭제)
│
├── /s/:slug                             공유된 일정 (읽기 전용, 30일)
├── /invite/:inviteToken                 동행 초대 수락 (7일)
│
├── /admin                               운영 콘솔                     [웹 전용]
│   ├── /admin/moderation                신고 검토 큐
│   ├── /admin/kpis                      KPI 대시보드
│   └── /admin/ads                       광고 캠페인 관리
│
├── /legal                               약관·정책
│   ├── /legal/terms                     이용약관
│   ├── /legal/privacy                   개인정보 처리방침
│   └── /legal/open-source               오픈소스 고지
│
└── /*                                   페이지를 찾을 수 없음

## 7.4 페이지별 명세

이 표는 node web/scripts/print-route-tree.mjs table 출력이다. 코드가 바뀌면 이 명령으로 갱신한다.

| 경로 | 화면 | 플랫폼 | 권한 | 담당 | 마일스톤 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| / | 시작 화면 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 9/1 웹 | 예정 |
| /onboarding | 앱 온보딩·권한 요청 | 앱 | PUBLIC | FE | 심사 필수 | 예정 |
| /plan | 여행 조건 입력 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /plan/basic | 1단계 · 기본 정보 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 9/1 웹 | 완료 |
| /plan/taste | 2단계 · 취향·코스 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /plan/conditions | 3단계 · 이용 조건 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 9/1 웹 | 완료 |
| /plan/confirm | 4단계 · 최종 확인 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /generating/:tripId | 일정 생성 진행 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId | 여행 대시보드 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/overview | 홈 · 여행 요약 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/schedule | 일정 · 동선 편집 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/schedule/:dayIndex | 일정 · 특정 날짜 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/map | 지도 전체보기 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE | 9/1 웹 | 부분 |
| /trips/:tripId/discover | 로컬 · 축제와 기념품 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/discover/festivals | 축제 목록 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/9 앱 | 부분 |
| /trips/:tripId/discover/souvenirs | 기념품샵 지도 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/9 앱 | 부분 |
| /trips/:tripId/together | 함께 · 여행 기록 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/9 앱 | 완료 |
| /trips/:tripId/prep | 여행 준비 | 웹·앱 | TRIP_VIEWER | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /trips/:tripId/collaborate | 동행자 공동 편집 | 웹·앱 | TRIP_EDITOR | FE·BE | 9/9 앱 | 부분 |
| /places/:placeId | 장소 상세 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /places/:placeId/reviews | 리뷰와 방문 인증 | 웹·앱 | SESSION | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /places/:placeId/pet-policy | 반려동물 정책 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /stories | 스토리 피드 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/9 앱 | 부분 |
| /stories/new | 스토리 작성 | 웹·앱 | SESSION | FE·BE | 9/9 앱 | 부분 |
| /stories/:storyId | 스토리 상세 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 9/9 앱 | 예정 |
| /users/:userId | 사용자 프로필 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /me | 내 정보 | 웹·앱 | SESSION | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /me/trips | 내 여행 목록 | 웹·앱 | SESSION | FE·BE | 9/9 앱 | 예정 |
| /me/local | 내 로컬 등급 | 웹·앱 | SESSION | FE·BE | 후속 | 예정 |
| /me/settings | 설정 | 웹·앱 | SESSION | FE·INFRA | 심사 필수 | 예정 |
| /s/:slug | 공유된 일정 (읽기 전용) | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /invite/:inviteToken | 동행 초대 수락 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·BE | 9/1 웹 | 완료 |
| /admin | 운영 콘솔 | 웹 | ADMIN | FE·BE·INFRA | 심사 필수 | 예정 |
| /admin/moderation | 신고 검토 큐 | 웹 | ADMIN | FE·BE | 심사 필수 | 예정 |
| /admin/kpis | KPI 대시보드 | 웹 | ADMIN | FE·BE·DB | 후속 | 예정 |
| /admin/ads | 광고 캠페인 관리 | 웹 | ADMIN | FE·BE | 후속 | 예정 |
| /legal | 약관·정책 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·INFRA | 심사 필수 | 예정 |
| /legal/terms | 이용약관 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 심사 필수 | 예정 |
| /legal/privacy | 개인정보 처리방침 | 웹·앱 | PUBLIC | FE·INFRA | 심사 필수 | 예정 |
| /legal/open-source | 오픈소스 고지 | 웹·앱 | PUBLIC | INFRA | 심사 필수 | 예정 |
| /* | 페이지를 찾을 수 없음 | 웹·앱 | PUBLIC | FE | 9/1 웹 | 예정 |

## 7.5 화면별 API 매핑

각 화면이 어떤 엔드포인트를 쓰는지가 FE·BE 병렬 작업의 계약이다.

| 화면 | 호출 API |
| --- | --- |
| / | GET /api/places?limit=1 · GET /api/course-categories |
| /plan/basic | GET /api/locations/search |
| /plan/taste | GET /api/course-categories |
| /plan/conditions | GET /api/places?category=LODGING |
| /plan/confirm | POST /api/trips · POST /api/trips/:id/itineraries:generate |
| /generating/:tripId | GET /api/itinerary-jobs/:jobId · GET /api/itinerary-jobs/:jobId/events (SSE) |
| /trips/:tripId (레이아웃) | GET /api/trips/:id/itinerary · GET /api/itineraries/:id/collaboration |
| …/overview | GET /api/trips/:id/itinerary · GET /api/weather |
| …/schedule | POST /api/itineraries/:id/days/:dayIndex/reoptimize · GET /api/itineraries/:id/items/:itemId/alternatives · POST /api/itineraries/:id/undo · GET /api/routes/directions |
| …/map | GET /api/routes/directions · GET /api/pet-safety · GET /api/shops/souvenir |
| …/discover | GET /api/festivals · GET /api/events · GET /api/shops/souvenir · POST /api/itineraries/:id/festivals/:placeId |
| …/together | GET /api/stories · POST /api/users/:id/follow · POST /api/stories/:id/report |
| …/prep | GET /api/ads · POST /api/ads/:id/impressions · POST /api/ads/:id/clicks · GET /api/places/:id/booking-options · POST /api/bookings/start · POST /api/itineraries/:id/share |
| …/collaborate | POST /api/trips/:tripId/members/invite · GET /api/itineraries/:id/collaboration · PATCH /api/itineraries/:id/items/:itemId/collaborate |
| /places/:placeId | GET /api/places/:id · GET /api/places/:id/image |
| /places/:placeId/reviews | GET / POST /api/places/:id/reviews · POST /api/places/:id/visits/verify |
| /places/:placeId/pet-policy | GET /api/places/:id/pet-policy · POST /api/places/:id/pet-policy/reports |
| /stories · /stories/new · /stories/:storyId | GET / POST /api/stories · POST /api/stories/:id/report |
| /users/:userId | GET /api/local-profile · GET /api/stories · POST / DELETE /api/users/:id/follow |
| /me/* | POST /api/auth/anonymous · GET /api/local-profile |
| /s/:slug | GET /api/s/:slug · POST /api/s/:slug/clone |
| /invite/:inviteToken | POST /api/collaboration/invites/:inviteToken/accept |
| /admin/moderation | GET /api/moderation/stories · PATCH /api/moderation/reports/:id |
| /admin/kpis | GET /api/analytics/kpis · GET /api/events/catalog |
| /admin/ads | POST /api/businesses · POST /api/businesses/:id/campaigns · GET /api/ads |

## 7.6 웹 구현 구조 (완료)

web/src/
├── routes/
│   ├── routeTree.ts        페이지 트리 정의 — 단일 진실 공급원
│   ├── AppRouter.tsx       트리와 1:1 대응하는 react-router 구성
│   ├── AppShell.tsx        전역 레이아웃 · 장소수/숙소 조회 · 오프라인 배너
│   └── paths.ts            타입 안전 경로 빌더 (문자열 하드코딩 금지)
├── pages/
│   ├── HomePage.tsx                시작 화면
│   ├── PlanWizardPage.tsx          위저드 (단계를 URL 로 제어)
│   ├── GeneratingPage.tsx          SSE 진행률
│   ├── InviteAcceptPage.tsx        초대 수락
│   ├── SharedItineraryPage.tsx     공유 열람
│   ├── NotFoundPage.tsx
│   ├── trip/
│   │   ├── TripContext.tsx         하위 화면이 공유하는 상태 정의
│   │   ├── TripLayout.tsx          일정 로드 · 재최적화 · 모달 소유
│   │   ├── TripOverviewPage.tsx
│   │   ├── TripSchedulePage.tsx
│   │   ├── TripMapPage.tsx
│   │   ├── TripDiscoverPage.tsx
│   │   ├── TripFestivalsPage.tsx
│   │   ├── TripSouvenirsPage.tsx
│   │   ├── TripTogetherPage.tsx
│   │   ├── TripPrepPage.tsx
│   │   └── TripCollaboratePage.tsx
│   ├── place/  story/  user/  me/  admin/  legal/
└── components/
    └── RoutePlaceholder.tsx        미구현 화면의 작업 명세를 화면에 렌더

세 가지 설계 결정

- `TripLayout` 이 상태를 소유한다. 일정 조회·부분 재최적화·되돌리기·제외 확인 모달·대체 장소 모달을 모두 레이아웃이 갖고, 하위 5개 화면은 useTrip() 으로 읽기만 한다. 화면을 추가해도 API를 다시 호출할 필요가 없다.

- 미구현 화면이 곧 작업 명세다. RoutePlaceholder 는 routeTree.ts 에서 해당 노드를 읽어 경로·앱 파일 경로·담당·권한·호출할 API·마일스톤을 화면에 그대로 출력한다. 팀원이 그 URL을 열면 무엇을 만들어야 하는지가 바로 보인다.

- 구버전 링크를 버리지 않는다. 라우터 도입 전 공유된 ?trip= · ?share= · ?invite= 링크는 LegacyQueryRedirect 가 새 경로로 자동 이동시킨다.

## 7.7 앱 라우팅 대응 (Expo Router)

Expo Router는 파일 경로가 곧 URL이다. routeTree.ts 의 expoPath 를 그대로 만들면 웹과 같은 트리가 된다.

app/
├── _layout.tsx                       AppShell 대응 (전역 Provider)
├── index.tsx                         /
├── onboarding.tsx                    /onboarding
├── plan/
│   ├── _layout.tsx                   위저드 스택
│   ├── basic.tsx                     /plan/basic
│   ├── taste.tsx                     /plan/taste
│   ├── conditions.tsx                /plan/conditions
│   └── confirm.tsx                   /plan/confirm
├── generating/[tripId].tsx           /generating/:tripId
├── trips/
│   └── [tripId]/
│       ├── _layout.tsx               TripLayout 대응 (하단 탭 네비게이션)
│       ├── overview.tsx
│       ├── schedule/
│       │   ├── index.tsx
│       │   └── [dayIndex].tsx
│       ├── map.tsx
│       ├── discover/
│       │   ├── index.tsx
│       │   ├── festivals.tsx
│       │   └── souvenirs.tsx
│       ├── together.tsx
│       ├── prep.tsx
│       └── collaborate.tsx
├── places/[placeId]/
│   ├── _layout.tsx
│   ├── index.tsx
│   ├── reviews.tsx
│   └── pet-policy.tsx
├── stories/
│   ├── index.tsx
│   ├── new.tsx
│   └── [storyId].tsx
├── users/[userId].tsx
├── me/
│   ├── _layout.tsx
│   ├── trips.tsx
│   ├── local.tsx
│   └── settings.tsx
├── s/[slug].tsx
├── invite/[inviteToken].tsx
├── legal/
│   ├── _layout.tsx
│   ├── terms.tsx
│   ├── privacy.tsx
│   └── open-source.tsx
└── +not-found.tsx

웹과 앱의 차이 (의도된 것)

| 항목 | 웹 | 앱 |
| --- | --- | --- |
| 5개 서비스 탭 | 좌측 사이드바 | 하단 탭 바 (모바일 관행) |
| 운영 콘솔 /admin/* | 있음 | 없음 (웹에서만) |
| 온보딩·권한 요청 | 없음 | 있음 (심사 필수) |
| 지도 | Kakao Maps JS SDK | WebView 또는 네이티브 지도 |

공유 가능한 것: types.ts(타입 계약), api/client.ts(35개 호출 함수, fetch 기반이라 RN에서 그대로 동작), i18n.ts, 화면 로직·상태 흐름. 공유 불가능한 것: JSX 태그(div → View), CSS(→ StyleSheet), 라우터 API.

## 7.8 딥링크 설계 [설계 제안]

공유 링크가 앱에서도 열려야 서비스가 완성된다.

| 링크 | 웹 | 앱 |
| --- | --- | --- |
| https://<도메인>/s/:slug | 읽기 전용 일정 | 앱 설치 시 앱으로, 미설치 시 웹으로 |
| https://<도메인>/invite/:token | 초대 수락 | 동일 |
| https://<도메인>/trips/:id/schedule/:day | 특정 날짜 | 동일 |

- iOS: Universal Links — https://<도메인>/.well-known/apple-app-site-association 를 INFRA가 배포

- Android: App Links — https://<도메인>/.well-known/assetlinks.json

- 두 파일 모두 HTTPS·`Content-Type: application/json`·리다이렉트 없음이어야 한다. Nginx 설정에 명시적으로 추가한다.

- 커스텀 스킴 localroute:// 는 개발 편의용으로만 쓴다. 스토어 심사에서는 Universal/App Links를 권장한다.

# 8. 데이터베이스 계획 (DB 담당)

## 8.1 현재 상태 [코드 실측]

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| DBMS | SQLite (server/prisma/dev.db) |
| ORM | Prisma 5.22 |
| 모델 수 | 26개 |
| 마이그레이션 | 10개 |
| 데이터 | Place 272 · Trip 44 · Itinerary 151 |
| 시드 스크립트 | seed · ensure-pet-safety · ensure-translations · ensure-commerce · ensure-v2-features · import-tourapi · import-kakao-reviews |

SQLite로 운영할 수 없는 이유

- 동시 쓰기 직렬화. 여러 사용자가 동시에 일정을 생성하면 쓰기 잠금이 걸린다. 시연 중 여러 명이 동시에 누르면 즉시 드러난다.

- 백업·복구 절차 부재. 파일 하나가 손상되면 전부 잃는다.

- 다중 인스턴스 불가. 서버를 2대로 늘리는 순간 데이터가 갈라진다.

- 동시성 테스트 불가. 부하 테스트(npm run load:test) 결과가 실제 운영을 반영하지 못한다.

## 8.2 도메인별 모델 분류 (26개)

| 도메인 | 모델 |
| --- | --- |
| 장소·콘텐츠 | Place PlaceTranslation PlacePetPolicy PetPolicyReport |
| 여행·일정 | Trip TripPreference ItineraryJob Itinerary ItineraryDay ItineraryItem ItineraryRevision |
| 사용자·검증 | AnonymousSession VisitVerification Review LocalProfile |
| 협업·공유 | TripMember ItineraryShare |
| 소셜 | Story StoryReport Follow |
| 커머스 | Business AdCampaign AdLedger BookingPartner BookingRecord |
| 시스템 | EventOutbox |

## 8.3 PostgreSQL 전환 절차 [설계 제안]

8/26 (수) — 전환 실행

# 1. 로컬에 PostgreSQL 16 컨테이너 기동
docker run -d --name lr-pg -e POSTGRES_PASSWORD=... -e POSTGRES_DB=local_route -p 5432:5432 postgres:16

      
# 2. Prisma datasource 변경
#    server/prisma/schema.prisma
#      provider = "postgresql"
#    .env
#      DATABASE_URL="postgresql://postgres:...@localhost:5432/local_route"

      
# 3. 기존 마이그레이션 폴더를 백업하고 초기 마이그레이션 재생성
#    (SQLite용 SQL 은 PostgreSQL 에서 그대로 실행되지 않는다)
mv server/prisma/migrations server/prisma/migrations.sqlite.bak
npx prisma migrate dev --name init_postgres --schema server/prisma/schema.prisma

      
# 4. 시드 전부 실행
npm run seed --workspace server
npm run seed:pet-safety --workspace server
npm run seed:translations --workspace server
npm run seed:commerce --workspace server
npm run seed:v2 --workspace server

      
# 5. 서버 테스트로 회귀 확인
npm test --workspace server

전환 시 반드시 확인할 5가지 [위험]

| # | 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DateTime 타임존 | SQLite는 문자열, PostgreSQL은 timestamptz. 일정 시각이 9시간 밀리는 버그가 여기서 나온다. 생성된 일정의 plannedArrival 을 눈으로 대조한다 |
| 2 | Json 타입 | SQLite는 문자열로 저장. PostgreSQL은 jsonb. tasteTags, allergies 등을 확인 |
| 3 | Float / 비용 | 금액을 Float 로 두면 반올림 오차가 생긴다. 정수(원 단위) 또는 Decimal 로 통일 |
| 4 | 대소문자 정렬 | ORDER BY nameKo 결과가 달라질 수 있다. 한글 정렬을 확인 |
| 5 | 자동 증가 / cuid | Prisma @default(cuid()) 는 문제없으나 autoincrement() 사용 모델이 있으면 시퀀스 확인 |

8/27 (목) — 검증 전용 하루. 전환 다음 날은 새 기능을 만들지 않고 일정 생성 결과가 SQLite 시절과 동일한지 대조한다. 같은 조건으로 일정을 생성해 방문지·시각·비용을 비교한다.

## 8.4 인덱스 설계 [설계 제안]

| 테이블 | 인덱스 | 이유 |
| --- | --- | --- |
| Place | (category, isActive) | 카테고리별 후보 조회가 추천 엔진의 첫 단계 |
| Place | (lat, lng) 복합 | 근접 검색의 1차 범위 필터(바운딩 박스) |
| Place | (localScore DESC) | 로컬 점수 상위 정렬 |
| PlacePetPolicy | (placeId) unique | 조인 |
| ItineraryItem | (itineraryDayId, sortOrder) | 일자별 항목 정렬 조회 |
| ItineraryDay | (itineraryId, dayIndex) | 일자 조회 |
| Trip | (sessionId, createdAt DESC) | 내 여행 목록 |
| Story | (publishedAt DESC) where 공개 | 피드 시간순 |
| Follow | (followerId, followingId) unique | 중복 팔로우 방지 + 조회 |
| EventOutbox | (dispatchedAt NULL, createdAt) 부분 인덱스 | 미발행 이벤트만 스캔 |
| AdLedger | (campaignId, eventType, createdAt) | 집계 |

근접 검색 방식 결정 [설계 제안]: PostGIS 확장은 설치·학습 비용이 있다. 272~수천 건 규모에서는 바운딩 박스로 1차 필터 후 하버사인 공식으로 정렬하는 것으로 충분하다. PostGIS 도입은 M4로 미룬다.

-- 반경 R km 안의 후보를 좁힌 뒤 정확 거리로 정렬
WHERE lat BETWEEN :lat - :dLat AND :lat + :dLat
  AND lng BETWEEN :lng - :dLng AND :lng + :dLng
ORDER BY 6371 * acos(...)  -- 하버사인
LIMIT 50

## 8.5 캐시 설계 (Redis)

| 키 패턴 | 값 | TTL | 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| route:{origin}:{dest}:{mode} | 이동시간·거리 | 24시간 | 카카오 모빌리티 호출 절감. 도로는 하루 단위로 안 바뀐다 |
| weather:{region}:{date} | 예보 | 1시간 | 이미 코드에 1시간 캐시 개념 존재 |
| placeimg:{placeId} | 썸네일 URL·출처 | 24시간 | 이미지 검색 API 쿼터 보호 |
| session:{tokenHash} | 세션 메타 | 세션 수명 | DB 조회 절감 |
| courses:v1 | 코스 카테고리 설정 | 무기한(배포 시 무효화) | 설정 파일 파싱 절감 |

원칙: 캐시가 없어도 서비스는 동작해야 한다. Redis 장애 시 원본 조회로 폴백한다.

## 8.6 백업·복구

| 항목 | 절차 |
| --- | --- |
| 정기 백업 | 매일 03:00 pg_dump -Fc → 별도 스토리지. 7일 보관 |
| 배포 전 백업 | 마이그레이션이 포함된 배포는 직전에 수동 pg_dump |
| 복구 리허설 | 9/1 이전에 최소 1회 백업본으로 빈 DB 복원을 실습한다. 해보지 않은 복구 절차는 없는 것과 같다 |
| 운영 금지 사항 | 운영 DB에 prisma migrate dev 실행 금지. 반드시 migrate deploy |

# 9. 인프라 계획 (INFRA 담당)

## 9.1 M1 목표 아키텍처 (안 A · 단일 VM)

M1 목표 아키텍처 (단일 VM 구성)

이미 저장소에 server/Dockerfile, web/Dockerfile, web/nginx.conf, docker-compose.yml 이 존재한다. compose에 PostgreSQL·Redis 서비스를 추가하고 `DATABASE_URL` 을 바꾸는 것이 주 작업이다.

## 9.2 환경 구성

| 환경 | 목적 | DB | 도메인 | 배포 트리거 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| local | 개발 | Docker PostgreSQL | localhost:5173 | 수동 (npm run dev) |
| staging | 매일 18:00 데모·통합 검증 | 별도 스키마 | staging.<도메인> | main 머지 시 자동 |
| production | 공개 서비스·스토어 심사 | 운영 DB | <도메인> | 태그 푸시 시 수동 승인 |

staging이 반드시 필요한 이유: 앱은 로컬 서버를 볼 수 없다. 실기기에서 앱을 테스트하려면 공개 접속 가능한 API가 필요하다. staging이 없으면 9/2부터 앱 개발이 막힌다.

## 9.3 CI/CD 파이프라인

push / PR
  └─ CI (GitHub Actions)
       ├─ npm ci
       ├─ npm test --workspace server
       ├─ npm run build --workspace server
       ├─ npm run build --workspace web
       ├─ npx tsc -b web            (타입 검사)
       └─ npm audit --audit-level=high

      
main 머지
  └─ staging 자동 배포
       ├─ docker build & push
       ├─ VM 에서 compose pull & up -d
       ├─ npx prisma migrate deploy
       └─ /health 확인 → 실패 시 이전 이미지로 롤백

      
태그 v* 푸시
  └─ production 배포 (수동 승인 후)
       └─ 배포 전 pg_dump 백업

## 9.4 시크릿 목록

| 이름 | 용도 | 보관 위치 |
| --- | --- | --- |
| DATABASE_URL | PostgreSQL 접속 | GitHub Actions Secrets + VM 환경변수 |
| REDIS_URL | 캐시 | 동일 |
| KAKAO_REST_API_KEY | 로컬·모빌리티 API | 동일 |
| VITE_KAKAO_JS_KEY | 지도 SDK (빌드 시 주입, 공개됨 → 도메인 제한 필수) | 동일 |
| TOURAPI_SERVICE_KEY | 관광공사 | 동일 |
| NAVER_SEARCH_CLIENT_ID/SECRET | 이미지 검색 | 동일 |
| GOOGLE_CUSTOM_SEARCH_KEY/CX | 이미지 검색 보조 | 동일 |
| BOOKING_WEBHOOK_SECRET | 예약 웹훅 서명 | 동일 |
| ADMIN_TOKEN | 운영 콘솔 | 동일 |
| CORS_ORIGINS | 허용 오리진 | 동일 |
| EXPO_TOKEN | EAS 빌드 자동화 | GitHub Actions Secrets |
| Android keystore | 앱 서명 | EAS 관리 + 별도 안전 보관. 분실 시 앱 업데이트 영구 불가 |
| iOS 인증서·프로파일 | 앱 서명 | EAS 자동 관리 |

[위험] `VITE_` 접두사 변수는 빌드 결과물에 그대로 박힌다. 카카오 JS 키는 브라우저에 노출되므로 카카오 개발자 콘솔에서 도메인 제한을 반드시 설정한다. 이것을 놓치면 키가 도용된다.

## 9.5 비용 [가설·추정]

| 항목 | 월 예상 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 클라우드 VM (2vCPU/4GB) | 3~6만원 | 안 A 기준 |
| 도메인 | 연 1~2만원 |  |
| HTTPS 인증서 | 0원 | Let's Encrypt |
| Apple Developer Program | 99 USD / 년 | 확정 사실 |
| Google Play 개발자 등록 | 25 USD 1회 | [추가 확인 필요] 현재 금액 재확인 |
| EAS Build | 무료 티어 있음 | 빌드 횟수 초과 시 과금. [추가 확인 필요] |
| 외부 API | 0원 (무료 쿼터 내) | 쿼터 초과 시 과금. 8/26 확인 |

8/26에 반드시 확인: 카카오 모빌리티 길찾기 API와 TourAPI의 일일 호출 한도. 한도를 넘으면 시연 중 지도가 죽는다.

## 9.6 보안 체크리스트

- [x] helmet 보안 헤더 (적용됨)

- [x] CORS 오리진 화이트리스트 (적용됨)

- [x] Rate limit (적용됨)

- [x] .env 가 .gitignore 에 포함 (확인됨 — 라이브 키는 저장소에 없음)

- [ ] HTTPS 강제 (HSTS) — 운영 배포 시 활성화

- [ ] 기본 시크릿 값 제거 (BOOKING_WEBHOOK_SECRET 의 change-before-production 등)

- [ ] ADMIN_TOKEN 을 추측 불가능한 값으로 설정

- [ ] npm audit --audit-level=high 통과

- [ ] 카카오 JS 키 도메인 제한

- [ ] DB 포트를 외부에 노출하지 않음 (compose 내부 네트워크만)

# 10. 일자별 실행 계획

## 10.1 전체 캘린더

8월                                     9월
  25 화  킥오프 · 스토어 계정 착수         1 화  ★ M1 웹 MVP 배포
  26 수  PostgreSQL 전환 · 배포 골격       2 수  ★ Expo 초기화 · 첫 빌드 · 비공개 테스트 시작
  27 목  DB 검증 · staging 기동            3 목  앱 페이지 트리 · 핵심 화면
  28 금  CI/CD · 화면 보강                 4 금  앱 일정·지도 화면
  29 토  (완충)                            5 토  앱 나머지 화면 · 전원 FE 투입
  30 일  (완충)                            6 일  (완충)
  31 월  통합 검증 · 리허설                 7 월  실기기 테스트 · 심사 자산 준비
                                          8 화  버그 수정 · 스토어 등록 정보 입력
                                          9 수  ★ M2 앱 완료 · feature freeze
                                         10 목  iOS 제출
                                         16 수  Play 비공개 테스트 14일 충족 → 프로덕션 신청
                                         23 수  Play 출시 (예상)

## 10.2 Phase 1 — 웹 MVP (8/25 화 ~ 9/1 화)

### 8/25 (화) — 킥오프

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 전원 | 이 문서 정독 + 30분 킥오프. 14장 범위 조정안 중 하나 선택 | 앱 v1 화면 범위 합의 문서화 |
| INFRA | 최우선: Google Play 개발자 계정 생성 시작, Apple Developer Program 가입 시작 | 결제 완료, 심사 대기 상태 진입 |
| INFRA | 클라우드 VM 발급, 도메인 확보 | SSH 접속 가능, DNS A 레코드 등록 |
| DB | PostgreSQL 16 컨테이너 로컬 기동, schema.prisma provider 전환 착수 | 로컬에서 prisma db push 성공 |
| BE | 외부 API 쿼터 확인 (카카오 모빌리티, TourAPI), 환경변수 목록 정리 | 9.4절 표 확정 |
| FE | 페이지 트리 확인, 시작 화면(/) 착수 | routeTree.ts 리뷰 완료 |

[위험] 오늘 스토어 계정을 시작하지 않으면 9월 출시가 불가능해질 수 있다. 계정 개설은 팀이 통제할 수 없는 대기 시간을 포함한다.

### 8/26 (수) — PostgreSQL 전환 · 배포 골격

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| DB | PostgreSQL 마이그레이션 재생성, 시드 6종 실행 | npm test --workspace server 통과 |
| DB | 12:00까지 INFRA에 DB 요구사항 전달 | 이슈 코멘트 |
| DB | 18:00까지 schema.prisma 머지 | PR 머지 |
| INFRA | compose에 postgres·redis 추가, VM에 Docker 설치 | docker compose up 으로 전체 기동 |
| INFRA | Nginx + Let's Encrypt HTTPS | https://<도메인> 접속 시 인증서 유효 |
| BE | PostgreSQL 대응 (쿼리·타입 이슈 수정), /health 에 DB·Redis 상태 추가 | /health 가 의존성 상태 반환 |
| FE | 시작 화면 완성, 404 화면, 약관·정책 화면 골격 | /, /*, /legal/* 동작 |

### 8/27 (목) — DB 검증 · staging 기동

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| DB | 8.3절 5가지 위험 항목 전수 검증. 같은 조건으로 일정 생성해 SQLite 결과와 대조 | 시각·비용·방문지 일치 확인서 |
| DB | 인덱스 적용, EXPLAIN ANALYZE 로 근접 검색 확인 | 주요 쿼리 100ms 이하 |
| INFRA | staging 환경 기동 | https://staging.<도메인> 에서 일정 생성 성공 |
| BE | 18:00까지 API 응답 타입 확정본 머지 | web/src/types.ts 갱신 |
| BE | 운영 환경변수·CORS·rate limit 값 조정 | staging에서 정상 동작 |
| FE | 지도 전체보기(/trips/:id/map) 구현 | 실기기 브라우저에서 동선 확인 |
| 전원 | 앱 지도 방식 결정 (WebView vs react-native-maps) | 결정 기록 |

### 8/28 (금) — CI/CD · 화면 보강

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| INFRA | GitHub Actions 배포 파이프라인 (main → staging 자동) | 커밋 후 5분 내 staging 반영 |
| INFRA | 18:00까지 staging 접속 정보·배포 방법 README 갱신 | 전원이 배포 상태를 확인 가능 |
| INFRA | 스토어 계정 진행 상황 점검 | 승인/대기 상태 보고 |
| DB | Redis 캐시 적용 (이동시간·날씨·이미지) | 캐시 히트 로그 확인 |
| DB | 백업 스크립트 + 복구 리허설 1회 | 빈 DB에 복원 성공 |
| BE | 로그 포맷 정리 (traceId 포함), 에러 응답 표준화 | 장애 재현 시 로그로 추적 가능 |
| FE | 위저드·결과 화면 반응형 점검, 접근성 (skip link·aria) | 모바일 폭 375px에서 가로 스크롤 없음 |

### 8/29 (토) ~ 8/30 (일) — 완충

계획상 휴식일이다. 밀린 작업이 있으면 여기서 흡수하고, 없으면 쉰다. 완충일을 처음부터 작업일로 잡으면 진짜 지연이 왔을 때 대응할 여지가 없어진다.

### 8/31 (월) — 통합 검증 · 리허설

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 전원 | 전체 시나리오 리허설 3회. 조건 입력 → 생성 → 편집 → 공유 → 초대 수락 | 3회 모두 끊김 없이 완주 |
| 전원 | 12장 품질 게이트 전 항목 통과 | 체크리스트 서명 |
| INFRA | production 환경 준비, 배포 롤백 절차 검증 | 롤백 1회 실습 |
| BE·DB | 부하 테스트 (npm run load:test) | 동시 10명 일정 생성 시 오류 없음 |
| FE | 실기기(안드로이드·아이폰 브라우저)에서 전 화면 확인 | 깨지는 화면 0건 |

### 9/1 (화) — ★ M1 웹 MVP 배포

| 시각 | 할 일 |
| --- | --- |
| 10:00 | 최종 코드 프리즈. 이후 배포 차단 이슈 외 머지 금지 |
| 11:00 | production 배포 (DB 백업 → migrate deploy → 이미지 교체 → /health) |
| 13:00 | 전원 프로덕션에서 시나리오 확인 |
| 15:00 | 공개. 개인정보처리방침·이용약관 URL 활성화 확인 |
| 17:00 | Phase 2 킥오프. 앱 범위 최종 확정, 담당 배분 |

M1 DoD 판정: 3장의 M1 정의를 항목별로 확인해 서명한다. 하나라도 미달이면 그 항목을 M2로 넘길지, 9/1 배포를 미룰지 그 자리에서 결정한다.

## 10.3 Phase 2 — 앱 (9/2 수 ~ 9/9 수)

### 9/2 (수) — Expo 초기화 · 첫 빌드 · 비공개 테스트 시작

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| FE | Expo 프로젝트 생성, types.ts·api/client.ts 이식, Expo Router 골격 | 시뮬레이터에서 / 화면 렌더 |
| INFRA | 12:00까지 eas.json 프로필 3종 + 스토어 계정 접근 공유 | FE가 eas build 실행 가능 |
| INFRA | 첫 EAS 프로덕션 빌드 → Play 내부 테스트 트랙 업로드 → 비공개 테스트 개설, 테스터 12명 초대 | 14일 카운트 시작 |
| INFRA | iOS 첫 빌드 → TestFlight 업로드 | 실기기 설치 확인 |
| BE | 앱에서 staging API 호출 가능하도록 CORS·네트워크 확인 | 실기기에서 API 응답 수신 |
| DB | 앱 트래픽 대비 쿼리 확인 | 느린 쿼리 목록 |

비공개 테스트의 앱은 완성품이 아니어도 된다. 설치되고 크래시 없이 켜지면 된다. 이후 빌드를 계속 올려 갱신한다. 오늘 시작하지 않으면 9월 출시가 물 건너간다.

### 9/3 (목) — 앱 페이지 트리 · 핵심 화면

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| FE | app/ 파일 트리 전체 생성(7.7절), 하단 탭 네비게이션, /plan/* 4단계 |
| DB | 쿼리 튜닝 마무리 → 이후 FE 지원으로 전환 |
| BE | 딥링크용 assetlinks.json·apple-app-site-association 내용 준비 |
| INFRA | 위 두 파일을 Nginx로 서빙 (HTTPS, JSON, 리다이렉트 없음) |

### 9/4 (금) — 앱 일정·지도 화면

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| FE | /generating, /trips/:id/overview, /trips/:id/schedule |
| FE | 앱 지도 구현 (8/27 결정한 방식) |
| BE·DB | 앱 화면 지원, API 이슈 즉시 대응 |
| INFRA | 앱 아이콘·스플래시 자산 규격 정리, 스토어 스크린샷 규격 확인 |

### 9/5 (토) — 앱 나머지 화면 · 전원 FE 투입

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| 전원 | /trips/:id/discover, /together, /prep, /s/:slug, /legal/*, /me/settings 분담 구현 |
| FE | 온보딩·권한 요청 화면 |

이 날이 8일 앱 일정의 성패를 가른다. DB·INFRA의 주 업무가 끝났다는 전제 위에 계획이 서 있다. 두 사람의 업무가 안 끝났으면 14장의 범위 축소를 즉시 발동한다.

### 9/6 (일) — 완충

### 9/7 (월) — 실기기 테스트 · 심사 자산

| 담당 | 할 일 | 완료 기준 |
| --- | --- | --- |
| 전원 | Android·iOS 실기기에서 전 화면 확인 | 크래시 0건 |
| FE | 18:00까지 앱 아이콘·스플래시·스크린샷 원본 전달 | assets/ 커밋 |
| INFRA | 스토어 등록 정보 작성 (설명·키워드·카테고리·연령등급·데이터 안전 양식) | 초안 완료 |
| BE | 심사용 데모 데이터 준비 (심사자가 즉시 일정을 볼 수 있는 시드) | 심사 메모에 절차 기재 |
| FE·INFRA | 딥링크 실기기 검증 (/s/:slug 가 앱으로 열리는지) | 양 OS 확인 |

### 9/8 (화) — 버그 수정 · 스토어 등록

| 담당 | 할 일 |
| --- | --- |
| 전원 | 9/7 발견 버그 수정. 새 기능 추가 금지 |
| INFRA | Play Console·App Store Connect 등록 정보 입력 완료, 개인정보처리방침 URL 연결 |
| 전원 | 11.6절 리젝 방지 체크리스트 전 항목 점검 |

### 9/9 (수) — ★ M2 앱 완료 · feature freeze

| 시각 | 할 일 |
| --- | --- |
| 10:00 | 최종 EAS 프로덕션 빌드 |
| 12:00 | Play 비공개 테스트 트랙에 최종 빌드 업로드 |
| 14:00 | TestFlight 최종 빌드 업로드, 내부 테스터 확인 |
| 16:00 | M2 DoD 판정 |
| 17:00 | Phase 3 준비 — 심사 제출 자료 최종 점검 |

## 10.4 Phase 3 — 스토어 심사 (9/10 ~)

| 날짜 | 할 일 | 담당 |
| --- | --- | --- |
| 9/10 (목) | iOS App Store 심사 제출 | INFRA |
| 9/11~9/14 | iOS 심사 대응. 리젝 시 24시간 내 수정·재제출 | 전원 |
| 9/10~9/15 | Play 비공개 테스트 유지. 테스터 12명 참여 독려, 피드백 반영 빌드 업로드 | INFRA |
| 9/16 (수) | Play 프로덕션 신청 (14일 요건 충족) | INFRA |
| 9/16~9/23 | Play 신청 검토 대기 (최대 7일) | — |
| 9/23~9/30 | Play 정식 출시 | INFRA |

## 10.5 일일 운영 규칙

| 시각 | 활동 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | 데일리 15분 | ① 어제 한 것 ② 오늘 할 것 ③ 막힌 것. 세 번째를 말하지 않는 것이 가장 큰 리스크다 |
| 상시 | PR 리뷰 | 15분 내 응답. 못 보면 "지금 못 본다"고 답한다 |
| 18:00 | 머지 마감 | 이후 머지는 다음 날 아침으로. 밤중 배포 사고 방지 |
| 18:00 | 데일리 데모 5분 | staging에서 실제로 동작시켜 보인다. 말이 아니라 화면으로 진척을 확인한다 |
| 매일 | 리스크 갱신 | 13장 리스크 등록부에 새 항목 추가·상태 갱신 |

# 11. 앱 배포 상세 (INFRA·FE)

## 11.1 Expo 프로젝트 설정

app.json / app.config.ts 핵심 항목
├── name / slug                          앱 표시 이름 · Expo 식별자
├── version                              사용자에게 보이는 버전 (1.0.0)
├── ios.bundleIdentifier                 예: com.<조직>.localroute  (변경 불가, 신중히)
├── ios.buildNumber                      제출마다 증가
├── android.package                      예: com.<조직>.localroute  (변경 불가)
├── android.versionCode                  제출마다 정수 증가
├── icon / splash                        1024x1024 아이콘, 스플래시
├── scheme                               localroute (개발용 딥링크)
├── ios.associatedDomains                applinks:<도메인>
├── android.intentFilters                App Links 설정
└── plugins                              expo-router, 위치·알림 등

[위험] `bundleIdentifier` 와 `package` 는 스토어 등록 후 변경할 수 없다. 9/2에 확정한다.

권한 사용 목적 문구 (심사 필수)

| 권한 | iOS 키 | 문구 예시 |
| --- | --- | --- |
| 위치 | NSLocationWhenInUseUsageDescription | "방문 인증과 현재 위치 주변 장소 추천에 사용합니다." |
| 사진 | NSPhotoLibraryUsageDescription | "여행 스토리에 올릴 사진을 선택하는 데 사용합니다." |
| 카메라 | NSCameraUsageDescription | "여행 스토리 사진을 촬영하는 데 사용합니다." |
| 알림 | (Android 13+ POST_NOTIFICATIONS) | "일정 시작 알림과 날씨 경고를 보내는 데 사용합니다." |

요청하지 않는 권한은 선언하지 않는다. 불필요한 권한 선언은 리젝 사유가 된다.

## 11.2 EAS Build / Submit

// eas.json (구조 예시)
{
  "build": {
    "development": { "developmentClient": true, "distribution": "internal" },
    "preview":     { "distribution": "internal" },
    "production":  { "autoIncrement": true }
  },
  "submit": {
    "production": {
      "android": { "track": "internal" },
      "ios": {}
    }
  }
}

eas login
eas build:configure
eas build --platform android --profile production
eas build --platform ios     --profile production
eas submit --platform android --latest    # Play Console 업로드
eas submit --platform ios     --latest    # App Store Connect 업로드

[추가 확인 필요]: EAS 무료 티어의 월 빌드 횟수. 9/2~9/9에 빌드를 여러 번 돌리므로 한도를 미리 확인한다. 한도 초과 시 유료 전환 또는 로컬 빌드(Android는 가능, iOS는 macOS 필요)로 전환해야 한다.

## 11.3 Android 배포 절차

| 단계 | 내용 | 담당 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Google Play Console 개발자 계정 생성 (등록비 결제, 본인 확인) | INFRA | 8/25 |
| 2 | 앱 생성, 패키지명 확정 | INFRA | 9/2 |
| 3 | 서명 키 생성 (EAS 관리 권장) + 별도 안전 보관 | INFRA | 9/2 |
| 4 | 내부 테스트 트랙에 AAB 업로드 | INFRA | 9/2 |
| 5 | 비공개 테스트 개설, 테스터 12명 초대 → 14일 연속 | INFRA | 9/2 시작 |
| 6 | 스토어 등록 정보: 설명, 스크린샷(폰·태블릿), 그래픽 이미지, 카테고리, 연령등급 설문 | INFRA | 9/7~9/8 |
| 7 | 데이터 안전(Data safety) 양식 — 수집 항목·목적·공유 여부·삭제 요청 경로 | INFRA | 9/8 |
| 8 | 개인정보처리방침 URL 등록 | INFRA | 9/8 |
| 9 | 프로덕션 신청 (3단계 양식) | INFRA | 9/16 |
| 10 | 검토 대기 (최대 7일) → 출시 | INFRA | 9/23~ |

[위험] 서명 키 분실 = 앱 업데이트 영구 불가. EAS 관리 키를 쓰더라도 eas credentials 로 백업을 내려받아 팀이 접근 가능한 안전한 곳에 이중 보관한다.

데이터 안전 양식에 정직하게 기재해야 할 항목 (이 서비스 기준)

| 수집 항목 | 목적 | 필수 여부 |
| --- | --- | --- |
| 대략적 위치 | 주변 장소 추천 | 선택 |
| 정확한 위치 | GPS 방문 인증 | 선택 |
| 사진 | 여행 스토리 | 선택 |
| 사용자 생성 콘텐츠 | 스토리·리뷰 | 선택 |
| 기기 식별자 | 익명 세션 | 필수 |
| 앱 상호작용 이벤트 | 서비스 개선 | 필수 |

## 11.4 iOS 배포 절차

| 단계 | 내용 | 담당 | 시점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Apple Developer Program 가입 (99 USD/년, 개인) | INFRA | 8/25 |
| 2 | App Store Connect에 앱 레코드 생성, Bundle ID 확정 | INFRA | 9/2 |
| 3 | 인증서·프로비저닝 (EAS 자동 관리) | INFRA | 9/2 |
| 4 | TestFlight 빌드 업로드, 내부 테스터 등록 | INFRA | 9/2 |
| 5 | 스토어 등록 정보: 이름, 부제, 설명, 키워드, 스크린샷(6.7"·6.5"·5.5" 등 필수 크기), 프로모션 텍스트 | INFRA | 9/7~9/8 |
| 6 | App Privacy(개인정보 수집 유형) 응답 | INFRA | 9/8 |
| 7 | 연령 등급 설문 (UGC 포함 → 해당 항목 정직 기재) | INFRA | 9/8 |
| 8 | 심사 메모 작성 + 데모 계정·데이터 안내 | INFRA·BE | 9/8 |
| 9 | 심사 제출 | INFRA | 9/10 |
| 10 | 승인 → 출시 | INFRA | 9/11~9/14 |

심사 메모에 반드시 쓸 내용 [설계 제안]

- 이 앱은 회원가입 없이 사용할 수 있습니다. 별도 로그인 계정이 필요 없습니다.
- 기능 확인 절차:
  1) 앱 실행 → "여행 일정 만들기"
  2) 출발지 "부산역", 기간 2박 3일, 인원 2명, 예산 30만원 입력
  3) 취향 선택 후 "조건 기반 일정 계산"
  4) 약 10초 내 일정이 생성됩니다
- 위치 권한은 방문 인증 기능에만 사용하며, 거부해도 일정 생성은 정상 동작합니다.
- 사용자 생성 콘텐츠(스토리)는 신고 기능이 있으며 24시간 내 검토합니다.
- 앱 내 "광고" 라벨이 붙은 항목은 유료 노출이며, 추천 일정의 순위에는 개입하지 않습니다.

## 11.5 스토어 등록 자산 체크리스트

| 자산 | Android | iOS | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앱 아이콘 | 512×512 PNG | 1024×1024 PNG (알파 없음) | FE |
| 스크린샷 | 폰 최소 2장 (16:9 또는 9:16) | 6.7" · 6.5" 필수 | FE |
| 그래픽 이미지 | 1024×500 | — | FE |
| 짧은 설명 | 80자 | 부제 30자 | INFRA |
| 전체 설명 | 4000자 | 4000자 | INFRA |
| 키워드 | — | 100자 | INFRA |
| 개인정보처리방침 URL | 필수 | 필수 | INFRA |
| 지원 URL | — | 필수 | INFRA |
| 카테고리 | 여행 및 지역정보 | Travel | INFRA |
| 연령 등급 | 설문 | 설문 | INFRA |
| 데이터 수집 양식 | Data safety | App Privacy | INFRA |

## 11.6 리젝 방지 체크리스트

2.3절의 상위 리젝 사유에 대응한다. 제출 전 전 항목을 실기기에서 직접 확인한다.

- [ ] 크래시 없음 — 전 화면을 실기기에서 1회씩 진입. 네트워크를 끈 상태에서도 크래시하지 않고 안내를 표시

- [ ] 개인정보처리방침 — 앱 내 링크(/legal/privacy)와 스토어 등록란 양쪽에 공개 URL 연결

- [ ] 데모 계정 불필요 명시 — 로그인이 없다는 점을 심사 메모에 명확히 기재

- [ ] 스크린샷 정확성 — 실제 앱 화면과 일치. 존재하지 않는 기능을 보여주지 않음

- [ ] 인앱 결제 없음 — 결제 기능이 없다는 점을 명시. 예약 제휴는 외부 브라우저로 이동하는 링크임을 설명

- [ ] 접근성 — 주요 버튼에 레이블, 대비 확보

- [ ] 권한 목적 고지 — 요청하는 모든 권한에 목적 문구. 안 쓰는 권한은 선언 삭제

- [ ] UGC 안전장치 — 스토리 신고 버튼, 차단, 24시간 내 검토 정책이 앱 내에 존재하고 약관에 기재

- [ ] 계정·데이터 삭제 경로 — /me/settings 에서 데이터 삭제 요청 가능

- [ ] 빈 상태 처리 — 데이터가 없을 때 흰 화면이 아니라 안내가 뜬다

- [ ] 외부 링크 — 앱 내 브라우저 또는 시스템 브라우저로 정상 이동

- [ ] 광고 표기 — 광고 라벨과 "자연 추천과 분리된 유료 노출" 고지가 화면에 보인다

# 12. 테스트와 품질 게이트

## 12.1 자동 검증 (CI에서 매 PR마다)

npm ci
npm test --workspace server          # node:test + supertest 통합 테스트
npm run build --workspace server     # 서버 타입·빌드
npx tsc -b web                       # 웹 타입 검사
npm run build --workspace web        # 웹 프로덕션 빌드
npm audit --audit-level=high         # 취약점

하나라도 실패하면 머지하지 않는다. 예외 없다.

## 12.2 마일스톤 게이트

### M1 (9/1) 게이트 — 전 항목 통과해야 배포

| # | 항목 | 확인 방법 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 공개 도메인 HTTPS 접속 | 외부 네트워크에서 브라우저 접속 |
| 2 | PostgreSQL 운영 DB 사용 | /health 응답에 DB 상태 |
| 3 | 조건 입력 → 생성 → 결과 확인 완주 | 3회 연속 성공 |
| 4 | 일정 시각·비용이 SQLite 시절과 동일 | 동일 조건 결과 대조표 |
| 5 | 부분 재최적화(고정·제외·교체) 동작 | 각 1회 |
| 6 | 되돌리기 동작 | 1회 |
| 7 | 공유 링크 생성·열람 | 다른 브라우저에서 확인 |
| 8 | 초대 링크 수락 | 다른 브라우저에서 확인 |
| 9 | 뒤로가기·새로고침·딥링크 정상 | 모든 라우트 |
| 10 | 구버전 ?trip= 링크 리다이렉트 | 1회 |
| 11 | 404 화면 | 임의 경로 |
| 12 | 백엔드 정지 시 안내 배너 표시 | 서버 중단 후 확인 |
| 13 | 모바일 폭 375px 가로 스크롤 없음 | 실기기 |
| 14 | 광고 라벨·분리 고지 노출 | /trips/:id/prep |
| 15 | 개인정보처리방침·이용약관 URL 활성 | 공개 접속 |
| 16 | 동시 10명 일정 생성 시 오류 없음 | npm run load:test |
| 17 | DB 백업·복구 리허설 완료 | 실습 기록 |
| 18 | npm audit --audit-level=high 통과 | CI |

### M2 (9/9) 게이트

| # | 항목 |
| --- | --- |
| 1 | Android 실기기에서 앱 실행, 크래시 0건 |
| 2 | iOS 실기기에서 앱 실행, 크래시 0건 |
| 3 | 앱에서 조건 입력 → 생성 → 결과 확인 완주 |
| 4 | 앱 지도에 동선 표시 |
| 5 | 딥링크 /s/:slug 가 앱으로 열림 (양 OS) |
| 6 | 네트워크 차단 상태에서 안내 표시 (크래시 없음) |
| 7 | 권한 거부 시에도 핵심 기능 동작 |
| 8 | EAS 프로덕션 빌드 산출 |
| 9 | Play 비공개 트랙·TestFlight 업로드 완료 |
| 10 | 11.6절 리젝 방지 체크리스트 전 항목 통과 |

## 12.3 수동 시나리오 테스트 (매일 18:00 데모에서 수행)

| 시나리오 | 검증 항목 |
| --- | --- |
| S1 반려동물 동반 | 대형견 조건으로 생성 → 동반 불가 장소가 추천에 없음 |
| S2 외국인 | 언어를 EN으로 → 영어 UI, 영어 메뉴·해외카드 조건 반영 |
| S3 예산 초과 | 예산을 낮게 → 예산 초과 경고가 표시되고 임의로 늘어나지 않음 |
| S4 동행 편집 | 편집자 초대 → 동시 편집 시 409 충돌 처리 |
| S5 열람자 권한 | 열람자로 접속 → 편집 버튼 비활성, 서버가 403 |
| S6 공유 개인정보 | 공유 링크에 출발지·연락처·정확 위치가 없음 |
| S7 광고 정책 | 음식점·카페·기념품샵 캠페인 등록 시도 → API가 거부 |
| S8 스토리 안전 | 사진 업로드 시 EXIF 제거, 위치는 지역 단위, 신고 → 검토 큐 이동 |
| S9 데이터 정직성 | 추정값에 "추정" 표기, 근거 없는 반려동물 정책은 "안전하다고 추정하지 않음" |

S6·S7·S8은 심사와 신뢰 정책의 핵심이므로 매일 확인한다.

# 13. 리스크 등록부

| ID | 리스크 | 영향 | 가능성 | 대응 | 담당 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Play 12명·14일 요건으로 9월 출시 실패 | 치명 | 높음 | 9/2에 첫 빌드로 비공개 테스트 즉시 시작. 테스터 12명을 8/28까지 확보 | INFRA | 9/2에 테스트 미개설 |
| R-02 | 스토어 계정 개설·승인 지연 | 치명 | 중간 | 8/25 즉시 착수. 개인 가입으로 진행. 3일 내 승인 안 나면 지원팀 문의 | INFRA | 8/28까지 미승인 |
| R-03 | 8일 안에 RN 앱 완성 실패 | 치명 | 매우 높음 | 14장 범위 축소안 발동. 앱 v1을 6화면으로 제한 | FE | 9/5 저녁 진척률 <50% |
| R-04 | PostgreSQL 전환 시 일정 계산 결과 변형 | 높음 | 중간 | 8/27 하루를 검증 전용으로 배정. 결과 대조표 작성 | DB | 8/27 대조 불일치 |
| R-05 | 외부 API 쿼터 초과로 시연 중 지도·경로 실패 | 높음 | 중간 | 8/26 쿼터 확인. Redis 캐시로 호출 절감. 폴백 경로 유지 | BE·DB | 8/26 확인 결과 |
| R-06 | 카카오 JS 키 도용 (도메인 제한 누락) | 중간 | 중간 | 카카오 콘솔에서 도메인 제한 설정 | INFRA | M1 게이트 |
| R-07 | 앱 서명 키 분실 | 치명 | 낮음 | EAS 관리 + 별도 이중 백업 | INFRA | 9/2 |
| R-08 | iOS 심사 리젝 | 높음 | 중간 | 11.6절 체크리스트 사전 통과. 리젝 시 24시간 내 재제출 | INFRA | 9/11~ |
| R-09 | 팀원 이탈·부재 (질병·개인사정) | 높음 | 중간 | 모든 영역에 백업 담당 지정(4.3~4.6). 작업은 반드시 PR로 남긴다 | 전원 | 상시 |
| R-10 | 완충일(8/29·30, 9/6)까지 소진 | 높음 | 높음 | 완충일이 사라지면 그 시점에 범위를 줄인다. 야근으로 메우지 않는다 | 전원 | 완충일 사용 시 |
| R-11 | staging 부재로 앱 개발 지연 | 높음 | 낮음 | 8/27까지 staging 필수 기동. 미완 시 임시 터널링으로라도 공개 엔드포인트 확보 | INFRA | 8/27 |
| R-12 | 개인 실명이 App Store 판매자로 공개되는 것에 대한 팀 이견 | 중간 | 중간 | 8/25 킥오프에서 합의. 곤란하면 일정을 늦추고 조직 가입 | 전원 | 8/25 |
| R-13 | 심사에서 UGC 안전장치 미비 지적 | 높음 | 중간 | 신고·차단·24시간 검토를 M3 필수로 고정 | FE·BE | 9/8 |
| R-14 | 데이터 정직성 원칙 훼손 (추정값을 확정처럼 표시) | 중간 | 낮음 | S9 시나리오를 매일 확인 | 전원 | 매일 |

리스크 등록부는 매일 10:00 데일리에서 갱신한다. 새 리스크가 없다는 보고도 보고다.

# 14. 일정 현실성 평가와 범위 조정 권고

이 장은 팀이 듣기 좋은 말 대신 실제로 일어날 일을 적는다.

## 14.1 웹 MVP (7일) — 달성 가능

| 근거 | 내용 |
| --- | --- |
| 서버 | 57개 엔드포인트, 3,794줄이 이미 동작한다 |
| 화면 | 핵심 흐름(입력→생성→결과→공유)이 이미 구현되어 있다 |
| 라우팅 | 페이지 트리 라우팅이 8/25에 이미 완료되었다 |
| 남은 일 | PostgreSQL 전환(1.5일) + 배포(1.5일) + 화면 보강(1.5일) + 검증(1일) |

판정: 달성 가능. 단, DB 전환과 배포가 병렬로 진행되어야 하고, 8/27에 staging이 반드시 떠야 한다.

## 14.2 앱 (8일, React Native 신규 구현) — 현재 범위로는 달성 불가

솔직하게 계산해 보자.

| 항목 | 수치 |
| --- | --- |
| 전체 화면 | 41개 |
| 앱에 필요한 화면 (platform: BOTH 또는 APP) | 37개 |
| 가용 일수 | 8일 (9/2~9/9), 그중 1일은 완충, 1일은 실기기 테스트, 1일은 버그 수정 → 실제 구현 5일 |
| 인원 | FE 1명 + 9/5부터 3명 합류 |
| 필요 속도 | 37화면 ÷ 5일 = 하루 7.4화면 |

여기에 더해 5일 안에 다음을 처음부터 해야 한다: Expo 프로젝트 구성, 네비게이션 구조, 앱 지도 연동, 딥링크, 권한 처리, 아이콘·스플래시, 빌드·서명·스토어 업로드.

판정: 현재 범위로는 불가능하다. 무리하게 밀어붙이면 크래시가 남은 앱이 나오고, 그것은 2.3절의 리젝 1위 사유에 정면으로 걸린다. 리젝 1회로 1~2주가 날아가므로, 급하게 만든 앱은 오히려 출시를 늦춘다.

## 14.3 범위 조정 3안 [설계 제안]

8/25 킥오프에서 하나를 선택한다.

### 안 1 — 앱 v1을 6화면으로 제한 (권장)

앱에 다음 6개만 넣는다.

/                          시작
/plan/*                    조건 입력 (4단계를 1화면 스크롤로 압축)
/generating/:tripId        생성 진행
/trips/:tripId/overview    여행 요약
/trips/:tripId/schedule    일정 · 지도
/legal/*                   약관·정책 (심사 필수)
+ /me/settings             설정·데이터 삭제 (심사 필수)

나머지(로컬·함께·여행 준비·장소 상세·스토리·프로필·공동 편집)는 앱 안에서 웹뷰로 열거나 v1.1로 미룬다.

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 8일 안에 크래시 없는 앱을 만들 수 있다 | 앱 기능이 웹보다 적다 |
| 심사 통과 확률이 가장 높다 |  |
| v1.1(9월 말)에 화면을 추가하면 된다 |  |

앱은 한 번에 완성하는 것이 아니라 출시한 뒤 업데이트하는 것이다. 첫 심사만 통과하면 이후 업데이트 심사는 훨씬 빠르다(2.3절).

### 안 2 — 앱 완료일을 9/16으로 연기

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 전체 화면을 앱에 담을 수 있다 | Play 비공개 테스트 14일이 9/16부터 시작되면 출시가 10월로 밀린다 |
|  | (완화: 9/2에 껍데기 빌드로 테스트를 먼저 시작하면 이 단점은 사라진다) |

안 2를 택하더라도 9/2 비공개 테스트 시작은 그대로 유지해야 한다.

### 안 3 — 앱을 WebView 하이브리드로 전환

| 장점 | 단점 |
| --- | --- |
| 웹 화면 41개가 즉시 앱이 된다 | "웹사이트를 감싸기만 한 앱"은 App Store 심사에서 지적받을 수 있다 |
| 8일 안에 확실히 완성된다 | 네이티브 느낌이 떨어진다 |
|  | 완화: 온보딩·권한·푸시·오프라인 처리를 네이티브로 구현하면 통과 가능성이 올라간다 |

권고: 안 1. 네이티브로 만드는 화면을 최소로 줄이되, 그 6개는 제대로 만든다. 나머지는 v1.1에서 채운다.

## 14.4 팀에 드리는 솔직한 조언

- 완충일을 지켜라. 8/29·30과 9/6은 계획상 쉬는 날이다. 이 3일을 작업일로 쓰기 시작하면, 진짜 지연이 왔을 때 대응할 수단이 없어진다. 15일짜리 일정에서 예상치 못한 일은 반드시 생긴다.

- 9/2 비공개 테스트가 가장 중요한 하루다. 이날 Play 비공개 테스트를 시작하지 못하면 9월 출시가 사라진다. 다른 모든 작업보다 우선한다.

- "거의 다 됐다"는 보고를 믿지 마라. 매일 18:00 데모에서 실제로 동작하는 화면만 진척으로 센다. 코드가 있는 것과 동작하는 것은 다르다.

- 범위를 줄이는 것은 실패가 아니다. 크래시 나는 앱으로 리젝당해 2주를 잃는 것이 실패다. 6화면짜리 앱이 스토어에 올라가는 것이 성공이다.

- DB·INFRA 담당은 9/5부터 프론트엔드에 합류할 준비를 미리 하라. 그날 처음 React Native를 열면 늦다. 9/3~9/4 저녁에 30분씩이라도 Expo 문서를 봐 둔다.

# 15. 부록

## 15.1 명령어 모음

# 개발 (서버+웹 동시 실행)
npm run dev

      
# 서버만 / 웹만
npm run dev:server
npm run dev:web

      
# DB
npx prisma migrate dev --name <이름>    # 개발용. 운영 금지
npx prisma migrate deploy               # 운영 배포용
npx prisma studio                       # 데이터 확인
npm run seed --workspace server         # 기본 시드
npm run seed:pet-safety --workspace server
npm run seed:translations --workspace server
npm run seed:commerce --workspace server
npm run seed:v2 --workspace server
npm run import:tourapi --workspace server

      
# 검증
npm test --workspace server
npm run build --workspace server
npm run build --workspace web
npx tsc -b web
npm audit --audit-level=high
npm run load:test --workspace server

      
# 페이지 트리
node web/scripts/print-route-tree.mjs tree     # 트리 형태
node web/scripts/print-route-tree.mjs table    # 마크다운 표 (기획서 갱신용)
node web/scripts/print-route-tree.mjs stats    # 집계

      
# 배치
npm run privacy:cleanup --workspace server     # 매일 실행
npm run events:dispatch --workspace server

      
# 컨테이너
docker compose up --build                      # 웹 :8080, API :4000
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.streaming.yml up --build

      
# 앱
eas build --platform android --profile production
eas build --platform ios --profile production
eas submit --platform android --latest
eas submit --platform ios --latest

## 15.2 새 화면을 추가하는 절차

1. web/src/routes/routeTree.ts 에 노드 추가
   (path, expoPath, titleKo, purpose, platform, access, apis, owners, milestone, status)

      
2. web/src/routes/paths.ts 에 경로 빌더 추가

      
3. 페이지 파일 생성
   구현 전이면:  export function XPage() { return <RoutePlaceholder routeId="x" />; }

      
4. web/src/routes/AppRouter.tsx 에 <Route> 추가

      
5. 구현 완료 시 routeTree.ts 의 status 를 DONE 으로 변경

      
6. 기획서 7장 표 갱신
   node web/scripts/print-route-tree.mjs table

## 15.3 용어

| 용어 | 의미 |
| --- | --- |
| 페이지 트리 | 서비스의 모든 화면을 계층 구조로 정의한 것. routeTree.ts 가 정의 |
| 부분 재최적화 | 일정 전체가 아니라 해당 날짜만 다시 계산하는 것. 고정 장소와 다른 날짜는 유지 |
| 로컬 점수 | 현지인이 반복 방문했는지를 나타내는 지표. 광고비는 이 점수에 개입하지 않는다 |
| 자연 추천 | 광고와 무관하게 추천 엔진이 선정한 결과 |
| 익명 세션 | 회원가입 없이 기기 단위로 발급되는 해시 기반 토큰 |
| 지연 공개 | 스토리를 여행 종료 후에 공개하는 기본 설정. 실시간 위치 노출을 막는다 |
| DoD | Definition of Done. 마일스톤을 날짜가 아니라 조건으로 판정하는 기준 |
| EAS | Expo Application Services. macOS 없이 iOS 빌드를 만들어 주는 빌드 서비스 |
| AAB | Android App Bundle. Play Store 업로드 형식 |
| 비공개 테스트 | Google Play의 Closed testing. 신규 개인 계정은 12명·14일이 의무 |

## 15.4 이 문서를 갱신하는 규칙

| 변경 | 갱신할 곳 |
| --- | --- |
| 화면 추가·삭제 | routeTree.ts → 7.3·7.4절 재생성 |
| API 추가·변경 | 7.5절 + web/src/types.ts |
| 기술 스택 변경 | 5.1절 + 변경 사유 기록 |
| 일정 변경 | 10장 + 3장 마일스톤 DoD |
| 리스크 발생·해소 | 13장 (매일) |
| 범위 축소 결정 | 14.3절에 선택안과 결정일 기록 |

# 결론

이 문서는 4명이 15일 안에 웹과 앱을 만들고 스토어에 올리기 위한 실행 계획이다. 세 가지만 기억하면 된다.

- 백엔드는 이미 있다. 57개 엔드포인트와 26개 데이터 모델이 동작한다. 남은 일은 화면·인프라·앱이다.

- 페이지 트리가 작업 분배의 기준이다. 41개 화면 각각에 경로·담당·API·마일스톤이 붙어 있다. routeTree.ts 를 열면 누가 무엇을 언제까지 만들어야 하는지가 전부 나온다.

- 9/2에 Play 비공개 테스트를 시작하지 못하면 9월 출시는 없다. 이것이 이 일정에서 가장 중요한 단 하나의 날짜다.

일정이 빡빡하다. 그래서 범위를 줄일 준비를 미리 해 두는 것이 계획의 일부다. 줄이는 것은 실패가 아니라 출시하는 방법이다.

LOCAL ROUTE 실행 기획서 v4.0 · 2026-08-25