GABOLLE

6 인   개 발 계 획 서

17 근무일에 무엇을 만들 수 있는가

누가 · 언제 · 무엇을 · 어디까지 하면 끝인가

가볼래 · 부산 초개인화 로컬 여행 서비스

BE · DATA · REC/AI · INFRA · FE · APP

문서 버전 v1.0

작성일 2026년 9월 1일

GB-PLAN-002 · 17 근무일 압축 일정 · 2026-09-01

목차

0. 문서 사용법	3

0.1 상황별로 볼 곳	4

0.2 작성 근거	5

1. 🔴 일정 현실 점검 — 먼저 읽는다	6

1.1 확정된 마감	7

1.2 🔴 기획서와의 충돌 — 숨기지 않는다	8

1.3 자르기 전과 후	9

1.4 🔴 이 계획이 기대는 전제 셋	10

2. 마일스톤 정의 — 무엇이 되면 끝인가	11

M1 · 웹 완성 — 2026-09-04 (금)	12

M2 · 앱 완성 — 2026-09-09 (수)	13

M3 · 사용자 100명 — 2026-09-18 (금)	14

M4 · 전 작업 완료 — 2026-09-23 (수)	15

3. 6인 역할과 소유권	16

3.1 역할 요약	17

3.2 코드 소유권	18

3.3 무엇을 먼저 고정하나	19

4. 역할별 상세 지침	20

4.1 INFRA — 배포 경로가 먼저다	21

4.2 BE — 계약을 가장 먼저 고정한다	22

4.3 REC/AI — 안전이 먼저, 최적화는 나중	23

4.4 DATA — 코드가 아니라 사람 손이 드는 일이 먼저	24

4.5 FE — 목(mock)으로 먼저 달린다	25

4.6 APP — M1은 지원, M2부터 주역	26

5. 마일스톤 타임라인 — 날짜별	27

5.1 M1 · 웹 (9/1 화 ~ 9/4 금)	28

5.2 M2 · 앱 (9/7 월 ~ 9/9 수)	29

5.3 M3 · 사용자 100명 (9/10 목 ~ 9/18 금)	30

5.4 M4 · 완료 (9/21 월 ~ 9/23 수)	31

6. 협업 수칙	32

6.1 매일	33

6.2 브랜치와 커밋	34

6.3 남의 경로를 고쳐야 할 때	35

6.4 결정 기록	36

7. 배포 트랙 — 100명을 어떻게 모으나	37

7.1 🔴 프로덕션 출시는 필요 없다	38

7.2 권장 조합	39

7.3 🟢 앞선 우려 정정	40

7.4 모집 시 지켜야 할 것	41

8. 품질 게이트	42

8.1 판정 회의 진행 방법	43

9. 🔴 밀렸을 때 — 잘라내는 순서	44

9.1 절대 자르지 않는 것	45

9.2 비상 상황별 대응	46

10. 아직 정해야 할 것	47

10.1 결정 기록	48

11. 🔴 이 문서가 확정하지 못한 자리	49

12. 출처	50

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 문서 코드 | GB-PLAN-002 |
| 버전 / 상태 | v1.0 / 팀 구현 기준 |
| 작성 기준일 | 2026-09-01 (화) |
| 대상 독자 | GABOLLE 개발팀 6인 (BE · DATA · REC/AI · INFRA · FE · APP) |
| 주 담당 / 필수 리뷰 | 기획/PM / 전체 파트 |
| 짝 문서 | GB-PLAN-001 통합 서비스 기획서(무엇을 만드나) · 본 문서(누가 언제 어떻게 만드나) |

문서 목적  기획서 9장의 역할표를 "누가 · 언제 · 무엇을 · 어디까지 하면 끝인가" 수준으로 펼친다. 매일 아침 이 문서의 5장에서 오늘 날짜를 확인하는 것이 주 사용법이다.

v1.0 확정 반영  서비스명 GABOLLE(가볼래), PostgreSQL, Google·Naver·Kakao 소셜 로그인, 사용자가 끌 수 있는 행동 개인화, 여행 실행 중 전경 위치만 사용, 초대 구성원 전원 EDITOR, Spring 후보 생성·온톨로지 제약 판정·Python 추천 랭킹 책임을 구현 기준으로 한다.

0. 문서 사용법

사용 원칙  이 문서는 실행 기준이다. 무엇을 만드는지는 GB-PLAN-001, 어떤 요구사항인지는 GB-SRS-001, 어떤 화면인지는 GB-UX-001 을 본다. 충돌 시 최신 확정 결정이 우선한다.

| 표기 | 의미 | 후속 처리 |
| --- | --- | --- |
| 확정 | 팀이 현재 제품 기준으로 사용하기로 한 내용 | 관련 산출물에 동일하게 반영 |
| 확인됨 | 코드·브랜치·공식 문서에서 확인한 내용 | 확인 경계를 유지 |
| 제안 | 현재 방향에 맞는 설계안이나 권고 | 팀 리뷰 후 확정 또는 수정 |
| TBD | 외부 API·데이터·수치 검증이 필요한 내용 | 담당자와 결정 시점을 지정 |
| 후속 | 이번 마감에서 제외하고 이후 검토할 내용 | 이번 티켓에 포함하지 않음 |

0.1 상황별로 볼 곳

| 상황 | 볼 곳 |
| --- | --- |
| 이 일정이 되는 건지 알고 싶다 | 1장 일정 현실 점검 |
| 내 역할이 뭔지 모르겠다 | 3장 역할 요약 → 4장 내 역할 상세 |
| 오늘 뭘 해야 하나 | 5장 마일스톤 타임라인 |
| 이 코드 누가 담당인가 | 3.2절 코드 소유권 |
| 다 됐는지 어떻게 판정하나 | 각 역할의 DoD + 8장 품질 게이트 |
| 사용자 100명을 어떻게 모으나 | 7장 배포 트랙 |
| 일정이 밀렸다 | 9장 잘라내는 순서 |

0.2 작성 근거

| 근거 | 상태 | 반영 범위 |
| --- | --- | --- |
| GB-PLAN-001 통합 서비스 기획서 | 상위 기준 | 목표·범위·역할·기술 원칙 |
| GB-SRS-001 요구사항 명세서 | 상위 기준 | FR/DR/NFR ID 와 담당 |
| GB-UX-001 화면 흐름 명세서 | 연결 문서 | S-01~S-19 화면 ID |
| 2026-09-01 팀 마감 결정 | 확정 | 1장의 4개 마일스톤 날짜 |
| Google Play · Apple 공식 문서 | 확인됨 | 7장 배포 트랙 인원·심사 조건 |

1. 🔴 일정 현실 점검 — 먼저 읽는다

1.1 확정된 마감

2026-09-01(화) 팀 결정이다. 이 문서 전체가 이 네 날짜 위에 서 있다.

| # | 마감 | 날짜 | 잔여 근무일 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 웹 완성 | 2026-09-04 (금) | 4일 |
| M2 | 앱 완성 | 2026-09-09 (수) | 3일 |
| M3 | 사용자 100명 확보 | 2026-09-18 (금) | 7일 |
| M4 | 전 작업 완료 | 2026-09-23 (수) | 3일 |
|  | 합계 |  | 17 근무일 |

9/23 이 마지막 날인 이유  2026년 추석 연휴가 9/24(목)~9/26(토) 이고 대체공휴일이 없다. 9/23(수)이 추석 전 마지막 근무일이다. 이 날짜는 팀이 앞당길 수 있는 성격이 아니다.

1.2 🔴 기획서와의 충돌 — 숨기지 않는다

GB-PLAN-001 10장은 5주(25 근무일) 실행 계획이다. 위 마감은 17 근무일이다.

|  | 기획서 전제 | 확정 마감 | 차이 |
| --- | --- | --- | --- |
| 총 근무일 | 25일 | 17일 | −8일 (−32%) |
| 웹 수직 완성 | 2주차 말 (10일차) | 4일차 | −6일 |
| 모바일 통합 | 4주차 (20일차) | 7일차 | −13일 |

그리고 시작점이 0이다. 기획서 13장의 TBD 목록에는 배포 환경·외부 API 키·스토어 계정이 전부 미정으로 남아 있고, GB-UX-001 은 목업을 TBD 로 둔다.

### 이 문서의 입장

"4일 만에 기획서의 웹 MVP 전체"는 되지 않는다. 그렇게 적힌 계획은 4일 뒤에 팀을 더 곤란하게 만든다.

대신 무엇을 자르면 4일 안에 무엇이 서는지를 2장에 적었다. 마감 날짜는 그대로 두고 범위를 줄이는 방식으로 맞춘다. 날짜를 지키되 무엇을 지켰는지 정확히 말할 수 있어야 한다.

1.3 자르기 전과 후

| 영역 | 기획서 MVP | M1(9/4) 실제 범위 | 이동 |
| --- | --- | --- | --- |
| 계정 | 14세 게이트 · 3사 OAuth · 연결/해제 · 탈퇴 | 14세 게이트 · 1사(Google) OAuth · JWT | 나머지 2사 → M2 |
| 여행 입력 | 기본·취향·제약 3단계 | 3단계 유지 (필수 항목만) | 선택 항목 → M2 |
| 추천 | 하드필터 → 콜드스타트 → 개인화 → 다양성 → 최적화 | 하드필터 → 콜드스타트 → 순서 휴리스틱 | 개인화·다양성·OR-Tools → M2 |
| 온톨로지 | PASS/FAIL/UNKNOWN 전체 규칙 | 식단·알레르기 규칙만 | 경사·그늘 → M2 |
| 일정 | 조회·편집·버전 충돌·지도 | 조회 · 고정/제외 · 버전 | 교체·지도 → M2 |
| 지금 갈 곳 | 위치·시간·날씨·혼잡 | 후속 | → M2 |
| 커뮤니티 | 피드·CRUD·신고 | 후속 | → M3 |
| 협업 | 초대·공동편집·소유권 | 후속 | → M3 |
| 관리자 | 신고·Pick·품질·벤치마크 | Editor's Pick 발행만 | 나머지 → M3 |
| 데이터 | Outbox·Kafka·Spark·Redis·MLflow | Outbox(PostgreSQL)만 | Kafka·Spark → M3 |

M1 에 남는 것은 하나의 완결된 줄기다. 가입 → 조건 입력 → 추천 생성 → 일정 확인 → 고정/제외. 이 줄기가 배포된 환경에서 처음부터 끝까지 돌면 M1 은 통과다.

1.4 🔴 이 계획이 기대는 전제 셋

무너지면 일정이 바로 밀린다. 9/1 안에 확인한다.

| # | 전제 | 확인 담당 | 무너지면 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 배포 환경이 9/2 안에 뚫린다 | INFRA | M1 이 "제 PC 에서는 됩니다"로 끝난다 |
| 2 | Kakao Maps · OAuth 키가 9/2 안에 나온다 | BE · INFRA | 지도·로그인이 M1 에서 빠진다 |
| 3 | 부산 장소 데이터가 9/3 안에 최소 200곳 | DATA | 추천이 돌아도 보여줄 것이 없다 |

전제 3이 가장 위험하다. 코드가 아니라 사람 손이 드는 일이고, 여러 마일스톤의 완료 기준을 동시에 막는다. 9/1 오늘 착수한다.

2. 마일스톤 정의 — 무엇이 되면 끝인가

마감마다 "이게 되면 통과" 를 한 문장으로 못 박는다. 애매하면 마감일에 논쟁이 벌어진다.

M1 · 웹 완성 — 2026-09-04 (금)

통과 조건  배포된 URL 에서, 새 계정으로 가입해 여행 조건을 넣고, 하드 제약을 지킨 부산 일정을 받고, 장소를 고정·제외하고 다시 계산할 수 있다. 로컬 PC 는 통과 근거가 아니다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 필수 요구사항 | FR-ACC-01·02·03 · FR-PLN-01~04 · FR-REC-01~03·06·11·12·13 · FR-ITN-01·02·08 |
| 필수 화면 | S-01 S-02 S-03 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10 |
| 안전 게이트 | 하드 제약 위반 0건 (알레르기·식단) — 이건 자르지 않는다 |
| 배포 | 스테이징 URL 에서 외부인이 접속 가능 |
| 폴백 | 추천 실패 시 기준선 결과 + fallbackMode 표시 |

M2 · 앱 완성 — 2026-09-09 (수)

통과 조건  Android · iOS 에 설치 가능한 빌드가 올라가 있고, 그 빌드로 M1 의 줄기를 끝까지 통과한다. 스토어 프로덕션 출시가 아니라 테스트 트랙 배포를 말한다(7장).

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 추가 요구사항 | FR-ACC-04·05·07 · FR-REC-04·05·07·10 · FR-ITN-03·04·05 |
| 추가 화면 | S-04 S-11 S-12 S-13 |
| 플랫폼 | Android 내부 테스트 트랙 · iOS TestFlight 빌드 업로드 완료 |
| 권한 | 위치 권한 거부 시에도 수동 위치로 동작 (FR-ACC-05) |
| KO/EN | 핵심 흐름의 오류·권한·제약 문구까지 전환 |

M3 · 사용자 100명 — 2026-09-18 (금)

통과 조건  실제 사람 100명이 앱을 설치했고, 그중 유효 이벤트가 requestId 로 연결된 사용자가 집계된다. 설치 수가 아니라 연결률이 판정 기준이다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 추가 요구사항 | FR-COM-01~04 · FR-COL-01~03 · FR-ADM-01~04 · DR-01~07 |
| 추가 화면 | S-14 S-15 S-16 S-17 S-18 S-19 |
| 데이터 | Outbox → Kafka → Spark 최소 경로 1회 재현 |
| 지표 | 이벤트 스키마 정상률 · 노출-행동 연결률 (GB-SRS-001 6장) |
| 모집 | 7장 배포 트랙 · 동의받은 테스터만 |

M4 · 전 작업 완료 — 2026-09-23 (수)

통과 조건  릴리스 체크리스트 전 항목 통과. 추석 연휴(9/24~26) 동안 아무도 대기하지 않는 상태로 남긴다.

| 항목 | 기준 |
| --- | --- |
| 잔여 | 미해결 이슈 0건 또는 후속 표시 후 이관 |
| 문서 | 요구사항 ↔ 화면 ↔ API ↔ 테스트 추적성 갱신 |
| 개인정보 | 계정 삭제·개인화 초기화 통합 테스트 통과 (DR-10) |
| 인수인계 | 연휴 중 장애 시 대응자와 연락 경로 명시 |

3. 6인 역할과 소유권

3.1 역할 요약

GB-PLAN-001 9장을 그대로 승계한다. 바뀐 것은 마감뿐이다.

| 역할 | 주 책임 | M1 핵심 산출물 | 필수 협업 |
| --- | --- | --- | --- |
| BE | Spring API, 인증, 트랜잭션, Outbox, 추천 오케스트레이션, fallback | 인증 + 여행 생성 + 추천 Job + 일정 버전 API | DATA · REC/AI · FE · APP |
| DATA | 이벤트 계약, 파이프라인, 품질, 피처 | 부산 장소 200곳 적재 + 이벤트 스키마 | BE · REC/AI · INFRA |
| REC/AI | 온톨로지, 추천 점수, 재정렬, 최적화, 평가 | 하드 제약 판정 + 콜드스타트 랭킹 | DATA · BE |
| INFRA | 배포, 관측, CI/CD, 롤백 | 스테이징 배포 경로 + CI | BE · DATA · REC/AI |
| FE | 웹/관리자 UI, 추천·일정 UX, 이벤트 | S-01~S-10 웹 화면 | BE · DATA |
| APP | React Native, 위치·방문·경로, KO/EN, 스토어 | (M1은 FE 지원) → M2 앱 셸 | BE · DATA · INFRA |

3.2 코드 소유권

한 경로에 주인은 한 명이다. 남의 경로를 고쳐야 하면 먼저 말한다.

| 경로 | 주인 | 필수 리뷰 |
| --- | --- | --- |
| backend/src/main/java/**/auth, user | BE | 기획 |
| backend/src/main/java/**/trip, itinerary | BE | REC/AI |
| backend/src/main/java/**/recommendation | BE | REC/AI · DATA |
| backend/src/main/resources/db/** (스키마) | BE | DATA |
| rec-server/** (Python 추천) | REC/AI | BE · DATA |
| ontology/** (규칙·어휘) | REC/AI | DATA |
| data-pipeline/** (Kafka·Spark) | DATA | INFRA |
| frontend/src/** | FE | 기획 |
| mobile/** | APP | FE |
| infra/**, .gitlab-ci.yml, docker/** | INFRA | BE |
| docs/** | 기획 | 전원 |

API 계약은 공동 소유다. GB-API-001 의 DTO 를 바꾸려면 BE · FE · APP 세 명의 합의가 필요하다. 한 명이 바꾸고 통보하면 나머지 둘의 하루가 사라진다.

3.3 무엇을 먼저 고정하나

압축 일정에서 가장 비싼 실수는 계약이 늦게 고정되는 것이다. 계약이 흔들리면 세 파트가 동시에 멈춘다.

| 시각 | 고정되는 것 | 고정하는 사람 | 고정 후 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/1 18:00 | ERD 초안 · 테이블·PK·FK | BE | DATA·REC/AI 가 이 위에서 시작 |
| 9/2 12:00 | 인증 응답 DTO · JWT 형태 | BE | FE·APP 이 로그인 붙임 |
| 9/2 18:00 | 추천 요청/응답 DTO (GB-API-001 4.3) | BE + REC/AI | FE 가 목 데이터로 화면 시작 |
| 9/3 12:00 | 이벤트 스키마 (DR-01~03) | DATA | FE·APP 이 계측 삽입 |
| 9/3 18:00 | 온톨로지 판정 내부 계약 (FR-REC-17) | REC/AI | BE 가 오케스트레이션 연결 |

고정 전에는 목(mock)으로 진행한다. FE 가 BE 를 기다리며 노는 시간을 만들지 않는다.

4. 역할별 상세 지침

각 절은 같은 형식이다 — 소유 · 첫 산출물 · 하는 일 · 하지 않는 일 · DoD · 막히면.

4.1 INFRA — 배포 경로가 먼저다

| 소유 | infra/** · .gitlab-ci.yml · docker/** |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/2 18:00 — 빈 앱이 스테이징 URL 에서 응답 |
| 필수 리뷰 | BE |

하는 일

- 9/1~9/2: 기능 없는 상태로 화면–API–DB–배포를 한 번 관통시킨다. /health 하나만 응답해도 된다.

- CI 는 빌드 + 테스트 + 배포 세 단계만. 정적 분석·커버리지 게이트는 후속.

- PostgreSQL · Redis 인스턴스 기동. Kafka·Spark 는 M3 전까지 세우지 않는다.

- 외부 API 키를 환경변수로 외부화하고 저장소에 넣지 않는다 (NFR-03).

- 로그에 requestId · errorCode · fallbackMode 가 남게 한다 (NFR-07).

하지 않는 일

- 쿠버네티스·오토스케일링·멀티리전. 17일짜리 일정에서 이건 순수 비용이다.

- 관측 대시보드 미화. 숫자가 로그에 남기만 하면 M3 까지 충분하다.

DoD  ① 스테이징 URL 이 외부에서 열린다 ② main 머지가 자동 배포된다 ③ 롤백이 한 명령이다 ④ 비밀값이 저장소에 없다

막히면  9/2 18:00 에 배포가 안 뚫리면 그 사실을 즉시 공유한다. 나머지 다섯 명의 M1 완료 기준이 여기 걸려 있다.

4.2 BE — 계약을 가장 먼저 고정한다

| 소유 | backend/** |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/1 18:00 — ERD 초안 · 9/2 18:00 — 추천 DTO |
| 필수 리뷰 | REC/AI (추천·일정) · DATA (스키마) · 기획 (인증) |

하는 일

- ERD 를 오늘 안에 낸다. 완벽하지 않아도 된다. DATA·REC/AI 가 그 위에서 시작해야 한다.

- 인증: 14세 게이트 → Google OAuth(PKCE) → Access/Refresh JWT (FR-ACC-01·02). M1 은 Google 만. Naver·Kakao 는 M2.

- 여행 생성 → 추천 Job(202 + jobId) → 상태 조회 (FR-REC-13). 동기/비동기 경계를 M1 에 지킨다. 나중에 바꾸면 FE·APP 이 다시 붙어야 한다.

- 일정 버전: 모든 편집이 새 ItineraryVersion 을 만들고, baseVersion 이 최신이 아니면 409 + latestVersion (FR-ITN-08). M1 에 넣는다 — 나중에 넣으면 편집 로직을 다시 짠다.

- Outbox: 서비스 트랜잭션과 이벤트 발행 의도를 한 트랜잭션에 (DR-05). M1 은 PostgreSQL 테이블까지만. Kafka 연결은 M3.

- fallback: 추천 서버 실패 시 규칙 → 기준선 순으로 내려가고 fallbackMode 를 응답에 남긴다 (FR-REC-11).

- 객체 권한: tripId · itineraryId · jobId 마다 실제 소유·참여 관계를 검증한다 (FR-SEC-01).

하지 않는 일

- 캐시 최적화. Redis 는 M3 부터.

- 세밀한 예외 계층. GB-API-001 5장의 enum 오류 코드만 지킨다.

DoD  ① M1 필수 API 가 스테이징에서 응답 ② 409 충돌이 실제로 재현된다 ③ 추천 서버를 죽여도 기준선 결과가 나온다 ④ 하드 제약 위반 0건

4.3 REC/AI — 안전이 먼저, 최적화는 나중

| 소유 | rec-server/** · ontology/** |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/3 18:00 — PASS/FAIL/UNKNOWN 판정 계약 |
| 필수 리뷰 | DATA · BE |

하는 일

- 하드 제약부터 만든다. 알레르기·식단 위반은 점수로 되살리지 않는다 (FR-REC-02). 이건 M1 에서 자르지 않는 유일한 추천 기능이다.

- UNKNOWN 은 제외하지 않고 경고한다. 근거가 없다고 배제하면 후보가 말라붙고, 근거 없이 통과시키면 사람이 다친다 (GB-PLAN-001 4장 "모르면 모른다고 표시").

- 콜드스타트: 행동 데이터 0인 상태에서 설문 + 장소 속성만으로 순위를 낸다 (FR-REC-03). M1 사용자는 전원 콜드스타트다.

- 순서 계산: M1 은 영업시간 + 이동시간 휴리스틱. OR-Tools 는 M2.

- 예산 110% · 보행 115% 상한을 지킨다. 목표 내 해가 있으면 초과하지 않는다 (FR-REC-14).

- 모든 결과에 requestId · modelVersion · featureVersion · ontologyVersion (FR-REC-12).

하지 않는 일

- LightGBM 등 학습 랭커. 데이터가 0이다. 규칙 기반이 M3 까지 운영 기준선이다.

- 온톨로지 전체 어휘 구축. 식단·알레르기 규칙만 M1. 경사·그늘은 M2.

DoD  ① 알레르기 시나리오에서 위반 0건 ② UNKNOWN 이 경고로 표시된다 ③ 행동 데이터 없이 결과가 나온다 ④ 판정 근거(violations · unknownFacts)가 응답에 담긴다

4.4 DATA — 코드가 아니라 사람 손이 드는 일이 먼저

| 소유 | data-pipeline/** · 장소 데이터셋 |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/3 18:00 — 부산 장소 200곳 적재 |
| 필수 리뷰 | BE · REC/AI |

하는 일

- 🔴 장소 데이터가 1순위다. 추천이 완벽해도 보여줄 장소가 없으면 M1 은 통과하지 못한다. 이건 파이프라인보다 먼저다.

- 최소 필드: placeId · KO/EN 이름 · 좌표 · 카테고리 · 영업시간 · 주소 · 알레르기/식단 태그. 식단 태그가 없으면 REC/AI 의 하드 필터가 놀게 된다.

- 모르는 값은 비워 둔다. 추정으로 채우면 하드 제약이 거짓말을 한다 (NFR-09).

- 이벤트 스키마 고정 (DR-01~03). eventId · eventType · userId · tripId · requestId · occurredAt · eventVersion.

- M3 부터 Outbox → Kafka → Spark 최소 경로. 그 전에는 PostgreSQL Outbox 테이블에 쌓아만 둔다.

하지 않는 일

- M1·M2 에서 Kafka·Spark 기동. 요청 경로가 이것들에 의존하면 안 된다 (GB-PLAN-001 8장).

- 피처 스토어·MLflow. M3 이후.

DoD  ① 장소 200곳이 조회된다 ② 식단 태그 채움률과 결측률을 수치로 보고한다 ③ 이벤트 스키마가 FE·APP 에 전달됐다 ④ 노출-행동이 requestId 로 연결된다(M3)

결측률은 반드시 숫자로 남긴다. "대충 채웠다"는 다음 사람이 다시 재게 만든다. 채움률 = 값이 있는 행 / 전체 행 을 필드별로 적는다.

4.5 FE — 목(mock)으로 먼저 달린다

| 소유 | frontend/** |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/2 — S-01~S-03 로그인 흐름 |
| 필수 리뷰 | 기획 |

하는 일

- BE 를 기다리지 않는다. 9/2 18:00 에 추천 DTO 가 고정되면 그 형태의 목 데이터로 S-08~S-10 을 먼저 만든다.

- M1 화면 9개: S-01 S-02 S-03 S-05 S-06 S-07 S-08 S-09 S-10.

- 4상태를 처음부터 넣는다 (GB-UX-001 6장): Loading · Empty · Partial · Fallback · Error · Offline. 나중에 넣으면 화면마다 다시 연다.

- 하드 제약과 소프트 선호를 같은 토글로 표현하지 않는다. 알레르기와 "조용한 곳 선호"가 같은 모양이면 사용자가 안전 조건을 취향으로 오해한다.

- recommendation_impression · place_view 는 클라이언트가 보낸다 (DR-13). 화면을 만들면서 같이 넣는다.

- KO/EN 은 번역 키로 관리한다. 버튼뿐 아니라 오류·권한·제약·추천 이유 문구까지 (NFR-05).

하지 않는 일

- 디자인 시스템 구축. 목업이 TBD 인 상태에서 컴포넌트 라이브러리를 먼저 만들면 두 번 만든다.

- 애니메이션·마이크로인터랙션. M4 여유가 있으면.

DoD  ① M1 화면 9개가 스테이징에서 동작 ② 6개 상태가 각 화면에 있다 ③ KO/EN 전환 시 잘리는 문구가 없다 ④ 노출·조회 이벤트가 requestId 를 달고 나간다

4.6 APP — M1은 지원, M2부터 주역

| 소유 | mobile/** |
| --- | --- |
| 첫 산출물 | 9/1 — 스토어 계정·인증서 확인 (코드보다 먼저) |
| 필수 리뷰 | FE · INFRA |

하는 일

- 🔴 오늘 스토어 계정부터 확인한다. Google Play 개발자 계정, Apple Developer Program 가입 상태, 인증서·프로비저닝. 없으면 결제와 승인 대기가 일정에 그대로 더해진다. 코드로 만회할 수 없다.

- M1 기간(9/1~9/4)에는 FE 를 돕는다. 앱 셸을 9/4 부터 시작해도 9/9 에 닿는다. 웹이 안 서면 앱도 못 선다.

- M2 화면: S-04 S-11 S-12 S-13 + M1 화면의 모바일 대응.

- 위치: 전경에서만 수집한다. 여행 실행을 명시적으로 시작한 동안만이고 PAUSED/ENDED/background 에서 중단한다 (FR-ACC-05). 백그라운드 위치는 넣지 않는다 — 심사 지연 사유이자 MVP 제외 항목이다.

- 위치 거부 시 수동 위치 입력으로 핵심 기능이 돌아야 한다.

- 7장의 테스트 트랙 배포를 담당한다.

하지 않는 일

- 백그라운드 위치·푸시. 둘 다 심사 리스크이고 MVP 제외다.

- 프로덕션 스토어 출시. 7장을 보면 100명 목표에 필요 없다.

DoD  ① Android 내부 테스트 트랙에 빌드 업로드 ② iOS TestFlight 빌드 업로드 ③ 위치 거부 상태에서 전 흐름 통과 ④ KO/EN 전환 동작

5. 마일스톤 타임라인 — 날짜별

매일 아침 스탠드업 전에 오늘 줄을 확인한다. 이게 이 문서의 주 사용법이다.

5.1 M1 · 웹 (9/1 화 ~ 9/4 금)

| 날짜 | BE | REC/AI | DATA | INFRA | FE | APP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/1 화 | 🔴 ERD 초안(18:00) · 저장소 골격 | 온톨로지 규칙 범위 확정 | 🔴 장소 수집 착수 | 🔴 배포 파이프라인 착수 | 저장소 골격 · 라우팅 | 🔴 스토어 계정 확인 |
| 9/2 수 | 인증 API · 🔴 추천 DTO(18:00) | 하드 제약 판정 구현 | 장소 정규화 · 식단 태그 | 🔴 스테이징 URL(18:00) | S-01~S-03 로그인 흐름 | FE 지원 |
| 9/3 목 | 여행 생성 · 추천 Job · Outbox | 콜드스타트 랭킹 · 🔴 판정 계약(18:00) | 🔴 200곳 적재(18:00) · 🔴 이벤트 스키마(12:00) | CI 자동 배포 · 로그 | S-05~S-08 입력 3단계 | FE 지원 |
| 9/4 금 | 일정 버전·409 · fallback | 순서 휴리스틱 · BE 연결 | 결측률 보고 | 롤백 검증 | S-09·S-10 결과 화면 | FE 지원 |
| 9/4 17:00 | 🚩 M1 판정 회의 — 전원 |  |  |  |  |  |

9/4 17:00 판정 회의  2장 M1 통과 조건을 스테이징 URL 에서 함께 실행해 본다. 화면 공유로 코드를 보는 게 아니라 실제로 눌러 본다. 통과하지 못한 항목은 M2 로 넘길지 잘라낼지 그 자리에서 정한다.

5.2 M2 · 앱 (9/7 월 ~ 9/9 수)

주말(9/5·9/6)은 계획에 넣지 않는다. 버퍼로 남긴다 — 넣어 버리면 밀렸을 때 쓸 여유가 없다.

| 날짜 | BE | REC/AI | DATA | INFRA | FE | APP |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9/7 월 | Naver·Kakao OAuth · 계정 연결 | 개인 가중치 · 다양성 재정렬 | 장소 400곳 확장 | 모바일 빌드 파이프라인 | S-11 장소 상세 | 🔴 앱 셸 · M1 화면 이식 |
| 9/8 화 | 대체 후보 · 지금 갈 곳 API | OR-Tools 결합 + 폴백 | 경사·그늘 데이터 확인 | 인증서·서명 | S-12 지금 갈 곳 | S-04 홈 · 위치 권한 |
| 9/9 수 | 경로 요약 · 실행 API | 경사·그늘 규칙 추가 | 이벤트 수집 검증 | 🔴 테스트 트랙 업로드 지원 | 반응형 점검 | 🔴 Android 내부 · iOS TestFlight |
| 9/9 17:00 | 🚩 M2 판정 회의 — 전원 |  |  |  |  |  |

iOS TestFlight 외부 테스터는 베타 앱 심사를 통과해야 한다(확인됨, 7장). 9/9 에 업로드하면 심사에 1~2일이 걸린다. M3 모집 시작이 9/10~9/11 로 밀릴 수 있으니 가능하면 9/8 에 먼저 올린다.

5.3 M3 · 사용자 100명 (9/10 목 ~ 9/18 금)

| 날짜 | 제품 | 데이터·추천 | 모집 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9/10 목 | S-14·S-15 후기 | Outbox → Kafka 연결 | 테스터 모집 문구·동의서 준비 |
| 9/11 금 | S-16 그룹 계획 | Kafka consumer · lag 관찰 | 🔴 1차 모집 시작(목표 30명) |
| 9/14 월 | S-17 설정·개인정보 | Spark 세션화·피처 최소 경로 | 설치 실패·이탈 원인 수집 |
| 9/15 화 | S-18 관리자 · S-19 Pick 상세 | 노출-행동 연결률 측정 | 🔴 2차 모집(목표 70명 누적) |
| 9/16 수 | 신고·품질 화면 | 벤치마크: 기준선 vs bias 재정렬 | 피드백 분류 |
| 9/17 목 | 버그 수정 | 이벤트 정상률 98% 확인 | 🔴 3차 모집(목표 100명) |
| 9/18 금 | 회귀 테스트 | 품질 게이트 판정 | 🚩 M3 판정 — 100명 · 연결률 |

모집은 9/11 에 시작한다. 마지막 주에 몰면 설치 실패·초대 만료 같은 문제를 고칠 시간이 없다. 그리고 100명은 설치 수가 아니라 유효 이벤트가 연결된 사람 수로 센다.

5.4 M4 · 완료 (9/21 월 ~ 9/23 수)

| 날짜 | 전원 |
| --- | --- |
| 9/21 월 | 잔여 이슈 처리 · KO/EN 릴리스 검사 · 접근성 핵심 흐름 |
| 9/22 화 | 🔴 개인정보 통합 테스트(계정 삭제·개인화 초기화가 이벤트·피처·로그에 반영되는지, DR-10) · 추적성 문서 갱신 |
| 9/23 수 | 🚩 최종 판정 · 연휴 대응자 지정 · 인수인계 |
| 9/24~26 | 추석 연휴 — 아무도 대기하지 않는 상태로 남긴다 |

6. 협업 수칙

6.1 매일

| 시각 | 무엇 | 규칙 |
| --- | --- | --- |
| 10:00 | 스탠드업 15분 | 어제 한 것 · 오늘 할 것 · 막힌 것. 막힌 것을 먼저 말한다 |
| 수시 | 계약 변경 공지 | API DTO·이벤트 스키마가 바뀌면 바꾸기 전에 공유 |
| 18:00 | 그날 고정물 공유 | 3.3절 표의 항목이 있는 날은 그 시각에 |

막힌 것을 다음 날까지 안고 있지 않는다. 17일짜리 일정에서 하루 침묵은 전체의 6%다.

6.2 브랜치와 커밋

feat/GB-123-recommendation-job      기능
fix/GB-124-itinerary-409            수정
chore/GB-125-ci-deploy              그 외

- 커밋 메시지 앞에 대괄호 이슈 키: [GB-123] feat: 추천 Job 생성 API

- MR 은 main 이 아니라 자기 파트의 통합 브랜치로 올린다

- MR 은 하루 안에 리뷰한다. 압축 일정에서 리뷰 대기는 그대로 손실이다

6.3 남의 경로를 고쳐야 할 때

- 3.2절에서 주인을 확인한다

- 먼저 말한다 — 같은 파일을 두 사람이 동시에 고치면 둘 다 시간을 잃는다

- 주인이 자리에 없으면 고치되 MR 에 주인을 리뷰어로 지정한다

6.4 결정 기록

구두로 정한 것은 그날 안에 문서에 남긴다. 남기지 않은 결정은 사흘 뒤에 다시 논쟁이 된다. 이 문서의 10장 또는 해당 명세서에 한 줄로 적는다.

7. 배포 트랙 — 100명을 어떻게 모으나

7.1 🔴 프로덕션 출시는 필요 없다

M3 목표는 사용자 100명이지 스토어 정식 출시가 아니다. 이 구분이 일정 전체를 좌우한다.

| 트랙 | 최대 인원 | 심사 | 배포 시간 | 초대 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Play 내부 테스트 | 100명 | 표준 정책 검토 대상 아님 | 몇 분 | 이메일 직접 |
| Play 비공개 테스트 | 2,000명 | 표준 정책 검토 | 몇 시간 | 이메일·그룹스 |
| Play 공개 테스트 | 무제한 | 표준 정책 검토 | 몇 시간 | 공개 링크 |
| TestFlight 내부 | 100명 | 불필요 | 즉시 | App Store Connect 사용자 |
| TestFlight 외부 | 10,000명 | 베타 앱 심사 필요 | 심사 후 | 이메일·공개 링크 |

(위 수치는 Google Play 고객센터와 Apple TestFlight 공식 페이지에서 확인함. 12장 출처.)

7.2 권장 조합

Android는 Play 내부 테스트, iOS는 TestFlight 외부.

이유

- Play 내부 테스트 상한이 정확히 100명이다. 목표와 같아서 여유가 0이다. 중도 이탈이 한 명이라도 나오면 목표 미달이 된다. 그래서 iOS 를 병행해 머릿수를 나눈다.

- TestFlight 외부는 10,000명까지지만 베타 앱 심사를 통과해야 한다. 그래서 9/8~9/9 에 먼저 올린다(5.2절).

- 100명을 넘길 여지를 두려면 Play 를 비공개 테스트(2,000명) 로 올린다. 다만 표준 정책 검토가 붙으므로 하루 여유를 잡는다.

7.3 🟢 앞선 우려 정정

이전 논의에서 "신규 개인 개발자 계정은 테스터 12명 × 14일 연속 테스트가 필요해 9월 출시가 불가능하다" 고 판단한 적이 있다. 그 요건은 프로덕션 출시의 전제조건이고, 테스트 트랙 배포와 100명 모집에는 적용되지 않는다.

즉 M3(9/18 100명)는 그 요건과 무관하게 달성 가능하다. 다만 프로덕션 정식 출시를 하려면 그 요건이 그대로 살아 있다 — 이번 마감(9/23) 안에는 들어가지 않는다. 정식 출시는 후속으로 둔다.

7.4 모집 시 지켜야 할 것

| 항목 | 규칙 |
| --- | --- |
| 동의 | 테스터에게 수집 항목과 목적을 먼저 알린다. 행동 개인화·위치는 분리 동의 (FR-ACC-04·05·08) |
| 연령 | 만 14세 이상만 가입 가능하다 (FR-ACC-01). 모집 대상에 명시 |
| 철회 | 언제든 탈퇴·개인화 초기화가 가능함을 안내 (FR-ACC-06·09) |
| 집계 | 설치 수가 아니라 유효 이벤트 연결 사용자 수로 100명을 센다 |
| 기록 | 설치 실패·이탈 원인을 사람 수보다 우선해 기록한다 (GB-PLAN-001 10.1) |

8. 품질 게이트

GB-SRS-001 6장을 마일스톤에 배치한 것이다. 게이트를 통과하지 못하면 다음 마일스톤을 시작하지 않는다.

| 게이트 | 검증 | M1 | M2 | M3 | M4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 하드 제약 | 알레르기·식단 위반 0건 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 데이터 계약 | 필수 필드·enum·버전·단위·timestamp | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 폴백 | 추천 서버/최적화 실패 주입 시 응답 계약 유지 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 객체 권한 | 남의 tripId·itineraryId 접근 차단 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 신규 사용자 | 행동 데이터 0인 사용자에게 결과가 나온다 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 동시성 | 409 충돌이 덮어쓰기 없이 처리된다 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| KO/EN | 오류·권한·제약 문구까지 전환 · 잘림 없음 |  | ✅ | ✅ | ✅ |
| 위치 거부 | 권한 거부 상태에서 핵심 흐름 통과 |  | ✅ | ✅ | ✅ |
| 연결성 | 노출 → 조회/저장/교체가 requestId 로 연결 |  |  | ✅ | ✅ |
| 이벤트 품질 | 정상률 98% 이상 · 중복 0.1% 이하 |  |  | ✅ | ✅ |
| 오프라인 추천 | 인기/거리 기준선 대비 비열화 없음 |  |  | ✅ | ✅ |
| 삭제 | 탈퇴·초기화 후 식별 가능 데이터 없음 |  |  |  | ✅ |
| 재현 | 동일 입력·버전으로 피처·평가 재실행 |  |  |  | ✅ |
| 접근성 | 라벨·포커스·색 대비·터치 영역 (핵심 흐름) |  |  |  | ✅ |

✅ 표시가 M1 에 있는 6개는 어떤 이유로도 자르지 않는다. 특히 하드 제약과 객체 권한은 사람이 다치거나 남의 데이터가 새는 문제다. 기능을 줄일지언정 이 둘은 줄이지 않는다.

8.1 판정 회의 진행 방법

마일스톤마다 17:00 에 전원이 모인다. 30분을 넘기지 않는다.

- 통과 조건을 스테이징에서 실제로 눌러 본다 (코드 리뷰가 아니다)

- 실패한 항목은 그 자리에서 ① 오늘 고친다 ② 다음 마일스톤으로 ③ 잘라낸다 셋 중 하나로 정한다

- ③을 고르면 잘라낸 이유를 10장에 한 줄로 남긴다

- 다음 마일스톤의 최대 위험 하나를 지목하고 담당을 정한다

9. 🔴 밀렸을 때 — 잘라내는 순서

압축 일정에서는 "다 하려다 아무것도 안 되는" 것이 가장 흔한 실패다. 밀리면 순서대로 자른다. 이 순서는 GB-PLAN-001 10장의 원칙("고급 모델·실시간 자동 재학습·대규모 소셜을 먼저 줄이고, 하드 제약·이벤트 추적·fallback·개인정보 처리는 유지한다")을 구체화한 것이다.

| 순서 | 자르는 것 | 잃는 것 | 남는 대안 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 학습 랭커·MLflow | 개인화 정교함 | 규칙 기반 랭킹 (이미 운영 기준선) |
| 2 | Spark 피처 파이프라인 | 과거 행동 조인·backfill | Kafka 까지만, 집계는 SQL |
| 3 | OR-Tools 동선 최적화 | 최적 순서 | 영업시간+이동시간 휴리스틱 |
| 4 | 그룹 계획 (S-16) | 공동 편집 | 개인 계획만 |
| 5 | 관리자 벤치마크 (S-18 일부) | 비교 화면 | SQL 쿼리로 수동 확인 |
| 6 | 후기 사진 업로드 | 시각 정보 | 텍스트·별점 후기 |
| 7 | 경사·그늘 온톨로지 규칙 | 보행 쾌적성 | 거리 기반 + 미확인 표시 |
| 8 | Naver·Kakao 로그인 | 가입 선택지 | Google 만 |
| 9 | iOS 빌드 | 아이폰 사용자 | Android 만으로 100명 |

9.1 절대 자르지 않는 것

| 항목 | 이유 |
| --- | --- |
| 하드 제약 필터 (FR-REC-02) | 알레르기·할랄 위반은 사람이 다치는 문제다 |
| 객체 권한 검증 (FR-SEC-01) | 남의 여행·후기가 새면 서비스가 끝난다 |
| fallback (FR-REC-11) | 추천이 죽으면 앱 전체가 죽는다 |
| 14세 게이트 · 분리 동의 (FR-ACC-01·04·05·08) | 법적 요건이고 나중에 끼워 넣을 수 없다 |
| 버전 충돌 409 (FR-ITN-08) | 나중에 넣으면 편집 로직을 다시 짠다 |
| `requestId` 추적 (FR-REC-12) | 이게 없으면 M3 의 100명이 데이터로 남지 않는다 |
| UNKNOWN 표시 | 모르는 것을 아는 척하면 신뢰가 한 번에 무너진다 |

9.2 비상 상황별 대응

| 상황 | 즉시 할 일 | 판단 기준 |
| --- | --- | --- |
| 9/2 배포가 안 뚫린다 | INFRA 에 BE 한 명 투입. 나머지는 로컬로 진행하되 M1 판정은 스테이징에서만 | 9/3 12:00 까지 안 되면 M1 을 9/7 로 이동 |
| 9/3 장소 데이터가 200곳 미달 | 전원 30분씩 수기 입력 투입 | 100곳 미만이면 M1 범위를 "추천 없이 일정 편집"으로 축소 |
| 외부 API 키가 안 나온다 | 목 응답으로 진행 + 인터페이스만 고정 | M2 까지 안 나오면 해당 기능 제외 확정 |
| 스토어 계정 승인 지연 | Android 우선, iOS 후속 | 9/9 까지 안 되면 웹 링크로 100명 모집 |
| 추천 품질이 나쁘다 | 자르지 않는다. 기준선(Editor's Pick)으로 폴백 | 하드 제약만 지키면 M1 통과 |
| 한 사람이 이탈 | 그 사람의 소유 경로를 3.2절에서 재배정 | 당일 안에 재배정. 공백 상태로 두지 않는다 |

10. 아직 정해야 할 것

9/1~9/2 안에 정한다. 미정 상태로 두면 그대로 일정이 된다.

| # | 무엇 | 결정 주체 | 기한 | 미정 시 영향 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 🔴 6명 각자의 역할 배정 | 팀 | 9/1 | 이 문서 4장이 주인 없는 지침이 된다 |
| 2 | 🔴 스토어 계정 상태 (Play·Apple 가입·결제 여부) | APP | 9/1 | 승인 대기가 M2 에 그대로 더해진다 |
| 3 | 배포 환경 (클라우드·리전·도메인) | INFRA | 9/1 | 9/2 스테이징 목표가 무너진다 |
| 4 | Kakao Maps · OAuth 키 발급 | BE·INFRA | 9/2 | 지도·로그인이 M1 에서 빠진다 |
| 5 | 장소 데이터 출처 (TourAPI·Kakao·수기) | DATA | 9/2 | 200곳 목표의 방법이 없다 |
| 6 | 이슈 트래커 프로젝트 키 | 기획 | 9/1 | 커밋 규칙(6.2)이 적용 불가 |
| 7 | 목업 확정 여부 | FE·APP | 9/2 | FE 가 화면을 두 번 만든다 |
| 8 | Redis 키·TTL 범위 | BE·DATA·INFRA | M2 | M1 에는 영향 없음 |

10.1 결정 기록

정해지는 대로 이 표에 한 줄씩 추가한다. 날짜와 결정자를 반드시 남긴다.

| 날짜 | 결정 | 결정자 | 근거·영향 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-09-01 | 마감 4개 확정 (9/4 웹 · 9/9 앱 · 9/18 100명 · 9/23 완료) | 팀 | 추석 연휴 9/24~26 전 마지막 근무일 |
| 2026-09-01 | M1 범위를 1.3절대로 축소 | 팀 | 17 근무일에 기획서 5주 범위가 들어가지 않음 |

11. 🔴 이 문서가 확정하지 못한 자리

정직하게 남긴다. 아래는 이 계획이 근거를 확보하지 못한 부분이다.

| 무엇 | 상태 |
| --- | --- |
| 현재 코드 진척도 | 이 문서는 코드 0에서 시작을 전제한다. 이미 만들어진 것이 있으면 5장 타임라인을 그만큼 앞당겨야 한다. 확인하지 못했다 |
| 6명의 실제 숙련도 | Spring·React Native·Kafka·OR-Tools 경험 분포를 모른다. 4장의 DoD 는 평균 숙련을 가정한다 |
| 장소 데이터 현황 | "200곳"은 목표치이지 실측이 아니다. 지금 몇 곳이 있는지 재지 못했다 |
| 일 가용 시간 | 하루 8시간 기준으로 잡았다. 다른 일정(수업·회의)이 있으면 17일이 더 짧아진다 |
| 목업 존재 여부 | GB-UX-001 이 목업을 TBD 로 둔다. FE 가 화면을 처음부터 그려야 하면 M1 이 하루 더 든다 |

이 표의 항목이 확인되면 5장 타임라인을 다시 잰다. 확인 없이 날짜만 지키면 마지막 주에 전부 몰린다.

12. 출처

배포 트랙(7장)의 인원·심사·배포 시간은 아래 공식 문서에서 확인했다. 정책은 변경될 수 있으므로 실제 업로드 전에 다시 확인한다.

- Google Play — 공개, 비공개, 내부 테스트 설정

- Google Play — 새로운 개인 개발자 계정의 앱 테스트 요구사항 (프로덕션 출시 전제조건. 7.3절 참고)

- Apple — TestFlight

- 2026년 추석 연휴 — 2026년 공휴일·대체공휴일